## Дефектная Ф-Х 25г
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- | [5 empty] | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" | [5 empty] | филиала АО "НХС" |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В. Парамонов | [5 empty] | _________А.И. Трибус |  |  |  | _________В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № __
Яйский нефтеперерабатывающий завод
Цех №1, Участок факельного хозяйства с узлом подготовки растворов и воздушной, азотной компрессорных установок.
на остановочный ремонт участка :_______________________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Испол-нитель | Краткое описание дефекта
|  |  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Площадка сепаратора с насосной Инв. № 798
1 | Сепоратор сброса от предохранительных клапанов (СФ-1) 130/08-20-20/09/170/09/2358-3-1-20-29/004.ТХ.ТЗ(СФ-1) |  |  | шт. | 1 | [6 empty] | Проведение работ внутри аппарата
| 1.Установка и снятие заглушек (работа крана) | [10 empty] | Проведение работ внутри аппарата
| Ду600Ру16 |  |  | шт. | 2 | Паронит ПМБ 3,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 9
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и запаковка люка. Ду 500 Ру 16 |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 6 | ПО | Проведение работ внутри аппарата
| 3. Чистка внутренней поверх- ности от отложений S= 102 м2 V=80 м3 Ø-3000 мм Lцил. части =9800 мм |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Ф/Х | Появление отложений на стенках аппарата
[6 empty] | Верёвка 20м |  | ГОСТ 1868-88 | шт. | 1
[6 empty] | Метла хозяйственная |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Одноразовый костюм «Каспер» 4ХL |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Ветош(тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 15
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара | 4
[6 empty] | Налобный фонарь NITECORE EH1 (взрывозащищенный) |  |  | шт. | 2
| 5.Демонтаж-монтаж запорной арматуры | [10 empty] | Не герметична
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12 | ПО
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
| 6.Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.5 | РМЦ
[6 empty] | Литол-24 |  |  | кг | 1.7
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 1
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 4 | Паронит ПМБ 2,0мм |  | ГОСТ 481-80 | кг | 2.5
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 1 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-70-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-98-240 |  |  | шт. | 5 |  | Не герметична
[6 empty] | КО-КZ-70-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-98-240 |  |  | шт. | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-30-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-240 |  |  | шт. | 5
| 7.Замена запорной арматуры на линии 20-Гв-1,2 и 20-Гт-2,3 |  |  | шт. | 2 | КШ.ф.25.16 30лс41нж Ду25 Ру16 сталь 12Х18Н10Т с КОФ(исполнение фланцев 2-3 ГОСТ 12815-80 ),герметичность затвора-класс А |  | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт. | 2 | ПО | Не герметична
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Электроды LB52U 2,6мм |  |  | кг | 2
| 8.Наружний, внутренний осмотр сепаратора |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1, ОТН ЯНПЗ
2 | Насос Н-19/А марки ГХМ 50/50 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец. организация | Закончился срок эксплуатации
1.Экспертиза промышленной безопасности
3 | Насос Н-19/В марки ГХМ 50/50 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец. организация | Закончился срок эксплуатации
1.Экспертиза промышленной безопасности
4 | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ -FRG/2МВ-3-УХЛ1-ЭО |  |  | шт. | 1
| 1.Демонтаж - монтаж, ревизия регулятора |  |  |  |  | Регулятор MADAS FRG/2МВZ "СТАНДАРТ" DN-25 |  |  | шт. | 2 |  | Нарушена проходимость
| FRG/2МВ |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Ф/Х
Факел Инв. №797
5 | Ствол УФ-Н78-Ду600-h5300 |  |  | шт. | 1
| 1. Перепасовка тросовых растяжек у ствола УФ-Н78-Ду600-h5300 и удерживающих фундаментов. |  |  | шт. | 9 | [5 empty] | ПО | Провисание тросовых растяжек
| 2. Регулировка вертикальности ствола УФ-Н78-Ду600-h5300 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | ПО | Отклонение от оси
| 3. Замена газовой подводки факельного оголовка (верхолазные работы) |  |  | шт. | 1 | Подводка газовая (чертеж СФВв-400-05.00.000 (ООО"Элемент")) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск резьбового соединения
| 4. Замена кабеля (верхолазные работы) |  |  | шт. | 2 | Кабель РКГМ 1х4 15м |  |  | шт. | 2 | ПО | Обрыв кабеля ,повреждение изоляции
[6 empty] | Термозащитный рукав Pyrojacket d 10мм 15м |  |  | шт. | 2 | ПО
[6 empty] | Металлорукав РЗ-ЦПнг-20 15м |  |  | шт. | 2 | ПО
Емкось дренажная углеводородногогазового конденсата V=5м3 Инв.№ 800
6 | Емкось подземная дренажная ЕП-5-1600-1-3(Е-11/Н17)130/08-20-20/09/2358-3-1-20-00-ТХ.ТЗ(Е-11/Н-17) |  |  | шт. | 1 | [6 empty] | Проведение работ внутри аппарата
| 1. Демонтаж, монтаж люка. Ду 800 |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 6 | ПО | Проведение работ внутри аппарата
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 28
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 56
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2. Чистка емкости дренажной углеводородного газового конденсата V= 5м3 ЕП-5-1600-1-3(Е-11/Н-17) |  |  | м2 | 25 | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 15 | Ф/Х | Появление отложений на стенках аппарата
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12 л |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Одноразовый костюм «Каспер» 4ХL |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Веревка 20м |  | ГОСТ 1868-88 | шт. | 1
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара | 4
[6 empty] | Метла хозяйственная |  |  | шт. | 1
7 | Насос Н-17 марки НВЕ 50/50-3,0-УХЛ1 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец организация | Закончился срок эксплуатации
1.Экспертиза промышленной безопасности
Площадка емкостей щелочи инв. № 802
8 | Аппарат ГЭЭ1-2-10-0,6-2-Т-И с внешним подогрев. 130/08-22-22/09/172/09-1-22/26/001-ТХ.ОЛ(Е-10/1,2) |  |  | шт. | 2 | [6 empty] | Проведение работ внутри аппарата
| 1.установка, снятие заглушек аппарата. | [9 empty] | ПО | Проведение работ внутри аппарата
| Ду-50*16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду-150*16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду-100*16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки М16*90.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Демонтаж, монтаж люка. Ду 800 |  |  | шт. | 2 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 12 | ПО | Проведение работ внутри аппарата
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3. Чистка емкости щелочи V=10 м3 Ø-2021 мм, Lцил. части =2500 мм |  |  | м2 | 25 | [5 empty] | ФХ | Появление отложений на стенках аппарата
[6 empty] | Веревка 20м |  | ГОСТ 1868-88 | шт. | 1
[6 empty] | Метла хозяйственная |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 15
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара | 4
| 4. Наружний, внутренний осмотр емкости щелочи |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1, ОТН ЯНПЗ
| 5.Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду150Ру16 Ду50Ру16 | [9 empty] | ПО | Не герметична
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 9
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| 6.Замена запорной арматуры | [10 empty] | Не герметична | Для задвижек и КШФ прокладки не нужны?
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду150Ру16 (монтажный размер 280 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(Е-10/1,2) |  | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт. | 3 | ПО
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду50Ру16 (монтажный размер 180 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(Е-10/1,2) |  | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт. | 3
| Ду15Ру160 |  |  | шт. | 10 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 |  | ТУ 3742-001-27844275-2014 | шт. | 10
| КШ.ф.25.16 |  |  | шт. | 2 | КШ.ф.25.16 30лс41нж Ду25 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Е-10/1,2) |  | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт. | 2
| КШ.ф.32.16 |  |  | шт. | 2 | КШ.ф.32.16 30лс41нж Ду32 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Е-10/1,2) |  | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 9
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 9
[6 empty] | Прокладка Б-32*16 (ПАГФ-Г-П1-01 64×38×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 7.Ремонт запорной арматуры. | [9 empty] | РМЦ | Не герметична
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 3 | Литол |  |  | кг | 1
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 10мм. |  |  | кг | 1
[6 empty] | Паронит ПМБ 2,0 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 2
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-70-80 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | КО-КК-98-240 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | КО-КZ-70-80 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | КО-КZ-98-240 |  |  | шт. | 10
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-30-120 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | КО-КК-30-240 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | КО-КZ-30-120 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | КО-КZ-30-240 |  |  | шт. | 10
| 8.Замена изоляции на запорной арматуре линии NаОН 42%/11 Ду-150 Ру16. |  |  | шт. | 2 | Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -1-75(плотность) 50(толщина) |  |  | м3 | 0.2652 | ПО | Разрушение изоляции | Применить Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 50мм. Стеклоткань в м2.
[6 empty] | Проволока вяз. ø1,2мм Ст.0 |  | ГОСТ 3287-74 | кг | 2
| 9.Замена изоляции на аппарате ГЭЭ1-2-10-0,6-2-Т-И с внешним подогрев. 130/08-22-22/09/172/09-1-22/26/001-ТХ.ОЛ(Е-10/1,2) Работы производить с лесов на высоте трех метров (96 м2) |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 80мм. |  |  | м3 | 5 | ПО | Разрушение изоляции, корозионный износ | Применить Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 80мм.
[6 empty] | Сталь тонколист. оцинк.0,5мм |  | ГОСТ 14918-80 | м2 | 72
[6 empty] | Проволока вяз. ø1,2мм Ст.0 |  | ГОСТ 3287-74 | кг | 5
[6 empty] | Винт самонарезной ПШС 4х10 |  | ГОСТ 10621-80 | шт. | 2500 |  |  | Указать устройство строительных лесов, в м2
9 | Аппарат ГЭЭ1-2-10-0,6-2-Т-И с внешним подогрев. 130/08-22-22/09/172/09-1-22/26/001-ТХ.ОЛ(Е-9/1,2) |  |  | шт. | 2 | [6 empty] | Проведение работ внутри аппарата
| 1.установка, снятие заглушек аппарата. | [9 empty] | ПО | Проведение работ внутри аппарата
| Ду-50*16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду-150*16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду-100*16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки М16*90.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 800 |  |  | шт. | 2 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 12 | ПО | Проведение работ внутри аппарата
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3. Чистка емкости щелочи V=10 м3 Ø-2000 мм, Lцил. части =2500 мм |  |  | м2 | 25 | Лопата совковая |  |  | шт. | 1 | ФХ | Появление отложений на стенках аппарата
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12 л |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Веревка 20м |  | ГОСТ 1868-88 | шт. | 1
[6 empty] | Метла хозяйственная |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 15
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара | 4
| 4. Наружний, внутренний осмотр емкости щелочи |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1, ОТН ЯНПЗ
| 5.Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду150Ру16 Ду50Ру16 | [9 empty] | ПО | Не герметична
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
| 6.Замена запорной арматуры | [9 empty] | ПО | Не герметична
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду50Ру16 (монтажный размер 180 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(Е-9/1,2) |  | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт. | 3 |  |  | Прокладки нужны?
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 9
| 7.Ремонт запорной арматуры. | [9 empty] | РМЦ | Не герметична
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Литол 24 |  |  | кг | 0.8
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Набивка сальниковая МС-131 10мм. |  |  | кг | 1.1
[6 empty] | Паронит ПМБ 2,0 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-70-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-98-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-70-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-98-240 |  |  | шт. | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-30-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-240 |  |  | шт. | 5
| 8.Замена теплоизоляции на запорной арматуре линии NаОН 42%/11 Ду-150 Ру16. |  |  | шт. | 2 | Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -1-75(плотность) 50(толщина) |  |  | м3 | 0.2652 | ПО | Разрушение изоляции | Применить Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 50мм. Стеклоткань в м2.
[6 empty] | Проволока вяз. ø1,2мм Ст.0 |  | ГОСТ 3287-74 | кг | 2
| 9.Замена изоляции на аппарате ГЭЭ1-2-10-0,6-2-Т-И с внешним подогрев. 130/08-22-22/09/172/09-1-22/26/001-ТХ.ОЛ(Е-10/1,2) Работы производить с лесов на высоте трех метров |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 80мм. |  |  | м3 | 5 | ПО | Разрушение изоляции | Применить Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 80мм.
[6 empty] | Сталь тонколист. оцинк.0,5мм |  | ГОСТ 14918-80 | м2 | 72
[6 empty] | Проволока вяз. ø1,2мм Ст.0 |  | ГОСТ 3287-74 | кг | 5
[6 empty] | Винт самонарезной ПШС 4х10 |  | ГОСТ 10621-80 | шт. | 2500
10 | Раствор щелочи (линия NaOH 42% 2/6/11 ) | [10 empty] | Не герметична
| 1.Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду150Ру16 Ду50Ру16 | [9 empty] | ПО | Не герметична
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 9 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Шпильки М16*110.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Ремонт запорной арматуры. | [9 empty] | РМЦ
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 9 | Литол |  |  | кг. | 1.4
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 6 | Набивка сальниковая МС-131 10мм. |  |  | кг. | 1.7
[6 empty] | Паронит ПМБ 2,0 |  | ГОСТ 481-80 | кг. | 12
[6 empty] | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка | [5 empty] | Не герметична
[6 empty] | КО-КК-110-80 |  |  | шт. | 15
[6 empty] | КО-КК-110-240 |  |  | шт. | 15
[6 empty] | КО-КZ-110-80 |  |  | шт. | 15
[6 empty] | КО-КZ-110-240 |  |  | шт. | 15
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-30-120 |  |  | шт. | 15
[6 empty] | КО-КК-30-240 |  |  | шт. | 15
[6 empty] | КО-КZ-30-120 |  |  | шт. | 15
[6 empty] | КО-КZ-30-240 |  |  | шт. | 15
| 3.Замена запорной арматуры | [10 empty] | Не герметична | Для задвижек и КШФ прокладки не нужны?
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду80Ру16 (монтажный размер 210 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ. ( Н-6/1,2,3) |  | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт. | 3
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду50Ру16 (монтажный размер 180 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ. ( Н-6/1,2,3) |  | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт. | 3 | ПО
| КШ.ф.50.16 |  |  | шт. | 3 | КШ.ф.50.16 30лс41нж Ду50 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Н-6/1,2,3) |  | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт. | 3
| КШ.ф.32.16 |  |  | шт. | 3 | КШ.ф.32.16 30лс41нж Ду32 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Н-6/1,2,3) |  | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Прокладка Б-32*16 (ПАГФ-Г-П1-01 64×38×3) |  | ГОСТ 15180-88 | шт. | 6
| 4.Демонтаж-монтаж обратного клапана | [9 empty] | ПО | Не герметичен
| Ду100Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки М16*90.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 5.Ремонт обратного клапана | [9 empty] | РМЦ | Не герметична
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Паронит ПМБ 2,0 мм |  | ГОСТ 481-80 | кг | 2
| 6. Ремонт обратного клапана | [9 empty] | РМЦ
| Ду100Ру40 |  |  | шт. | 3 | Паронит ПМБ 2,0 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4 |  | Не герметична
| 7. Замена обратного клапана Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Клапан обратный 19с53нж Ду80Ру40 сталь20ГЛ (монтажный размер 310 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки 2-3) |  | ГОСТ 33423-2015 | шт. | 1 | ПО | Не герметична | Прокладки нужны?
[6 empty] | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
11 | Насос Н-6/1 марки АХН 25/50 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец организация | Закончился срок эксплуатации
1.Экспертиза промышленной безопасности
12 | Насос Н-6/2 марки АХН 25/50 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец организация | Закончился срок эксплуатации
1.Экспертиза промышленной безопасности
13 | Насос Н-6/3 марки АХН 25/50 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец организация | Закончился срок эксплуатации
1.Экспертиза промышленной безопасности
Емкость дренажная щелочи Инв №803
14 | Заглубленная дренажная ёмкость (Е-6) ЕПП-8-2000-1-3-Т-К 130/08-22-22/09/172/09-1-22/79/001-ТХ.ОЛ (Е-6) |  |  | шт. | 1 | [6 empty] | Проведение работ внутри аппарата
| 1. Чистка заглубленной дренажной ёмкости V=8 м3 Ø-2000 мм, Lцил. части =2400 мм |  |  | шт. | 1 | Лопата совковая |  |  | шт. | 1 | Ф/Х | Проведение работ внутри аппарата
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12 л |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Метла хозяйственная |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 20
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара | 4
| 2. Демонтаж, монтаж крышки люка, отглушение и сборка аппарата. Люк-лаз Ду 800. |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 6 | Ф/Х | Проведение работ внутри аппарата
| 3. Наружний, внутренний осмотр емкости |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1, ОТН ЯНПЗ
15 | Насос Н-15 марки АХПН Q/H.2-29/40 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Спец организация | Закончился срок эксплуатации
1.Экспертиза промышленной безопасности
Площадка ресиверов воздуха и азота Инв. №830
17 | РесиверРА-401-А |  |  | шт. | 1
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду50Ру63 Ду100Ру63 Ду25Ру160 | [9 empty] | ПО | Не герметична
[6 empty] | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
|  |  |  | шт. | 2 | Прокладка 1-100-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпильки М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду50Ру63 |  |  |  |  | Литол 24 |  |  | кг. | 0.2 | РМЦ | Не герметична
[6 empty] | Паронит ПМБ 2,0 мм |  | ГОСТ 481-80 | кг. | 2
|  |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 10мм. |  |  | кг. | 0.3
| Ду100Ру63 |  |  |  |  | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
|  |  |  | шт. | 1 | КО-КК-70-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-70-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-240 |  |  | шт. | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-30-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-240 |  |  | шт. | 5
| 3. Демонтаж-монтаж СППК5Р-50-63ХЛ1 Ду-50 Ру63 | [9 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| 4.Ревизия, ремонт СППК Ду50 Ру63 | [9 empty] | РМЦ | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 40/28 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 20/14 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р320 |  |  | м2 | 0.15
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р120 |  |  | м2 | 0.15
| 5. Замена запорной арматуры | [9 empty] | ПО | Не герметична
| Ду25Ру160 |  |  | шт. | 1 | Клапан проходной 15лс68нж Ду25 Ру160 сталь 20ГЛ (монтажный размер 200 мм, исполнение фланцев 7 ГОСТ 12815-80 ),герметичность затвора-класс А, c КОФ. |  | ТУ 3742-001-27844275-2014 | шт. | 1 |  |  | Прокладки нужны?
[6 empty] | Прокладка 1-25-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 6. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 450 |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-450-6,3-2 Лента ГЛ-0,5/1 |  | ГОСТ 28759.8-90 ТУ 5728-012-93978201-2014 | шт. м | 1 4 | ПО | Не герметично | Указать Ду люк-лаза
| 7. Наружний, внутренний осмотр |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1,ОТН ЯНПЗ,Спец организация
18 | РесиверРА-401-В |  |  | шт. | 1
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду50Ру63 Ду100Ру63 | [9 empty] | ПО | Не герметична
[6 empty] | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
|  |  |  | шт. | 2 | Прокладка 1-100-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпильки М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду50Ру63 |  |  |  |  | Литол 24 |  |  | кг. | 0.2 | РМЦ | Не герметична
|  |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 10мм. |  |  | кг. | 0.3
| Ду100Ру63 |  |  |  |  | Паронит ПМБ 2,0 мм |  | ГОСТ 481-80 | кг. | 2
|  |  |  | шт. | 1 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-30-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-240 |  |  | шт. | 5
| 3. Демонтаж-монтаж СППК5Р-50-63ХЛ1 Ду-50 Ру63 | [9 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| 4.Ревизия, ремонт СППК Ду50 Ру63 | [9 empty] | РМЦ | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 40/28 |  |  | гр. | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 20/14 |  |  | гр. | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 5/3 |  |  | гр. | 5
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р320 |  |  | м2 | 0.15
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р120 |  |  | м2 | 0.15
| 5. Замена запорной арматуры | [9 empty] | ПО | Не герметична
| Ду25Ру160 |  |  | шт. | 1 | Клапан проходной 15лс68нж Ду25 Ру160 сталь 20ГЛ (монтажный размер 200 мм, исполнение фланцев 7 ГОСТ 12815-80 ),герметичность затвора-класс А, c КОФ. |  | ТУ 3742-001-27844275-2014 | шт. | 1 |  |  | Прокладки нужны?
[6 empty] | Прокладка 1-25-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 6. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 450 |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-450-6,3-2 Лента ГЛ-0,5/1 |  | ГОСТ 28759.8-90 ТУ 5728-012-93978201-2014 | шт. м | 1 4 | ПО | Не герметично | Указать Ду люк-лаза
| 7. Наружний, внутренний осмотр |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1,ОТН ЯНПЗ,Спец организация
19 | РесиверРА-401-С |  |  | шт. | 1
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду50Ру63 Ду100Ру63 | [9 empty] | ПО | Не герметична
[6 empty] | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
|  |  |  | шт. | 2 | Прокладка 1-100-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпильки М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду50Ру63 |  |  |  |  | Литол |  |  | кг | 0.2 | РМЦ | Не герметична
|  |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 10мм. |  |  | кг | 0.3
| Ду100Ру63 |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм |  | ГОСТ 481-80 | кг | 2
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-70-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-70-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-240 |  |  | шт. | 5
| 3. Демонтаж-монтаж СППК5Р-50-63ХЛ1 Ду-50 Ру63 | [9 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| 4.Ревизия, ремонт. СППК Ду50 Ру63 | [9 empty] | РМЦ | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 40/28 |  |  | гр. | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 20/14 |  |  | гр. | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 5/3 |  |  | гр. | 5
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р320 |  |  | м2 | 0.15
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р120 |  |  | м2 | 0.15
| 5. Замена запорной арматуры | [9 empty] | ПО | Не герметично
| Ду25Ру160 |  |  | шт. | 1 | Клапан проходной 15лс68нж Ду25 Ру160 сталь 20ГЛ (монтажный размер 200 мм, исполнение фланцев 7 ГОСТ 12815-80 ),герметичность затвора-класс А, c КОФ. |  | ТУ 3742-001-27844275-2014 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 1-25-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 6. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 450 |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-450-6,3-2 Лента ГЛ-0,5/1 |  | ГОСТ 28759.8-90 ТУ 5728-012-93978201-2014 | шт. м | 1 4 | ПО | Не герметично | Указать Ду люк-лаза
| 7. Наружний, внутренний осмотр |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1,ОТН ЯНПЗ,Спец организация
20 | РесиверРА-401-D |  |  | шт. | 1 | [6 empty] | Ревизия запорной арматуры
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду50Ру63 Ду100Ру63 | [9 empty] | ПО | Не герметично
[6 empty] | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
|  |  |  | шт. | 2 | Прокладка 1-100-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпильки М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду50Ру63 |  |  |  |  | Литол |  |  | кг | 0.2 | РМЦ | Не герметично
|  |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 10мм. |  |  | кг | 0.3
| Ду100Ру63 |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм |  | ГОСТ 481-80 | кг | 2
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-70-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-70-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-80 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-240 |  |  | шт. | 5
| 3. Демонтаж-монтаж СППК5Р-50-63ХЛ1 Ду-50 Ру63 | [9 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| 4.Ревизия, ремонт. СППК Ду50 Ру63 | [9 empty] | РМЦ | Согласно графика ревизии
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 40/28 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 20/14 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р320 |  |  | м2 | 0.15
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р120 |  |  | м2 | 0.15
| 5. Замена запорной арматуры | [9 empty] | ПО | Не герметично
| Ду25Ру160 |  |  | шт. | 1 | Клапан проходной 15лс68нж Ду25 Ру160 сталь 20ГЛ (монтажный размер 200 мм, исполнение фланцев 7 ГОСТ 12815-80 ),герметичность затвора-класс А, c КОФ. |  | ТУ 3742-001-27844275-2014 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 1-25-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 6. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 450 |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-450-6,3-2 Лента ГЛ-0,5/1 |  | ГОСТ 28759.8-90 ТУ 5728-012-93978201-2014 | шт. м | 1 4 | ПО | Не герметично | Указать Ду люк-лаза
| 7. Наружний, внутренний осмотр |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1,ОТН ЯНПЗ,Спец организация
22 | РВ-401-А |  |  | шт. | 1
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду50Ру16 Ду100Ру16 Ду200Ру16 |  |  |  |  | Фольга для технических целей ДПРХМ 0,01*40 |  | ГОСТ 618-73 | кг | 0.4 | ПО | Не герметично
[6 empty] | Прокладка Б-200-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
|  |  |  | шт. | 1 | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
[6 empty] | Шпильки М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду50Ру16 Ду200Ру16 Ду100Ру16 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ 201 |  |  | кг | 0.4 | РМЦ | Не герметично
|  |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 , 10мм |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.348
|  |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм |  | ГОСТ 481-80 | кг | 10
|  |  |  | шт. | 1
| 3. Демонтаж-монтаж СППК5Р-50-16ХЛ1 Ду-50 Ру16. |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. | Согласно графика ревизии
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 4. Ревизия, ремонт. СППК Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | РМЦ | Согласно графика ревизии
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 40/28 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 20/14 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р320 |  |  | м2 | 0.15
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р120 |  |  | м2 | 0.15
| 5. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 500 |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 6 | ПО |  | Указать Ду люк-лаза
| 6. Наружний, внутренний осмотр |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1, ОТН ЯНПЗ,Спец организация
23 | РВ-401-В |  |  | шт. | 1
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду50Ру16 Ду100Ру16 Ду200Ру16 |  |  |  |  | Фольга для технических целей ДПРХМ 0,01*40 |  | ГОСТ 618-73 | кг | 0.4 | ПО | Не герметично
[6 empty] | Прокладка Б-200-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
|  |  |  | шт. | 1 | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
[6 empty] | Шпильки М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду50Ру16 Ду200Ру16 Ду100Ру16 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ 201 |  |  | кг | 0.4 | РМЦ | Не герметично
|  |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 , 10мм |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.348
|  |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 10
|  |  |  | шт. | 1
| 3. Демонтаж-монтаж СППК5Р-50-16ХЛ1 Ду50 Ру16. |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. | Согласно графика ревизии
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 4. Ревизия, ремонт. СППК Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | РМЦ | Согласно графика ревизии
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 40/28 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 20/14 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р320 |  |  | м2 | 0.15
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р120 |  |  | м2 | 0.15
| 5. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 500 |  |  |  |  | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 6 | ПО |  | Указать Ду люк-лаза
| 6. Наружний, внутренний осмотр |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1,ОТН ЯНПЗ,Спец организация
24 | РВ-401-С |  |  | шт. | 1
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры Ду50Ру16 Ду150Ру16 Ду200Ру16 |  |  |  |  | Фольга для технических целей ДПРХМ 0,01*40 |  | ГОСТ 618-73 | кг | 0.4 | ПО | Не герметично
[6 empty] | Прокладка Б-200-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
|  |  |  | шт. | 1 | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
[6 empty] | Шпильки М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду50Ру16 Ду200Ру16 Ду100Ру16 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ 201 |  |  | кг | 0.4 | РМЦ | Не герметично
|  |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 , 10мм |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.348
|  |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 10
|  |  |  | шт. | 1
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-30-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-30-240 |  |  | шт. | 5
| 3. Демонтаж-монтаж СППК5Р-50-16ХЛ1 Ду50 Ру16. |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. | Согласно графика ревизии
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 4. Ревизия, ремонт. СППК Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | РМЦ | Согласно графика ревизии
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 40/28 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 20/14 |  |  | г | 5
[6 empty] | Алмазная Паста Г АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р320 |  |  | м2 | 0.15
[6 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая Р120 |  |  | м2 | 0.15
| 5. Демонтаж, монтаж крышки люка. Ду 500 |  |  | шт. | 1 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 6 |  |  | Указать Ду люк-лаза
| 6. Наружний, внутренний осмотр |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | Цех№1,ОТН ЯНПЗ,Спец организация
25 | Линия 14-Вк-1,2,3,4,5
| 1. Демонтаж-монтаж запорной арматуры |  |  |  |  | Фольга для технических целей ДПРХМ 0,01*40 |  | ГОСТ 618-73 | кг | 0.4 | ПО | Не герметично
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-100-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150-16 (паронит ПМБ S=2мм) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
[6 empty] | Шпильки М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
[6 empty] | Шпильки М16*110.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
| 2. Ремонт запорной арматуры Ду100Ру16 |  |  | шт. | 3 | Смазка ЦИАТИМ 201 |  |  | кг | 0.3 | РМЦ | Не герметично
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131 , 10мм |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.348
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Паронит ПМБ 2,0 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 10
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КО-КК-110-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КК-110-240 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КО-КZ-110-240 |  |  | шт. | 5
26 | Линия 32-Нд-6
| 1.Замена изоляции на запорной арматуре и обратном клапане линии 32-Нд-6 Ду-150 Ру16. |  |  | шт. | 2 | Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -1-75(плотность) 50(толщина) |  |  | м3 | 0.256 | ПО | Разрушение изоляции | Применить Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 50мм. Применяем оцинковку или стеклоткань?
[6 empty] | Проволока вяз. ø1,2мм Ст.0 |  | ГОСТ 3287-74 | кг | 2
Директор по ОТ, ПБ, ПК и экологии | [6 empty] | В.Л. Титов
Главный метролог | [6 empty] | М.С. Толстых
Главный энергетик | [6 empty] | Д.А. Селезнев
Начальник цеха № 1 | [6 empty] | С.В. Лукьянчиков
Механик цеха № 1 | [6 empty] | Г.В. Кузнецов
Начальник участка | [6 empty] | В.В. Кречетов
Начальник ОТН | [6 empty] | С.М. Перцев
Note on H58: User: ДУ 30 ИЛИ 32 ?
Note on H124: User: ДУ 30 ИЛИ 32 ?

## спецификация
№ п/п | Необходимые материалы |  |  |  | Исполнитель | Разделение поставки
| Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
1.1 | Паронит ПМБ 3,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 | ГОСТ 481-80 | кг | 9 | ПО | ПО
1.1, 1.5 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 7 | ПО | Заказчик
1.5, 8.1, 8.5, 8.6, 9.1, 9.5, 10.1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 68 | ПО | Заказчик
8.1, 9.1, 10.1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 20 | ПО | Заказчик
10.4 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 6 | ПО | Заказчик
1.1, 1.5, 10.3, 10.7 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 15 | ПО | Заказчик
1.1, 1.5, 8.1, 8.5, 8.6, 9.1, 9.5, 9.6, 10.1, 10.3, 10.4 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 83 | ПО | Заказчик
8.6, 10.3 | Прокладка Б-32*16 (ПАГФ-Г-П1-01 64×38×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 10 | ПО | Заказчик
1.1 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) | ГОСТ 15180-86 | шт | 12 | ПО | Заказчик
1.2, 6.1, 8.2, 9.2 | Паронит ПМБ 2,0 мм РАЗМЕР ЛИСТА 1000х1500 | ГОСТ 481-80 | кг | 36 | ПО | ПО
1.3, 6.2, 8.3, 9.3 | Верёвка 20м | ГОСТ 1868-88 | шт | 4 | Цех №1 | Заказчик
1.3, 6.2, 8.3, 9.3 | Метла хозяйственная |  | шт | 4 | Цех №1 | Заказчик
1.3, 6.2 | Одноразовый костюм «Каспер» 4ХL |  | шт | 4 | Цех №1 | Заказчик
1.3, 6.2, 8.3, 9.3 | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг | 60 | Цех №1 | Заказчик
1.3, 6.2, 8.3, 9.3 | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 16 | Цех №1 | Заказчик
1.3 | Налобный фонарь NITECORE EH1 (взрывозащищенный) |  | шт | 2 | Цех №1 | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7, 10.2 | Набивка сальниковая МС-131*10 | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 5.3 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7, 10.2 | Литол-24 |  | кг | 4.9 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7, 10.2, 10.5, 10.6 | Паронит ПМБ 2,0 мм | ГОСТ 481-80 | кг | 27.5 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КК-70-80 |  | шт | 20 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КК-98-240 |  | шт | 20 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КZ-70-80 |  | шт | 20 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КZ-98-240 |  | шт | 20 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7, 10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КК-30-120 |  | шт | 35 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7, 10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КК-30-240 |  | шт | 35 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7, 10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КZ-30-120 |  | шт | 35 | РМЦ | Заказчик
1.6, 8.7, 9.7, 10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КZ-30-240 |  | шт | 35 | РМЦ | Заказчик
10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КК-110-80 |  | шт | 15 | РМЦ | Заказчик
10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КК-110-240 |  | шт | 15 | РМЦ | Заказчик
10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КZ-110-80 |  | шт | 15 | РМЦ | Заказчик
10.2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КО-КZ-110-240 |  | шт | 15 | РМЦ | Заказчик
1.7 | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  | шт | 2 | ПО | ПО
1.7 | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  | шт | 1 | ПО | ПО
1.7 | Электроды LB52U 2,6мм |  | кг | 2 | ПО | ПО
4.1 | Регулятор MADAS FRG/2МВZ "СТАНДАРТ" DN-25 |  | шт | 2 | Цех №1 | Заказчик
5.3 | Подводка газовая (чертеж СФВв-400-05.00.000 (ООО"Элемент")) |  | шт | 1 | ПО | ПО
5.4 | Кабель РКГМ 1х4 15м |  | шт | 2 | ПО | ПО
5.4 | Термозащитный рукав Pyrojacket d 10мм 15м |  | шт | 2 | ПО | ПО
5.4 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-20 15м |  | шт | 2 | ПО | ПО
6.1, 8.2, 9.2 | Шпильки М20*120.50 ст.40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт | 68 | ПО | ПО
6.1, 8.2, 9.2 | Гайка М20.7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт | 136 | ПО | ПО
6.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.4 | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.85 | ПО | ПО
6.2, 9.3 | Ведро оцинкованное 12 л |  | шт | 2 | Цех №1 | Заказчик
8.1, 9.1, 10.4 | Шпильки М16*90.32 ст.40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт | 26 | ПО | ПО
8.1, 9.1, 10.1, 10.4 | Гайка М16.7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт | 84 | ПО | ПО
8.6 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду150Ру16 (монтажный размер 280 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(Е-10/1,2) | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт | 3 | ПО | Заказчик
10.3 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду80Ру16 (монтажный размер 210 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ. ( Н-6/1,2,3) | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт | 3 | ПО | Заказчик
8.6 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду50Ру16 (монтажный размер 180 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(Е-10/1,2) | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт | 3 | ПО | Заказчик
9.6 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду50Ру16 (монтажный размер 180 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(Е-9/1,2) | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт | 1 | ПО | Заказчик
10.3 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду50Ру16 (монтажный размер 180 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ. (Н-6/1,2,3) | ТУ 3741-003-43179794-2009 | шт | 3
1.7 | КШ.ф.25.16 30лс41нж Ду25 Ру16 сталь 12Х18Н10Т с КОФ(исполнение фланцев 2-3 ГОСТ 12815-80 ),герметичность затвора-класс А | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт | 0 | ПО | Заказчик
8.6 | КШ.ф.25.16 30лс41нж Ду25 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Е-10/1,2) | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт | 2 | ПО | Заказчик
8.6 | КШ.ф.32.16 30лс41нж Ду32 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Е-10/1,2) | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт | 2 | ПО | Заказчик
10.3 | КШ.ф.32.16 30лс41нж Ду32 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Н-6/1,2,3) | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт | 3 | ПО | Заказчик
10.3 | КШ.ф.50.16 30лс41нж Ду50 Ру16 сталь 12Х18Н10Т исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 ,герметичность затвора-класс А. (Н-6/1,2,3) | ТУ 3712-005-55377430-01 | шт | 3 | ПО | Заказчик
8.6 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 | ТУ 3742-001-27844275-2014 | шт | 4 | ПО | Заказчик
10.7 | Клапан обратный 19с53нж Ду80Ру40 сталь20ГЛ (монтажный размер 310 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80 исполнение крышки 2-3) | ГОСТ 33423-2015 | шт | 1 | ПО | Заказчик
8.8, 9.8 | Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -1-75(плотность) 50(толщина) |  | м3 | 0.5304 | ПО | ПО
8.8, 8.9, 9.8, 9.9 | Проволока вяз. ø1,2мм Ст.0 | ГОСТ 3287-74 | кг | 14 | ПО | ПО
8.9, 9.9 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ. 80мм. |  | м3 | 10 | ПО | ПО
8.9, 9.9 | Сталь тонколист. оцинк.0,5мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | 144 | ПО | ПО
8.9, 9.9 | Винт самонарезной ПШС 4х10 | ГОСТ 10621-80 | шт | 5000 | ПО | ПО
9.3 | Лопата совковая |  | шт | 1 | Цех №1 | Заказчик
10.1 | Шпильки М16*110.32 ст.40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт | 16