## 2025 год
| Согласовано: | [5 empty] | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- | [5 empty] | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" | [5 empty] | филиала АО "НХС" |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________Е.В. Парамонов | [5 empty] | _________А.И.Трибус |  |  |  | _________В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
Цех №1, установка ЭЛОУ-АВТ
на остановочный ремонт установки :_______________________с________________по______________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  | Объем работ |  | Исполнитель | Краткое описание дефекта
|  |  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Блок теплообменников до и после ЭЛОУ и концевых холодильников (001) Инв № 643
1 | Снятие и установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях промывки | [9 empty] | Цех№1 | Дренирование теплообменников во время пропарки.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 56 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 56
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 63 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 252
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру40 |  |  | шт. | 9 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 36
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 25 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 100
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 141×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка А-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 161×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8g х 90.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 46
[6 empty] | Гайка М16, ст.40Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 92
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084- 00284530-99 | кг | 2
2 | Холодильник Х-10-1,2 600ХПГ-2,5-М1/25Г-6-К-2-УХЛ1 ООО "Ижевскхиммаш". Зав.№ 1203.(L=6000мм m тр.п.= отс. кг). Чистка.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование холодильника во время пропарки.
| Ду80 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*25 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 600мм, количество трубок- 404, аппарат длиной 6000мм.Масса пучка 2300кг |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-592х570-3,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2 | ПО | Чистка аппарата от пирофорных соединений,, диагностика.
[6 empty] | Прокладка ПУТГ 1-600-2,5 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка ПУТГ 1-700-2,5 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ 3х11х637 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ -2-212-042-259х239х227-3,0 (каркас 12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка 15-27х20х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 12
[6 empty] | Шпилька М24х130.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпилька М20х140.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 7
[6 empty] | Шпилька М20х200.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 7
[6 empty] | Шпилька М20х170.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
Автокран г/п 25т, трал
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3.Промывка трубного пространства пучков V=1,1м3 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО | Удаление солевых отложений
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Рукав напорный "Пар-2"25х46,8 бар |  | ГОСТ-18698-79 | м.п. | 20
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 | шт. | 1
| 4. Проведение: внутреннего, наружного осмотра, толщинометрии. | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ
| 5. Гидроиспытание Тр= 29 кгс/см2 МТр=29,6 кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 Спец. Организация | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 6. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывозна спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт. | 1 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
3 | Теплообменный аппарат Т-1-1 900ТПГ-4,0-М1-25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
4 | Теплообменный аппарат Т-1-2,3 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
5 | Теплообменный аппарат Т-1-4,5 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
6 | Теплообменный аппарат Т-1-6,7 900ТПГ-6,3-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
7 | Теплообменный аппарат Т-2-1,2 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И ООО"Бормаш", Зав. № 1949
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки М24*140.48 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки М24*160.48 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 892, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг |  |  | шт. | 2 | Шпильки 2Н-М24-8gх280.20Х13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпильки 2Н-М24-8gх310.20X13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8gх310.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8gх160.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Ø890х870х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 880 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-11 х 900 х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-900х4,0-3 (969х931х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1000х4,0-3 (1074х1034х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-250х4,0 (312х254х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-200х4,0 (259х202х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка 15-31х21х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 74826 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 0050 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | Спец. организация | НВО, ГИ 30.07.2026
| 6. Гидроиспытание. Тр=40,0 кгс/см2 МТр=19,25 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, Спец. организация | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт. | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
8 | Теплообменный аппарат Т-2-3,4 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
9 | Теплообменный аппарат Т-2-5,6 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И "Бормаш", Зав. № 1951
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
10 | Теплообменный аппарат Т-3-1,2 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И "Бормаш", Зав. № 1952
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 892, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг |  |  | шт. | 2 | Шпильки 2Н-М24-8gх280.20Х13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпильки 2Н-М24-8gх310.20X13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8gх310.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8gх160.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Ø890х870х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 880 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-11 х 900 х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-900х4,0-3 (969х931х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1000х4,0-3 (1074х1034х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-250х4,0 (312х254х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-200х4,0 (259х202х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка 15-31х21х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 1
| , |  |  |  |  | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | Спец. организация | НВО, ГИ 30.07.2026
| 6. Гидроиспытание. Тр=40,0 кгс/см2 МТр=19,25 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, Спец. организация | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
11 | Теплообменный аппарат Т-3-3 800ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И (Чистка)"Ижевскхиммаш", Зав. № 1188
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 800мм, количество трубок- 892, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Прокладка Ø761х790х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 10 х 770 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-11х870х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-800х4,0-3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1000х4,0-3 (1074х1034х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-250х4,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-200х4,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 15-31х21х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 04.10.29
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, ОТН | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт. | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
12 | Теплообменный аппарат Т-3-4,5 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
13 | Теплообменный аппарат Т-3-6,7 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
14 | Теплообменный аппарат Т-3-8 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И Бормаш. Зав.№1954.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
15 | Теплообменный аппарат Т-3-9,10 800ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-Исдв. (Чистка)ООО"Ижевскхиммаш"
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки М24*140.48 ст.40Х |  | ОСТ -26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки М24*160.48 ст.40Х |  | ОСТ -26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 800мм, количество трубок- 692, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки М30х290.30ХМА |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 48 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки М30х330.30ХМА |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Прокладка Ø788х763х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 770 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-868х808х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-11х900х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1073х1013х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-250х2,5 (312х264х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-200х2,5 (259х216х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка 15-27х20-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 11.05.29
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, ОТН | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
16 | Теплообменный аппарат Т-5-1 900ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И ООО "Ижевскхиммаш", Зав.№ 1191
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки М24*140.48 ст.40Х |  | ОСТ -26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки М24*160.48 ст.40Х |  | ОСТ -26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.3
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 1 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 446, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 1 | Шпильки 1-М24-8g х170.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки 1-М24-8g х230.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
[6 empty] | Шпильки 1-М24-8g х240.14Х17Н2 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка Ø890х864х3 (А5М) |  | ГОСТ 21631-76 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 10 х 870 х3 (А5М) |  | ГОСТ 21631-76 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-900х2,5-3 (977х937х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04(С)-900х2,5-3 (977х937х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1100х2,5-3 (1189х1149х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-250х2,5 (312х264х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-200х2,5 (259х216х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 15-32х20-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН, Спец. организация | НВО, ГИ 31.07.2026
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, ОТН | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
17 | Теплообменный аппарат Т-5-2 900ТПГ-4,0-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех №1 | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
18 | Теплообменный аппарат Т-5-3,4 900ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И ООО "Ижевскхиммаш", Зав.№ 1193
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 893, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки Н-М24-8g х170.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки Н-М24-8g х230.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
[6 empty] | Шпильки Н-М24-8g х130.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 11
[6 empty] | Шпильки Н-М24-8g х240.14Х17Н2 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
[6 empty] | Шпильки Н-М33-8g х130.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Гайка М33.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка Ø890х864х3 (А5М) |  | ГОСТ 21631-76 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 11 х 870 х3 (А5М) |  | ГОСТ 21631-76 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-900х2,5-3 (977х937х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04(С)-900х2,5-3 (977х937х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1100х2,5-3 (1189х1149х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-250х2,5 (312х264х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-04-200х2,5 (259х216х3) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка 15-32х20-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т,трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН, Спец. организация | НВО, ГИ 31.07.2026
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, Спец. организация | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
19 | Теплообменный аппарат Т-5-5,6 900ТПГ-4,0-Б1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И 900ТПГ-4,0-Б1/25Г-6-К-2-УХЛ1-И
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех №1 | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
20 | Теплообменный аппарат Т-5-7,8 900ТПГ-4,0-Б1 25Г-6-К-2-УХЛ1-И Туймазы. Зав.№1020280.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех №1 | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
21 | Теплообменный аппарат Т-6-1 900ТПГ-2,5-Б1 25Г-6-К-4-УХЛ1-И Туймазы. Зав.№1020289.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех №1 | Дренирование аппарата.
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40(ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
22 | Теплообменный аппарат Т-6-2 900ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И. Бормаш. Зав№1970.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
23 | Теплообменный аппарат Т-6-3,4 800ТПГ-2,5-М4/25Г-6-К-4-УХЛ-И ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", Зав.№ 1030263
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки М24*140.48 ст.40Х |  | ОСТ -26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки М24*160.48 ст.40Х |  | ОСТ -26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 800мм, количество трубок- 692, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки 1Н-М20-8g х160.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки 1Н-М20-8g х220.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х240.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х120.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х190.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
[6 empty] | Шпильки 1Н-М27-8g х130.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Гайка М20.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2038-96 | шт. | 20
[6 empty] | Прокладка Ø790х761х3 (А5М) |  | ГОСТ 21631-76 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 800 х3 (А5М) |  | ГОСТ 21631-76 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-900х2,5-3 (977х927х4,5) (каркас08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04(С)-800х2,5-3 (875х835х4,5) (каркас08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-800х2,5-3 (875х835х4,5) (каркас08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-259х239х227х3,0 (каркас08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-312х292х280х3,0 (каркас08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 15-31х21-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка 20-36х28-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 18.05.2029
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, ОТН | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
24 | Теплообменный аппарат Т-6-5,6 900ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И 900ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-2-УХЛ1-И Ижевскхиммаш. Зав№.1195.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.3
25 | Теплообменный аппарат Т-6-7,8 900ТПГ-2,5-Б1/25Г-6-К-2-УХЛ1-И Туймазы. Зав.№1010279.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
26 | Теплообменный аппарат Т-7-1 900ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И Ижевскхиммаш. Зав№.1196.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-03 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*25(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
27 | Теплообменный аппарат Т-7-2 900ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И Ижевскхиммаш. Зав№.1197
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-200*25(ПАГФ-Г-П1-03 259×216) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*25(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.3
28 | Теплообменный аппарат Т-7-3,4 900ТПГ-4,0-Б1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И сдвоенный с 900ТПГ-4,0-Б1/25Г-6-К-2-УХЛ1-И ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", Зав.№1030273. Ремонт
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.3
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 692, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки 1Н-М30-8g х310.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х230.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х290.37Х12Н8ГМФБ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х330.37Х12Н8ГМФБ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка Ø890х864х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 870 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-969х931х4,5 (каркас12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04 (С)-969х929х4,5 (каркас12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04 (А)-969х929х4,5 (каркас12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-1189х1135х4,5 (каркас08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-259х239х227х3 (каркас12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-312х292х280х3 (каркас12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 15-31х21-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50 т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН, Спец.организация | НВО, ГИ 31,07,2026
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, Спец.организация | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
29 | Теплообменный аппарат Т-7-5,6 900ТПГ-4,0-Б1/25Г-6-К-2-УХЛ1-И, ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", Зав.№1010287
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.3
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 952, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки 1Н-М30-8g х150.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х310.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х230.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х330.37Х12Н8Г8МФБ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х290.37Х12Н8Г8МФБ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка Ø890х864х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 870 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 15-31х21-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка 20-36х28-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГм- 09-Н-04-1189х1135х4,5 (каркас 12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм- 09-Н-04 (А)-969х929х4,5 (каркас 12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГм- 09-Н-04-969х929х4,5 (каркас 12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-312х292х280х3 (каркас12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН, Спец.организация | НВО, ГИ 31.07.2026
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, Спец.организация | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
30 | Ремонт задвижек
| Замена сальникового уплотнения на задвижках | [9 empty] | Цех№1 | Пропуск перекачиваемой среды
| Ду50 |  |  | шт. | 25 | Набивка сальниковая МС-131*6 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.775
| Ду100 |  |  | шт. | 14 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.624
| Ду150 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.23
| Ду200 |  |  | шт. | 23 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 4.209
| Ду250 |  |  | шт. | 12 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3.192
| Ду300 |  |  | шт. | 7 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.114
31 | Теплообменник типа Компаблок СРК40-V-200. поз.Х-4 (Чистка)
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | РМЦ | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Промывка аппарата от отложений |  |  | шт. | 1 | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.115 | РМЦ | Загрязнение аппарата отложениями
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка
| 4. Гидроиспытание. Горячая сторона 23,33 кгс/см2 Холодная сторона 8,75кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
32 | Теплообменник типа Компаблок СРК40-V-200.поз. Х-5 ( Чистка).
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | РМЦ, Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 1.Промывка аппарата от отложений |  |  | шт. | 1 | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.115 | РМЦ | Загрязнение аппарата отложениями
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН,Цех№1 | Периодическая проверка
| 4. Гидроиспытание. Горячая сторона 21,87 кгс/см2 Холодная сторона 8,75кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
33 | Теплообменный аппарат "Компаблок" СРК40-V-160-Pls. поз. Х-6 , "Альфа ЛавальВикарб", Франция. Зав.№ СРК40-01579 (Замена).
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках,линиях пропарки | [9 empty] | РМЦ | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Замена теплообменного аппарата |  |  | шт. | 1 | Теплообменник типа Компаблок СРК40-V-160 PLs |  |  | шт. | 1 |  | Разрушение сварочных швов пластин пакета теплообменника(трещины). Общая площадь повреждений составляет 40 %
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка
| 4. Гидроиспытание. Горячая сторона 23,33 кгс/см2 Холодная сторона 8,75кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
34 | Теплообменник типа Компаблок СРК40-V-200. поз. Х-9 Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | РМЦ | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Промывка аппарата от отложений |  |  | шт. | 1 | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.115 | РМЦ | Загрязнение аппарата отложениями
| 3.Ремонт изоляции |  |  |  |  | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.50мм |  |  | м3 | 0.5 | ПО | разрушение изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм |  |  | м2 | 3.5
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка
| 5. Гидроиспытание. Горячая сторона 14,58 кгс/см2 Холодная сторона 8,75кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
35 | Фильтр сетч.дрен.жидк.СДЖ300-1,6-1-2 по АТК 24.218-04-90 в комп.с ответ.фланц.из ст09Г2С,прок.креп. (Ф-10 А,В) Ремонт.
| 1. Демонтаж-монтаж крышек фильтров |  |  | шт. | 2 | Прокладка 663*600, паронит S=3 ПМБ (1000х750) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4.5 | РМЦ | Загрязнение аппарата отложениями
[6 empty] | Шпильки 1- М20*120.40 ст.35 |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 6
[6 empty] | Гайка М20.6Н.5 ст.20 |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 12
| 2.Демонтаж-монтаж фильтрующих элементов, очистка ортофосфорной кислотой |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131*10 Lразв.= 2356 мм |  |  | кг | 0.24 | РМЦ
[6 empty] | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.16
| 3. Проведение экспертизы промышленной безопасности с восстановлением паспорта | [9 empty] | ОТН, Спец.организация | ЭПБ
36 | Аппарат АВГ-КБ-02 (АВО-2) Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1-М16-8gх120.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 1
| 2.Замена сальникового уплотнения на задвижках | [9 empty] | Цех№1 | Пропуск перекачиваемой среды
| Ду150 |  |  | шт. | 3 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.35
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 28.05.25
| 4. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 250 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30х1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 250 | РМЦ | Пропуск перекачиваемой среды
| 5. Гидроиспытание секции аппарата: 32 кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
37 | Аппарат АВГ-КБ-03 (АВО-3) Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1-М16-8gх120.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 1
| 2.Замена сальникового уплотнения на задвижках | [9 empty] | Цех№1 | Пропуск перекачиваемой среды
| Ду150 |  |  | шт. | 3 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.369
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 05.05.2025
| 4. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 250 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30х1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 250 | РМЦ | Пропуск перекачиваемой среды
| 5. Гидроиспытание секции аппарата: 32,4 кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
38 | Аппарат АВГ-КБ-18,9-2,5-Б1/5-5-4УХЛ1 (АВО-9) Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках. Линиях пропарки | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1-М16-8gх120.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 1
| 2.Замена сальникового уплотнения на задвижках | [9 empty] | Цех№1 | Пропуск перекачиваемой среды
| Ду150 |  |  | шт. | 3 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.369
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 06.05.2025
| 4. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 250 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30х1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 250 | РМЦ | Пропуск перекачиваемой среды
| 5. Гидроиспытание секции аппарата: 32 кгс/см2 | [7 empty] | шт. | 1 | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 6.Чистка трубок Øвн.24мм L=4000мм |  |  | шт. | 225 | Пробка резьбовая М30х2 Сталь 09Г2С-6 Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 Метчик м/р М 30 х2 |  | ГОСТ 19281-89 ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. шт. шт. | 50 250 2 | ПО | Образование отложении в процессе работы
| 7. Очистка внутренней и внешней поверхности труб; оребрения труб АВО (сухая очистка, химическая очистка, гидродинамическая очистка) |  |  | шт. | 225 | Стрейч-пленка 1 сорт 500мм 20мкм 1,5 кг |  |  | шт. | 2 | ПО | Образование отложении в процессе работы
39 | Аппарат АВГ-КБ-20-Ж-1,6-Б1/8-8-4 УХЛ1 (АВО-9А) Ремонт.
1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках.
| Ду150Ру25 |  |  |  |  | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Шпильки 1-М16*8gх120.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
| 2.Замена сальникового уплотнения на задвижках | [9 empty] | Цех№1 | Пропуск перекачиваемой среды
| Ду150 |  |  | шт. | 3 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.369
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 06.05.2025
| 4. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 500 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30х1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 500 | РМЦ | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 5.Чистка трубок Øвн.21мм L=4500мм |  |  | шт. | 356 | Пробка резьбовая М30х2 Сталь 09Г2С Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 Метчик м/р М 30х2 |  | ГОСТ 19281-89 ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. шт. шт. | 50 370 2 | ПО | Образование отложении в процессе работы
| 6.Очистка внутренней и внешней поверхности труб; оребрения труб АВО (сухая очистка, химическая очистка, гидродинамическая очистка) |  |  | шт. | 356 | Стрейч-пленка 1 сорт 500мм 20мкм 1,5 кг |  |  | шт. | 2 | ПО | Образование отложении в процессе работы
40 | Замена сальникового уплотнения на задвижках
| Ду300 Ру16 |  |  | шт. | 20 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 6.04 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду250 Ру16 |  |  | шт. | 18 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 4.8
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 50 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 9.15
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 20 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.46
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 20 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.32
| Ду80 Ру25 |  |  | шт. | 24 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.1
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 30 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.13
41 | Тубопровод М/ТВГ (мазут/тяжелый вакуумный газойль)
| 1. Замена задвижки Ду200 Ру25, байпас Т-5-1 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду200Ру25 (монтажный размер 419 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск продукта при закрытой задвижке.
[6 empty] | Прокладка Б-200*25 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М24-6gх130.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 24
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
42 | Тубопровод ТВГ+Ц4(М) (тяжелый вакуумный газойль+ 2 ЦО К-5/трубопровод мазута
| 1. Замена задвижки Ду250 Ру25, от Т-5-5,6 в Т-5-3,4 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду250Ру25 (монтажный размер 450 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск продукта при закрытой задвижке.
[6 empty] | Прокладка Б-200*25 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М27-6gх150.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 24
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
43 | Тубопровод АГ-атмосферный газойль (на промывку оборудования и трубопроводов)
| 1. Замена уплотнительного материала на фланцевых соединении задвижек на промывку | [9 empty] | ПО | Пропуск перекачиваемой среды
| Ду100 Ру40 |  |  | шт. | 10 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 20
| Ду80 Ру40 |  |  | шт. | 20 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 40
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 50 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 100
44 | Тубопровод Д3 (дренаж темных нефтепродуктов)
| 1. Замена задвижки Ду50 Ру25, Линия 39/6 (Дренаж темных нефте-в) у тела Т-5-3/4 по ВГ. |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру25 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  |  |  | ПО | Пропуск продукта при закрытой задвижке.
[6 empty] | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 2.Замена задвижки Ду50 Ру25, Линия 39/6 (Дренаж темных нефте-в) у тела Т-6-3/4 по Мазуту. |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру25 (монтажный размер 250 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001
[6 empty] | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3 | ПО | Пропуск продукта при закрытой задвижке.
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
45 | Фильтр -сепаратор ФСК-1 (тип ГЭЭ по ТР ТС 010/2011 или тип Г по ТР ТС 032/2013)
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек | [9 empty] | РМЦ | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Ремонт фильтра сепаратора Замена прокладочного материала под крышками ФСК. Ремонт фильтрушего элемента( Замена сетки) |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-833-4,0-4,5 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО | корозионный, механический износ фильтрующего элемента
[6 empty] | Сетка рукавная тип СР 0,3х100 12Х18Н10Т |  | ТУ 26-02-1172-96 | кг | 20
[6 empty] | Проволока вязальная 1.6 мм нержавеющая |  | ГОСТ 18143-72 | кг | 1.5
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  |  | 5
[6 empty] | Шпильки 1-М30-6gх240.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт | 20
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс25нж (КПП-50-25) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-80х25 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 5. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО; ГИ 25.12.2026
46 | Адсорбер А-1 ПГМ 101.1653.00.000
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки. | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс25нж (КПП-50-25) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-80х25 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 25.12.2026
47 | Адсорбер А-2 ПГМ 101.1653.00.000
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки. | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс25нж (КПП-50-25) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-80х25 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 25.12.2026
48 | Адсорбер А-3 зав.№ 108/20
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки. | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс25нж (КПП-50-25) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-80х25 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 25.12.2026
49 | Адсорбер А-4 зав.№ 107/20
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки. | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс25нж (КПП-50-25) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-80х25 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 25.12.2026
50 | Адсорбер А-5 зав.№ 109/20
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки. | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс25нж (КПП-50-25) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-80х25 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 25.12.2026
51 | Адсорбер А-6 зав.№ 110/20
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки. | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс25нж (КПП-50-25) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-80х25 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 25.12.2026
Блок ЭЛОУ (002.1) Инв. № 724
52 | Фильтр сетч.дрен.жидк.СДЖ100-1,6-1-2 по АТК24.218-04-90 в комп. с отв.фланц.из ст09Г2С,прок.и креп.из. (Ф-8А,В) Ремонт.
| 1. Демонтаж-монтаж крышек фильтров |  |  | шт. | 2 | Паронит S=3 ПМБ, 1000х750 |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4.5 | РМЦ | осмотр внутренних устройств
[6 empty] | Шпильки 1- М24-8gх100.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
| 2. Демонтаж-монтаж фильтрующих элементов, очистка ортофосфорной кислотой. |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131*10 Lразв.= 2356 мм |  |  | кг | 0.24 | РМЦ | Образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.09
| 3.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 01.08.2025
53 | Теплообменник типа Компаблок СРL30-V-60, поз X-1 (Чистка).
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек | [9 empty] | РМЦ | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2. Чистка аппарата от отложений |  |  |  |  | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.115 | РМЦ | Образование отложений в процессе работы
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка
54 | Т-4 Теплообьенник Н0,1-8,0-КУ-СП-2,5 Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек | [9 empty] | РМЦ | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
[6 empty] | Шпилька 1-М16-8gх120.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 0.15
| 2. Чистка аппарата от отложений |  |  |  |  | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.115 | РМЦ | Образование отложений в процессе работы
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | Спец.организация, ОТН | ЭПБ 28.04.2025
| 4. Гидроиспытание 26 кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
55 | Электродегидратор ЭДГ-160 опросн.лист 130/08-01/09/8/09-1-1/000.ОП.Э-1.3-2. ( V=160м3, Н=16400мм, D=3400мм), ЭД-1 Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80 Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду150 Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду200 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*25 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду250 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Фольга алюминевая S=0,02 мм; b=40 мм |  | ГОСТ 618-73 | кг | 1
[6 empty] | Шпильки 1-М16-8gх100.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
[6 empty] | Шпильки 1-М24-8gх150.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
| 2.Вскрытие и закрытие люк лазов, люков для выгрузки шлама | [9 empty] | ПО | Образование отложений в процессе работы
| Ду300 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-4,0-03-372х318х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду500 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-4,0-03-563х523х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду800 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-4,0-03-875х820х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 3.Промывка и чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 193 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 4
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 40
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 8
[6 empty] | Костюм защитный Л-1 (№3) |  |  | шт | 1
[6 empty] | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2
[6 empty] | Совковая песочная лопата из рессорно-пружинной стали с черенком ZOLDER НАРОДНАЯ |  | тип 1 238442 | шт | 2
[6 empty] | Пожарный рукав 50 мм, длина 20 метров Бочка стальная 210 л с крышкой на обруче 0,8*0,8*0,8 в упаковке |  | артиккул :БСЗ 210о ук | шт. шт. | 2 10
| 4. Наружный, внутренний осмотр. Проведение экспертизы. | [9 empty] | ОТН, спец.организация | НВО 28.05.2025 ЭПБ
| 5.Ремонт оборудования при выявлении дефектов. | [9 empty] | ПО
| 6.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КППс-150-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150х40 (ПАГФ-Г-П1-01 203х161х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-200х16 (ПАГФ-Г-П1-01 282х216х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 7.Замена задвижек уровня раздела фаз ду15 ру 160 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая стальная фланцевая 31С45НЖ Ду15Ру160 (монтажный размер 216 мм,исполнение фланцев 7 ГОСТ 12815-80),сталь 09Г2С, герметичность затвора-класс А, без КОФ. (002.1) |  |  | шт. | 2 | ПО | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Задвижка клиновая стальная муфтовая 31С45НЖ Ду15Ру160(монтажный размер 90 мм, тип присоединения муфтовое G1/2),сталь 09Г2С, герметичность затвора-класс А, (002.1) |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 1-15-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 8. Ремонт трубопровода азота ( линия подачи азота в ЭД-1) |  |  | шт. | 1 | Тройник равнопроходной 57х5, сталь 09г2с |  | ГОСТ 17376 | шт. | 1 | ПО | Толщина стенки не соответствует проектным данным
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Электроды LB52U 2,6мм |  |  | кг | 1
| 9. Гидроиспытание 12,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 10. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.5 | Автокран |  |  |  |  | ООТ и ПБ | образование прозводственных отходов
Грузовая машина
Замена ручной арматуры
| 1. Линия 34/6 АТ (Всэ стоки ЭЛОУ) замена задвижки солевые стоки от ЭД-1 до Е-1 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Линия 34/7 АТ (Всэ стоки ЭЛОУ) замена задвижки солевые стоки от ЭД-2 до Е-2 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
| 3.Линия 38/9 Д1 (дренаж светлых нефте-в) от ЭД-1;ЭД-2 до л. 38/1 |  |  | шт. | 4 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 4 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
| 4. Линия пропарки у тела ЭД-1; ЭД-2 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 2 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
56 | Электродегидратор ЭДГ-160 опросн.лист 130/08-01/09/8/09-1-1/000.ОП.Э-1.3-2. ( V=160м3, Н=16400мм, D=3400мм), ЭД-2 Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80 Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду150 Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду200 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*25 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду250 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-03 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Фольга алюминевая S=0,02 мм; b=40 мм |  | ГОСТ 618-73 | кг | 1
[6 empty] | Шпильки 1-М16-8gх100.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
[6 empty] | Шпильки 1-М24-8gх150.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
| 2.Вскрытие и закрытие люк лазов, люков для выгрузки шлама | [9 empty] | ПО | Образование отложений в процессе работы
| Ду300 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-4,0-02-372х318х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду500 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-4,0-02-563х523х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду800 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-4,0-02-875х820х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 3.Промывка и чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 193 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 4
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 40
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 10
[6 empty] | Костюм защитный Л-1 (№3) |  |  | шт | 1
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 8
[6 empty] | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2
[6 empty] | Совковая песочная лопата из рессорно-пружинной стали с черенком ZOLDER НАРОДНАЯ |  | тип 1 238442 | шт | 2
[6 empty] | Пожарный рукав 50 мм, длина 20 метров Бочка стальная 210 л с крышкой на обруче 0,8*0,8*0,8 в упаковке |  | артиккул :БСЗ 210о ук | шт. шт. | 2 10
| 4. Наружный, внутренний осмотр. Проведение экспертизы. | [9 empty] | ОТН, спец.организация | НВО 28.05.2025 ЭПБ
| 5.Ремонт оборудования при выявлении дефектов. | [9 empty] | ПО
| 6.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КППс-150-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150х40 ПАГФ-Г-П1-01 203х161х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка А-200х16 ПАГФ-Г-П1-01 282х216х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 7.Замена задвижек уровня раздела фаз ду15 ру 160 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая стальная фланцевая 31С45НЖ Ду15Ру160(монтажный размер 216 мм,исполнение фланцев 7 ГОСТ 12815-80),сталь 09Г2С, герметичность затвора-класс А, без КОФ. (002.1) |  |  | шт | 2 | Цех№1 | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Задвижка клиновая стальная муфтовая 31С45НЖ Ду15Ру160(монтажный размер 90 мм, тип присоединения муфтовое G1/2),сталь 09Г2С, герметичность затвора-класс А, (002.1) |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 1-15-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 8. Гидроиспытание 26 кгс/см2 | [9 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 9. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.5 | Автокран |  |  | м3 | 4 | ООТ и ПБ | образование прозводственных отходов
Грузовая машина
57 | Е-1 Ёмкость отстойник и промеж. ёмкость цирк. воды в блоке ЭЛОУ 130/08-2-01.09/8/09-1-1/000Т3(Е-1,2) (V=32м3, Н=7320мм, D=2400мм) Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях пропарки, воздушниках. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки М16*90.20 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки М20*140.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки М24*150.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 3.Вскрытие люк лазов, люков для выгрузки шлама | [9 empty] | ПО | Образование отложений в процессе работы
| Ду450 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-450*25 (ПАГФ-Г-П1-03 512×468×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| Ду500 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*25 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| 5.Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 193 | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 1 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул:000500 | шт. | 1
[6 empty] | Костюм защитный Л-1 (№3) |  |  | шт | 1
[6 empty] | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2
[6 empty] | Совковая песочная лопата из рессорно-пружинной стали с черенком ZOLDER НАРОДНАЯ |  | тип 1 238442 | шт | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 20
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 6
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) Бочка стальная 210 л с крышкой на обруче 0,8*0,8*0,8 в упаковке |  | артиккул :БСЗ 210о ук | кг шт | 5 5
| 6. Наружный, внутренний осмотр. | [9 empty] | ОТН, спец.организация | НВО 22.05.2025
| 7.Ремонт оборудования при выявлении дефектов. |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | ПО
| 8.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25х40 ПАГФ-Г-П1-01 57х29х3 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | Проверка герметичности фланцевых соединений.
[6 empty] | Прокладка А-40х16 (ПАГФ-Г-П1-01 91х45х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 9. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.4 | Автокран Грузовая машина |  |  | м3 | 2 | ООТ и ПБ | образование прозводственных отходов
58 | Е-2 Ёмкость отстойник и промеж. ёмкость цирк. воды в блоке ЭЛОУ 130/08-2-01.09/8/09-1-1/000Т3 (Е-1,2) (V=32м3, Н=7320мм, D=2400мм) Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях пропарки, воздушниках. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки М16*90.20 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки М24*150.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 3.Вскрытие люк лазов, люков для выгрузки шлама | [9 empty] | ПО | Образование отложений в процессе работы
| Ду450 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-450*25 (ПАГФ-Г-П1-03 512×468×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| Ду500 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*25 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| 5.Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 193 | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 1 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Костюм защитный Л-1 (№3) |  |  | шт | 1
[6 empty] | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2
[6 empty] | Совковая песочная лопата из рессорно-пружинной стали с черенком ZOLDER НАРОДНАЯ |  | тип 1 238442 | шт | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 20
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 6
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) Бочка стальная 210 л с крышкой на обруче 0,8*0,8*0,8 в упаковке |  | артиккул :БСЗ 210о ук | кг шт | 5 5
| 6. Наружный, внутренний осмотр. | [9 empty] | ОТН, спец.организация | НВО 22.05.2025
| 7.Ремонт оборудования при выявлении дефектов. |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | ПО
| 8.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25х40 (ПАГФ-Г-П1-01 57х29х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | Проверка герметичности фланцевых соединений.
[6 empty] | Прокладка А-40х16 (ПАГФ-Г-П1-01 91х45х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 9.Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.4 |  |  |  | м3 | 2 | ООТ и ПБ | образование прозводственных отходов
59 | Замена участка трубопровода байпас. Кл.сборок на линии солевых стоков c ЭД-1 поз. LC 011401; с ЭД-2 поз LC011402 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС541НЖ ХЛ1 , Ду50Ру25 (монтажный размер 216 мм, исполнение фланцев 2 по ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3), сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, с КОФ и крепежом.(002.1) |  |  | шт. | 2 | ПО | Коррозионный износ участка трубопровода.
[6 empty] | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС541НЖ ХЛ1 , Ду80Ру25(монтажный размер 280 мм, исполнение фланцев 2 по ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ,герметичность затвора-класс А, без КОФ (002.1) |  |  | шт. | 4
[6 empty] | Труба Ø89х6 09Г2С |  | ГОСТ 8732-78 | т | 0.030702
[6 empty] | Переход К 89х6-45х6 09Г2С |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 4
[6 empty] | Отвод 90˚ Ø89х6 09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 2
[6 empty] | Электроды LB52U 2,6мм |  |  | кг | 10
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 5
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
60 | Демонтаж-монтаж изоляции трубопровода Кл.сборок на линии солевых стоков c ЭД-1 поз. LC 011401; с ЭД-2 поз LC011402 |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 , толщ.70мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.0349 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
| Демонтаж-монтаж изоляции трубопровод Ду 89 |  |  | мп | 5 | Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст0 2мм. |  | ГОСТ 3282-74 | кг | 0.269
| Отводы Ду 89 |  |  | шт. | 4 | Винт самонарезающийся с круглой головкой 4х10 |  | ГОСТ 10621-80 | кг | 0.061
| Демонтаж- монтаж съемной изоляции с ручной арматуры Ду 80 |  |  | шт. | 4 | Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, толщиной 50мм. |  |  | м3 | 0.044
[6 empty] | Сталь тонколистовая оцинкованная, S=0,5мм |  | ГОСТ 14918-80 | м2 | 3.6
61 | Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-20Ж-2,5-Б5-В/8-8-3 УХЛ1. Поз АВО-13 Чистка
| 1.Установка и снятие заглушек: |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО | Образование отложений в процессе работы
| Ду80Ру25 |  |  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 0.5
| 2.Демонтаж-монтаж крышек АВО, шпилька М20, 100 штук автокран, m=320кг |  |  | шт. | 2 | Поранит 1500х1000 |  |  | кг | 18
| 3. Чистка трубок 25х2, чистка крышек АВО. |  |  | шт. | 164 | Установка высокого давления УНГ
| 4. Наружный, внутренний осмотр. | [9 empty] | ОТН | НВО 06.05.2025
62 | Аппарат емкостный ЕПП-25-2400-2-2 Поз. Е-4 (V=25м3, Н=5930мм, D=2400мм) Чистка.
| 1.Установка и снятие заглушек: | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3)
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3)
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3)
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3)
| 2.Вскрытие и закрытие люк-лаза |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-800*6 (ПАГФ-Г-П1-01 865×820×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 |  | Образование отложений в процессе работы
| Ду800 Ру6 |  |  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 0.5
| 3. Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 115 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 3 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 3
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 6
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 2
| 4.Наружный, внутренний осмотр. | [9 empty] | ОТН, спец.организация | НВО 26.07.2025
| 5.Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.2 |  |  |  | м3 | 0.2 | ООТ и ПБ | образование прозводственных отходов
Блок емкостей свежей воды и раствора щелочи (002.3) инв. №646
63 | Е-3 Ёмкость подачи свежей воды в блоке ЭЛОУ 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000/ТЗ.(Е-3) (V=25м3, Н=5800мм, D=2400мм) Чистка.
| 1.Установка и снятие заглушек: | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 2.Вскрытие и закрытие люк-лазов | [9 empty] | ПО | Образование отложений в процессе работы
| Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-01 563×514×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3. Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 112 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 3 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 3
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 6
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 2
| 4. Внутренний осмотр аппарата | [9 empty] | ОТН
| 5. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.1 |  |  |  | м3 | 0.2 | ООТ и ПБ | образование прозводственных отходов
64 | Е-13 Ёмкость подачи свежего раствора щелочи 1-2% в блоке ЭЛОУ 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000/ТЗ.(Е-13) (V=10м3, Н=4400мм, D=1600мм) Чистка.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях пропарки, воздушниках, для гидроипытания | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 7 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Вскрытие и закрытие люк-лаза | [9 empty] | ПО | Образование отложений в процессе работы
| Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-01 563×514×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3. Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 112 | Щетка металлическая |  | Артикул 74826 | шт. | 3 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 167419 | шт. | 3
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 6
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) Бочка стальная 210 л с крышкой на обруче 0,8*0,8*0,8 в упаковке |  | артиккул :БСЗ 210о ук | кг шт | 2 5
| 4. Внутренний осмотр аппарата | [9 empty] | ОТН, спец.организация | НВО. 23.05.2025
| 5.Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.1 |  |  |  | м3 | 0.2 | ООТ и ПБ | образование прозводственных отходов
Насосная №3 (002.2) Инв. № 651
65 | Насосный агрегат 7АГНГК 40.4/180 УТ. А75 УХЛ4 поз.Н-1/А,В Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров ФС-100*16 |  |  | шт. | 2 | Паронит ПМБ S=3мм, 1000х750 (Прокладка А-100*16) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4.5 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Шпильки М16*90.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 2
66 | Агрегат электронасосный ТКА 63/200г2в (спец) С70 УТТХ-1+СБТУ2+КИП УХЛ4, Н-2 А,В Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду80Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров ФС-III-100-2.5-ДО8 |  |  | шт. | 2 | Паронит ПМБ S=3мм, 1000х750 (Прокладка А-350*16) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4.5 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Шпильки М24*110.40 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 2
67 | Агрегат электронасосный 16/125 ГМ (спец) С60 УТТХ-1+СБТУ2+КИП УХЛ4, Н-3А,В Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров ФС-III-100-2.5-ДО8 |  |  | шт. | 2 | Паронит ПМБ S=3мм, 1000х750 (Прокладка А-350*16) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4.5 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Шпильки М24*110.40 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 2
Блок атмосферной печи (003.1) Инв.№644
68 | Атмосферная печь П 1 А,В печного блока для установки ЭЛОУ-АВТ Ремонт.
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы, воздухопроводы |  |  | шт. | 2 | Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм |  | ГОСТ 2850-95 | м2 | 12 | ПО | плановый осмотр камер печей
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода |  |  | м2 | 10 | Бетон АЛКОР-37-25 |  |  | т | 0.5 | ПО | разрушение футеровки
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры П-1А |  |  | м2 | 430 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: L=19000 mm B=4000 mm H=9500 mm |  |  |  |  | ПО | диагностика змеевиков печи
| 4.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры П-1В |  |  | м2 | 430 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: L=19000 mm B=4000 mm H=9500 mm |  |  |  |  | ПО
| 5.Очистка от отложений камер печи П-1АВ, |  |  | м2 | 152 | [5 empty] | ПО | Очистка от отложений
| 6. Очистка от отложений камер печи П-1АВ, пескоструйная очистка поверхности трубопровода змеевиков Ø152х6,0; Ø219х8,0 до Sa-2/1-2. Производство работ на высоте до 10м. |  |  | м2 | 1020 | Лопата совковая |  | ГОСТ 19596-87 | шт. | 2 | ПО | Очистка от отложений
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12 л |  | ГОГСТ 20558-82 | шт. | 2
[6 empty] | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | ГОСТ 8692-88 | шт. | 40
[6 empty] | Купершлак |  | ГОСТ 12.1.007-76 | т | По норме
| 7.Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø152х6,0 (радиация) П-1 А,В (визуальный осмотр, толщинометрия, замер твердости металла, РК контроль) |  |  | стык | 50 | [5 empty] | Спец.организация | ЭПБ
| 8.Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø152х8,0 (пакетов камер конвекции-нижнего и верхнего ) П-1 А,В (визуальный осмотр, толщинометрия, замер твердости металла, РК контроль) |  |  | стык | 50
8.Проведение толщинометрии корпуса печи П-1АВ (радиация; конвекция)
9. Проведение экспертизы П-1АВ.
| 8. Установка- снятие заглушек для проведения гидроиспытания змеевиков | [9 empty] | ПО | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| Ду150Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду300Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30*230.60 ст.25Х1МФ |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 13
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 2
| 9. Гидроиспытание трубопровода Ø152х6,0 (Но-трубопровод нефти обессоленной)(радиантной и конвекцион. части совместно) |  |  | м | 1500 | [5 empty] | Цех№1
Давление пробное 45,07 кгс/см2
Давление рабочее 26,40 кгс/см2
| 10.Ремонт трансферных задвижек Ду300Ру40 |  |  | шт. | 4 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 ТУ 3689-010-93978201-2008 | кг | 1.208 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка СНП-В-3-439х405х4,5 |  |  | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 11.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала |  |  | шт. | 16 | Паронит ПМБ 2мм |  |  | кг | 8 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
| 12. Снятие установка заглушек на линиях подачи жидкого и газообразного топлива к горелкам | [9 empty] | Цех№1 | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду15 Ру16 |  |  | шт. | 32 | Прокладка Б-15*16 (ПАГФ-Г-П1-01 39×20×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 128
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 16 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 64
| 13. Замена задвижек подачи жидкого топлива на фарсунки |  |  |  |  | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 нефть Ду15Ру16 (монтажный размер 140 мм исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80),сталь 09Г2С,герметичность затвора-класс А, без КОФ.(003.1) |  |  | шт. | 20 | Цех№1 | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
| Задвижка Ду15 Ру16 |  |  | шт. | 20 | Прокладка Б-15*16 (ПАГФ-Г-П1-01 39×20×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 60
| 15. Ревизия шиберов |  |  | шт. | 16 | БТШ-10 - базальтовый теплоизоляционный шнур |  | ТУ 5769 - 001-76342306-2006 | м | 100 | Цех№1
| 16. Замена уплотнительного материала под крышкой задвижки Ду100 Ру40 до и после клапана FV013301A |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка ПАГФ-Г-П1-02 169х154х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 17. Замена уплотнительного материала под крышкой задвижки Ду100 Ру40 до и после клапана FV013302A |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка ПАГФ-Г-П1-02 169х154х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 18. Замена уплотнительного материала под крышкой задвижки Ду100 Ру40 до и после клапана FV013303A |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка ПАГФ-Г-П1-02 169х154х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 19. Замена уплотнительного материала под крышкой задвижки Ду100 Ру40 до и после клапана FV013304A |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка ПАГФ-Г-П1-02 169х154х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 20. Замена уплотнительного материала под крышкой задвижки Ду300 Ру40, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый поток трансферной линии из П-1А | [9 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду300 Ру40 |  |  | шт. | 6 | Прокладка СНП-В-3-439х405х4,5 |  | ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.4
| 21. Замена уплотнительного материала под крышкой задвижки Ду80 Ру40 байпасс кл.сб FV013301A, FV013302A, FV013303A, FV013304A |  |  | шт. | 4 | [5 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка ПАГФ-Г-П1-01 124х111х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 22.Замена сальникового уплотнения задвижек Ду80 Ру25 байпасс кл.сб FV013301A, FV013302A, FV013303A, FV013304A |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.688 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| 23. Замена сальникового уплотнения на задвижках | [9 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду15 Ру16 |  |  | шт. | 32 | Набивка сальниковая МС-131*3 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.2
| Ду25 Ру40 |  |  | шт. | 6 | Набивка сальниковая МС-131*4 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.2
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 24 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.7
| Ду80 Ру40 |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.7
| Ду100 Ру40 |  |  | шт. | 20 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.5
| Ду300 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.3
| 24. Демонтаж-монтаж, вывоз в РМЦ, ремонт, ревизия задвижек по линии Гт-топливного газа к основным горелкам П-1А,В | [9 empty] | ПО- демонтаж -монтаж ; РМЦ- ревизия арматуры | согласно графика ревизии
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 32 | Задвижка Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 32
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 160
[6 empty] | Шпильки М16*90.20 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 14
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 25. Но-линия нефть обессоленная. Выход и вход в камеру конвекции и радинтной камеры. | [9 empty] | ПО | пропуск перекачиваемой среды
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-239-6,3-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-183-6,3-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| 26. П10-линия перегретого пара 10. Замена уплотнительного материала на фланцевом соединении по входу и выходу из печи П-1А,В | [9 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду100 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| 27. Замена форсунки горелки ГДК-3,5Д |  |  | шт. | 4 | Форсунка паромазутная к горелки ГДК-3,5Д диффузионной комбиниорованной дутьевой, тепловой мощностью 3,5 МВт |  |  | шт. | 4 | Цех№1 | корозионный износ
| 28.Фланцевое соединение задвижки после клапана 013304А Ду100 Ру 40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-129-4,0-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО | пропуск перекачиваемой среды
| 29.Замена задвижки воздушник пар 10 на П1А,В Ду 25 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 пар Ду25Ру40 (монтажный размер 165 мм исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80),сталь 09Г2С,герметичность затвора-класс А, без КОФ.(003.1) |  |  | шт | 2 | Цех№1 | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Прокладка СНП-В-3-43-4,0-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| 30. Замена уплотнительного материала под крышкой задвижки Ду300 Ру40, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый поток трансферной линии из П-1А |  |  | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-405х419х439х3,2 Прокладка Б-400*40 (ПАГФ-Г-П1-03 439×405×3) |  | ТУ 3689-010-93978201-2008 ГОСТ 15180-86 | шт. шт. | 4 4 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
69 | Тягодутьевая машина ДН-19, позиции ДН-1А Концерн "МЕДВЕДЬ"зав.№002790-1
| 1.Демонтаж- монтаж ограждения, пальцев с соединительной муфты |  |  | шт. | 16 | [5 empty] | Цех№1
| 2.Замена компенсатора теплового расширения Болт М16х50 Масса улитки 500кг |  |  | шт. | 80 | Компенсатор теплового расширения (чертеж № 10.9.04932.0004 тип 4 1892/2010-ПГЗ.ОЛ6) Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм, |  | ГОСТ 2850-95 | шт кг | 1 36 | РМЦ | Нарушение целостности компенсатора, пропуск в атмосферу дымовых газов.
[6 empty] | Болт оцинкованный DIN933 М16х50 |  | Код: 13900 | шт. | 80
[6 empty] | Гайка оцинкованная DIN934 М16 |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 80
Автокран
| 3.Демонтаж-монтаж ротора, доставка в РМЦ Масса ротора 300 кг |  |  | шт. | 1 | Герметик "Автосил" однокомпонентный 11225 65г. |  | ТУ 2513-016-58646534-2014 | шт. | 10 | РМЦ, ПО | образование отложений в процессе работы
Автокран
[6 empty] | Подшипник 22326 СС/W33 SKF |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Подшипник 22230 СС/W33 SKF |  |  | шт. | 1
| 4. Пескоструйная чистка рабочего колеса от отложений до Sa-2/1-2 |  |  | м2 | 15 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт. | 2 | ПО
[6 empty] | Купершлак |  | ГОСТ 12.1.007-76 | т
| 5. Замена улитки дымососа Болт М16х50 Масса улитки 500кг |  |  | шт. шт. | 1 206 | Спиральный корпус (улитка) тягодутьевой машины ДН-19 левого вращения, с разворотом корпуса 180 градусов Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм,лист 800х1000 мм Болт оцинкованный DIN933 М16х50 Гайка оцинкованная DIN934 М16 Автокран |  | ГОСТ 2850-95 Код: 13900 ГОСТ 5915-70 | кг. шт. шт. | 42 130 130 | ПО | Образование корозии в процессе работы
| 6. Замена входного патрубка |  |  | шт. | 1 | Входной патрубок |  |  | шт. | 1 | ПО | Образование корозии в процессе работы
| 7. Замена осевого направляющего аппарата |  |  | шт. | 1 | Осевой направляющий аппарат |  |  | шт. | 1 | ПО | Образование корозии в процессе работы
| 8. Балансировка ротора. | [9 empty] | РМЦ | Разбалансировка ротора в процессе работы
| 9. Замена участка дымопровода трубчатой печи П-1 А,В (ООО "Алитер-Акси") после приемного шибера |  |  | шт | 1 | Участок дымопровода фланцевый, футерованный (50мм) Ø1716х8мм, длина по фланцам 395мм (эскиз прилагается). |  |  | шт. | 1 | ПО | Образование корозии в процессе работы
[6 empty] | Болт оцинкованный DIN933 М16х65 |  | Код: 13900 | шт. | 60
[6 empty] | Болт оцинкованный DIN933 М20х75 |  | Код: 13900 | шт. | 24
[6 empty] | Гайка оцинкованная DIN934 М20 |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 24
[6 empty] | Гайка оцинкованная DIN934 М16 |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 60
[6 empty] | БТШ-10 - базальтовый теплоизоляционный шнур |  | ТУ 5769 - 001-76342306-2006 | м | 100
Автокран
70 | Тягодутьевая машина ДН-19, позиции ДН-1В Концерн "МЕДВЕДЬ"
| 1.Демонтаж- монтаж ограждения, пальцев с соединительной муфты |  |  | шт. | 16 | [5 empty] | Цех№1 | Проведение ремонта дымососа
| 2.Разборка-сборка улитки Болт М16х60 Масса улитки 500кг |  |  | шт. | 1 206 | Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм, Болт оцинкованный DIN933 М16х50 Гайка оцинкованная DIN934 М16 Автокран |  | ГОСТ 2850-95 Код: 13900 ГОСТ 5915-70 | кг. шт. шт. | 42 130 130 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Замена компенсатора теплового расширения Болт М16х50 Масса улитки 500кг |  |  | шт. | 80 | Компенсатор теплового расширения (чертеж № 10.9.04932.0004 тип 4 1892/2010-ПГЗ.ОЛ6) Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм, |  | ГОСТ 2850-95 | шт кг | 1 36 | РМЦ | Нарушение целостности компенсатора, пропуск в атмосферу дымовых газов.
[6 empty] | Болт оцинкованный DIN933 М16х50 |  | Код: 13900 | шт. | 80
[6 empty] | Гайка оцинкованная DIN934 М16 |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 80
Автокран
| 4.Демонтаж-монтаж ротора, доставка в РМЦ Масса ротора 300 кг |  |  | шт. | 1 | Герметик "Автосил" однокомпонентный 11225 65г. Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм, |  | ТУ 2513-016-58646534-2014 ГОСТ 2850-95 | шт. кг. | 10 42 | РМЦ, ПО | Доставка ротора в РМЦ
Автокран
[6 empty] | Подшипник 22326 СС/W33 SKF |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Подшипник 22230 СС/W33 SKF |  |  | шт. | 1
| 5. Пескоструйная чистка корпуса и рабочего колеса от отложений до Sa-2/1-2 |  |  | м2 | 50 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт. | 2 | ПО | Образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Купершлак |  | ГОСТ 12.1.007-76 | т | По норме |  | разбалансировка ротора в процессе работы
| 6. Замена входного патрубка |  |  | шт. | 1 | Входной патрубок |  |  | шт. | 1 | ПО | Коррозионный износ
| 7. Замена осевого направляющего аппарата |  |  | шт. | 1 | Осевой направляющий аппарат |  |  | шт. | 1 | ПО | Коррозионный износ
| 8. Покраска корпуса огнезащитной краской |  |  |  |  | Термостойкая краска Certa для металла, печей, мангалов, радиаторов, дымоходов, суппортов, до 1200 градусов, черный (~RAL 9004) (10 кг) CPR00002 |  |  | кг | 20 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 5. Покраска корпуса огнезащитной краской |  |  | м2 | 35
6. Балансировка ротора.
| 9.Балансировка ротора. | [9 empty] | РМЦ | разбалансировка ротора в процессе ремонта
71 | Замена ручной арматуры
| 1.Кл.сбора PV 013225 (Пар на распыл жидкого топлива П-1А) Задвижка Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт | 2 | ПО | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 4.Кл.сбора PV 013225 байпас (Пар на распыл жидкого топлива П-1А) Задвижка Ду25Ру25 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду25Ру25 (монтажный размер 165 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 09Г2С, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт | 1 | ПО | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Шпилька 1- М12-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М12.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3.Кл.сбора PV 013226 (Пар на распыл жидкого топлива П-1В) Задвижка Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт | 2 | ПО | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх70.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 4.Кл.сбора PV 013226 байпас (Пар на распыл жидкого топлива П-1В) Задвижка Ду25Ру25 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду25Ру25 (монтажный размер 165 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 09Г2С, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт | 1 | ПО | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Шпилька 1- М12-8gх70.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М12.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
72 | Замена электроприводов шиберов печи П-1АВ. Замена. | [10 empty] | Механический износ элементов привода
| 1.Демонтаж-монтаж электроприводов печи |  |  | шт | 14 | Мехонизм исполнительный однооборотный взрывозащищенный МЭО(Ф)-250/25-0,25У-IIСТ4-01КУХЛ1 в комплекте с КМЧ (Комплект монтажных частей). |  | ГОСТ IЕС 60079-14-1-2011 | шт | 14 | ПО
| 2.Демонтаж-монтаж питающего кабеля | [9 empty] | Служба главного энергетика
| 3.Настройка рабочих положений шиберов | [9 empty] | Служба главного энергетика; Служба главного метролога; Цех№1
Блок вакуумной печи (003.2) Инв.№00-001330
73 | П-2 вакуумная печь. Ремонт.
| 1.Вскрытие, закрытие входной двери, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы, воздухопроводы 1700х700 |  |  | шт. | 9 | Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм, лист 800х1000 мм |  | ГОСТ 2850-95 | кг | 36 | ПО | плановый осмотр камер печей
| 2.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-20*16 (ПАГФ-Г-П1-01 50×25×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 36 | Цех№1 | плановая ревизия
| 3. Снятие-установка заглушек на линиях подачи жидкого и газообразного топлива к горелкам. Ду15 Ду50 | [10 empty] | Подготовка оборудования к ремонту
|  |  |  | шт. | 32 | Прокладка Б-15*16 (ПАГФ-Г-П1-01 39×20×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 32 | Цех№1
|  |  |  | шт. | 16 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16 | Цех№1
| Ду300 Ру40 исполнение фланцев 4,5 |  |  | шт. | 4 | Прокладка СНП-А-3-343-4-3.2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8 | ПО
[6 empty] | Шпилька 2-1-М30х220 сталь 25Х1МФ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 7
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 7 | Прокладка СНП-Б-3-74-1,6-3.2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 14 | ПО
[6 empty] | Шпилька 1-1-М16х100 сталь 09Г2С-12 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
[6 empty] | Гайка М16 сталь 09Г2С |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 2
| Ду15 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-15*16 (ПАГФ-Г-П1-01 39×20×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24 | ПО
| 4. Проверка вертикальности стен и горизонтальности пода, свода | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
| 5. Гидроиспытание змеевиков |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | Проверка герметичности фланцевых соединений.
[6 empty] | Шпилька 2-1-М30х220 сталь 25Х1МФ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
6.Демонтаж-ревизия-ремонт -монтаж запорной арматуры
| Ду150 Ру25 исполнение фланцев 2,3 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4 | ПО-Демонтаж-монтаж РМЦ-ревизия | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*10 |  |  | кг | 0.246
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| Ду100 Ру25 исполнение фланцев 2,3 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-16 |  | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3 | ПО-Демонтаж-монтаж РМЦ-ревизия
[6 empty] | Шпилька 1-1-М16х90 сталь 09Г2С-12 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*8 |  |  | кг | 0.116
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| Ду50 Ру16 исполнение фланцев2,3 |  |  | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-74-1,6-3.2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 9 | Цех№1 Демонтаж-монтаж РМЦ-ревизия
[6 empty] | Шпилька 1-1-М16х90 сталь 09Г2С-12 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М16 сталь 09Г2С |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*6 |  |  | кг | 0.213
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 7. Замена прокладок на фл.соединениях линия газа основного и пилотного | [9 empty] | Цех№1 | пропуск рабочей среды
| Ду15 исполнение фланцев 2,3 Ду25 исполнение фланцев 2,3 |  |  | шт. | 6 | Прокладка СНП-Б-3-21-2,5-3.2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 18
|  |  |  | шт. | 6 | Прокладка СНП-Б-3-35-2,5-3.2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 18
| 8. Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры |  |  | м2 | 357 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: L=17000 mm B=4000 mm H=8500 mm |  |  |  |  | ПО | плановая ревизия
| 9. Очистка от отложений камер печи П-2 |  |  | м2 | 68 | [5 empty] | ПО | Очистка от отложений
| 10. Пескоструйная очистка поверхности трубопровода змеевиков Ø133х8,0; до Sa-2/1-2. Производство работ на высоте до 10м. |  |  | м2 | 336 | Купершлак |  | ГОСТ 12.1.007-76 | т | По норме | ПО | Очистка от отложений
| 11.Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø133х8,0 (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия, замер твердости металла, РК контроль) |  |  | стык | 50 | [5 empty] | Спец.организация | плановая ревизия
| 12.Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø133х8,0 (пакетов камер конвекции-нижнего и верхнего ) (визуальный осмотр, толщинометрия, замер твердости металла, РК контроль) |  |  | стык | 50 | [5 empty] | Спец.организация
| 12. Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода |  |  | м2 | 10 | Бетон АЛКОР-37-25 |  |  | т | 0.5 | ПО | частичное разрушение футеровки
| 13. Установка- снятие заглушек для проведения гидроиспытания змеевиков | [9 empty] | ПО | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| Ду150Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду300Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 2
74 | Замена шибера на дымоходе (прием дымососов ДН-2А,В) |  |  | шт. | 2 | ППА-011003.000.00 Шибер D850 (Ш-4) |  |  | шт. | 2 | ПО | Коррозионный износ
[6 empty] | Картон асбестовый КАОН-1, толщиной 6 мм, лист 800х1000 мм |  |  | кг | 18
75 | Замена сальникового уплотнения на задвижках
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.71 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду100 Ру25 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.928
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.071
76 | Вентилятор промышленный центробежный Наименование: ESMP-056-7-LG045D-1050-2-1-YR-KT Производственный номер: 335446-1001-240 Позиции: ДН-2А Производитель: Koja Oy, г.Тампере, Финляндия
| 1.Демонтаж-монтаж приемного и выкидного компенсатора теплового расширения. Болт М12 |  |  | шт. | 65 | [5 empty] | ПО | Для замены спирального корпуса
| 2.Демонтаж-монтаж спирального корпуса вентилятора ДН-2А |  |  | шт. | 1 | Спиральный корпус вентилятора ESMP-056-7-LG045D-1050-2-1-YR-KT , марка стали AISI 321 (российский аналог 12Х18Н10Т) |  |  | шт. | 1 | ПО | Коррозионный износ
| Вес вентилятора 14350 кг Вес спирального корпуса 350 кг |  |  |  |  | Передняя стенка в сборе с входным патрубком |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Задняя стенка |  |  | шт. | 1
(чертеж прилагается)
77 | Вентилятор промышленный центробежный Наименование: ESMP-056-7-RD315D-1050-2-1- YR-KT Производственный номер: 335446-1001-10 Позиции: ДН-2В Производитель: Koja Oy, г.Тампере, Финляндия
| 1.Демонтаж-монтаж приемного и выкидного компенсатора теплового расширения. Болт М12 |  |  | шт. | 65
| 2.Демонтаж-монтаж спирального корпуса вентилятора ДН-2В |  |  |  |  | Спиральный корпус вентилятора, марка стали AISI 321 (российский аналог 12Х18Н10Т) |  |  | шт. | 1 | ПО | Коррозионный износ
| Вес вентилятора 14350 кг Вес спирального корпуса 350 кг |  |  | шт. | 1 | Передняя стенка в сборе с входным патрубком |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Задняя стенка |  |  | шт. | 1
(чертеж прилагается)
| Ревизия газовых горелок печи ГДК-3,5Д |  |  | шт. | 36 | Прокладка медная 36х27х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 100 | Цех№1 | Нагар в процессе эксплуатации
[6 empty] | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 100
Блок колонн (004.1) Инв.№725
78 | Корпус колонны К-1 для установки ЭЛОУ-АВТ (V=480м3, Н/D=28000/4200мм, Н/D=8945/3500мм). Ремонт.
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-03 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду250 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-03 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду300 Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-300*16 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду400 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-400*16 (ПАГФ-Г-П1-03 473×421×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-1-549-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду800 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-800*16 (ПАГФ-Г-П1-03 877×820×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпилька БМ42х300.90 сталь20Х13 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 40
[6 empty] | Гайка АМ42 сталь20Х13 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 40
[6 empty] | Шайба 42 сталь20Х13 |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 80
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 5
| 2.Вскрытие- закрытие люк-лазов Ду500 Ру16 с заменой прокладок. |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8 | ПО
[6 empty] | Шпилька М20*140.60 ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 96
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 192
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
| 3.Ревизия запорной арматуры (замена прокладок, набивка сальников) | [9 empty] | ПО-Замена прокладок Цех№1-набивка сальников | пропуск перекачиваемой среды
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 5 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120х87х2) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 8 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203х161х2) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду250 Ру16 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду300 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-300*16 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду350 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-350*16 (ПАГФ-Г-П1-01 421×372×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду400 Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-400*16 (ПАГФ-Г-П1-01 473×421×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 4
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3
[6 empty] | Набивка сальниковая МС-131*16 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 4.5
| 5.Открытие проходов, |  |  | м2 | 480 | Гайка М10 ст.08Х13 |  | ГОСТ 5915-70 | шт. | 100 |  | образование отложений в процессе работы
| чистка отложений, |  |  |  |  | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 10
| закрытие проходов. |  |  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 6 | Цех№1
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 14
[6 empty] | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12л |  |  | шт. | 3
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 Бочка стальная 210 л с крышкой на обруче 0,8*0,8*0,8 в упаковке |  | Артикул БСЗ 210о ук | шт. шт. | 60 10
| 6.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс17нж (КП-200-16) (поверка, ревизия, ремонт) Автокран отм.+36.800 |  |  | шт. | 6 | [5 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | Автокран вылет стрелы 50м
[6 empty] | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка А-300*16 (ПАГФ-Г-П1-01 382×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 4.5
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 7. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН Спец. организация | НВО 22.09.2025 ГИ 04.10.25
| 8. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.5 |  |  |  | м3 | 0.8 | Отдел экологической и радиационной безопасности | образование производственных отходов
| 10. Линия НО-обессоленной нефти (трансферная линия) замена уплотнительного материала на фланцевых соединениях задвижекДу500 Ру40 | [9 empty] | ПО | пропуск перекачиваемой среды
|  |  |  | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-549-4,0-4,5 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка АМ42-6Н сталь30ХМА |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 80
[6 empty] | Шайба 42 сталь15ХМ |  | ГОСТ 9065-75 | шт. | 80
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 11. Линия М-мазут замена уплотнительного материала на фланцевых соединениях у тела К-1 | [9 empty] | ПО | пропуск перекачиваемой среды
| Ду300 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-343-4,0-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
79 | Трубопровод Гк-1 Пары К-1. Зачистка, подготовка к покраске, покраска, на высоте до 46 метров.
| Ду800 |  |  | м | 64 | [5 empty] | ПО | разрушение защитного покрытия
| Зачистка трубопровода вручную на высоту до 46,4 метров |  |  | м2 | 16.85 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Зачистка трубопровода вручную на высоту свыше 39,8 метров |  |  | м2 | 144 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Обеспылевание трубопровода на высоте до 46,4 метров |  |  | м2 | 16.85 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Обеспылевание трубопровода на высоте свыше 39,8метров |  |  | м2 | 144 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Обезжиривание трубопровода на высоту до 46,4 метров |  |  | м2 | 16.85 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Растворитель Р-646 (расход -0,33 л/м2) |  |  | л | 5.6
| Обезжиривание трубопровода на высоту свыше 39,8 метров |  |  | м2 | 144 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Растворитель Р-646 (расход -0,33 л/м2) |  |  | л | 47.5
| Покраска трубопровода на высоте до 46,4 метров |  |  | м2 | 16.85 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Термостойкая краска CERTA RAL 7042 (раход 455 г/м2) в 3 слоя |  |  | кг | 23
| Покраска трубопровода на высоте свыше 39,8метров |  |  | м2 | 144 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Термостойкая краска CERTA RAL 7042 (раход 455 г/м2) в 3 слоя |  |  | кг | 196.5
| Ду600 |  |  | м | 30
| Зачистка трубопровода вручную на высоту до 37,1 метров |  |  | м2 | 5.66 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Зачистка трубопровода вручную на высоту свыше 31,1; 23,2; 19,8; 12,4 метров |  |  | м2 | 50.89 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Обеспылевание трубопровода на высоте до 37,1 метров |  |  | м2 | 5.66 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Обеспылевание трубопровода на высоте свыше 31,1; 23,2; 19,8; 12,4 метров |  |  | м2 | 50.89 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
| Обезжиривание трубопровода на высоту до 37,1 метров |  |  | м2 | 5.66 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Растворитель Р-646 (расход -0,33 л/м2) |  |  | л | 1.87
| Обезжиривание трубопровода на высоту свыше 31,1; 23,2; 19,8; 12,4 метров |  |  | м2 | 50.89 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Растворитель Р-646 (расход -0,33 л/м2) |  |  | л | 16.8
| Покраска трубопровода на высоте до 37,1 метров |  |  | м2 | 5.66 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Термостойкая краска CERTA RAL 7042 (раход 455 г/м2) в 3 слоя |  |  | кг | 7.72
| Покраска трубопровода на высоте свыше 31,1; 23,2; 19,8; 12,4 метров |  |  | м2 | 50.89 | Автокран, альпинистское снаряжение, люлька.
[6 empty] | Термостойкая краска CERTA RAL 7042 (раход 455 г/м2) в 3 слоя |  |  | кг | 69.46
80 | С-1 Сепаратор обессоленной нефти 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000. ТЗ. (С-1) (V=145м3, D =4000мм, Н=10000мм). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду300 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-300*16 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду400 Ру6 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-400*6 (ПАГФ-Г-П1-03 456×421×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду400 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-400*16 (ПАГФ-Г-П1-03 473×421×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 575×528×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс7нж (КППс-150-16) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | согласно графика ревизии
[6 empty] | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-03 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка А-200*16 (ПАГФ-Г-П1-03 271×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3. Всрытие, закрытие люк-лазов, чистка от отложений. |  |  | м2 | 139 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка Б-600*16 (ПАГФ-Г-П1-03 663×623×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 5
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 8
[6 empty] | Костюм защитный Л-1 (№2) |  |  | шт | 1
[6 empty] | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12л |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 20
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН Спец. организация | НВО 27.05.2025
| 5. Замена прокладки С-1 (выход на насос) Ду400 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-447-0,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО | пропуск рабочей среды
[6 empty] | Прокладка СНП-В-3-447-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| 6. Замена сальникового уплотнения на арматуре по входу нефти в С-1 Ду500/Ру16 |  |  | шт. | 1 | Набивка сальниковая МС-131*16 |  |  | кг | 0.12 | Цех№1 | пропуск рабочей среды
81 | Корпус колонны К-2 для установки ЭЛОУ-АВТ V=12,5м3. Ремонт. | [10 empty] | пропуск рабочей среды
| 1.Вскрытие- закрытие люк-лазов Ду500 Ру16 с заменой прокладок и крепежом. |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  |  | шт. | 4 | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
[6 empty] | Шпилька 1- М20-8gх130.35 |  |  | шт. | 48
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35 |  |  | шт. | 96
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 1
| 2. Открытие проходов, | [10 empty] | образование отложений в процессе работы
| чистка отложений, |  |  |  |  | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 2
| закрытие проходов. |  |  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 2 | Цех№1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 10
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12л |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 3.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-03 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН Спец. организация | НВО 20.05.2025
| 5.Установка и снятие заглушек на подводящих и отводящих трубопроводах. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду400 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-400*16 (ПАГФ-Г-П1-03 473×421×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду300 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-300*16 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-03 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-03 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 6. Замена прокладки на ручной арматуре уровнемерной колонки LIT 011413В колонны К-2 | [9 empty] | ПО | пропуск перекачиваемой среды
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
82 | Корпус колонны К-3 для установки ЭЛОУ-АВТ V=11,2м3. Ремонт.
| 1.Вскрытие- закрытие люк-лазов Ду500 Ру16 с заменой крепежа. |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО | проведение ремонта и замена разрушенной прокладки
[6 empty] | Шпилька 1- М20-8gх130.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 48
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 96
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 2. Открытие проходов, |  |  |  |  | Щетка металлическая |  | Артикул 74826 | шт. | 2 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
| чистка отложений, |  |  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 167419 | шт. | 2
| закрытие проходов. |  |  |  |  | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 10
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12л |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 3.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду80 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН Спец. организация | НВО 20.05.2025
| 5.Установка и снятие заглушек на подводящих и отводящих трубопроводах. | [9 empty] | ПО | Подготовка оборудования к ремонту
| Ду250 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-03 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду80 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
83 | Теплообменный аппарат Т-9-1/2 800ТПГ-4,0-М4/25Г-6-К-4-УХЛ1-И (Чистка), ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", Зав.№10202275
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 800мм, количество трубок- 692, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки 1Н-М24-8g х280.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24-8g х310.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х180.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х240.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М30-8g х260.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка Ø790х761х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 770 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-869х831-4,5 (каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04(С)-869х831-4,5 (каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-969х931-4,5 (каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-2-212-042-259х239х227-3 (каркас 12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-2-212-042-312х292х280-3 (каркас 12Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка 15-31х21х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка 20-36х28х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 74826 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 0050 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 18.05.2029
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, ОТН | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7.Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
| 8.Замена прокладок на бобышках | [9 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду15 |  |  | шт. | 4 | Прокладка 15-31х21х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
| Ду20 |  |  | шт. | 8 | Прокладка 20-36х28х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 4
84 | Теплообменный аппарат Т-8 900ТПГ-6,3-Б1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И Туймазы. Зав.№1030255.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях промывки и пропарки | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
воздушниках, линиях пропарки.
| Ду250Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-03 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
85 | Теплообменный аппарат Т-11-1,2 900ТПГ-6,3-М4/25Г-6-К-4 УХЛ 1-И, ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", Зав.№ 1010265 (L=6000мм m тр.п.= 4899 кг) (Чистка)
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 692, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки 2Н-1-М36-8g х190.20Х13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки 2Н-1-М36-8g х300.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 2Н-1-М36-8g х410.37Х12Н8Г8МФБ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 2Н-1-М42-8g х380.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 9
[6 empty] | Гайка М42.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 18
[6 empty] | Прокладка Ø892х864х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 870 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-989х953-4,5 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04(С)-989х953-4,5 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-1205х1151-4,5 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-250-6,3-3,0 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-200-6,3-3,0 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка 15-31х21х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка 20-36х28х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т ,трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 25.05.2029
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, ОТН | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
| 8.Замена прокладок на бобышках | [9 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду15 |  |  | шт. | 8 | Прокладка 15-31х21х2-М1 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
| Ду20 |  |  | шт. | 4 | Прокладка 20-36х28х2-М1 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 4
86 | Т-10 900ТПГ-6,3-Б1/25Г-6-К-4-УХЛ1-И Туймазы. Зав.№1010257.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях промывки и пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру40 |  |  |  | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
87 | Т-9-3,4 900ТПГ-6,3-М4/25Г-6-К-4-УХЛ1-И Туймазы. Зав.№1020264.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях промывки и пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
88 | Т-11-3,4 900ТПГ-6,3-М4/25Г-6-К-4 УХЛ 1-И, ОАО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", Зав.№ 1020265 (Чистка).
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | Дренирование аппарата, гидроиспытание.
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду300Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40(ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40(ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Демонтаж-монтаж изоляции с камер аппаратов |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75, толщ.70мм ( 2 слоя) |  |  | м³ | 3.4 | ПО | Разрушение материалов при демонтаже изоляционного слоя
[6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, 0,8 мм |  |  | м² | 34.4
Установка строительных лесов отм. +3.500
| 3. Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 692, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m=10000кг. |  |  | шт. | 2 | Шпильки 2Н-1-М36-8g х190.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2 | ПО | Чистка пучка от пирофорных соединений, диагностика.
[6 empty] | Шпильки 2Н-1-М36-8g х300.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 2Н-1-М36-8g х350.37Х12Н8Г8МФБ |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 2Н-1-М42-8g х380.40Х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 9
[6 empty] | Гайка М42.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 18
[6 empty] | Гайка М42.7Н.40Х |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 49
[6 empty] | Прокладка Ø890х864х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 10 х 870 х3 (сталь 08Х13) |  | ГОСТ 7350-77 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-989х951-4,5 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04(С)-989х951-4,5 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГм-09-Н-04-1205х1151-4,5 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-013-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ- Б-2-212-042-250х6,3-3 (Каркас 08Х18Н10Т) |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка СНПв 5-239-1,6-3,2 (10Х17Н13М2Т) |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка 15-31х21х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка 20-36х28х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны,стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 2
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 5
| 4.Промывка трубного пространства пучков V=1,49м3 |  |  | шт. | 2 |  |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 |  |  | ПО | Чистка от пирофорных соединений.
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  |  | шт. | 2
| 5. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 03.08.2032
| 6. Гидроиспытание. Тр=22,5 кгс/см2 МТр=22,5 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, ОТН | Проверка герметичности фланцевых соединений.
| 7. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт. | 2 | ПО | Уборка территории после проведения ремонтных работ.
89 | Замена ручой арматуры
| 1.Линия 38/4 Д1 (Дренаж светлых нефте-в) у тела С-1 Ду80Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду80Ру16 (монтажный размер 210 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.1) |  |  | шт. | 2 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх100.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Линия 38/4 Д1 (Дренаж светлых нефте-в) от К-1 на прием Н-8 отм. 4,5м Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.1) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3.Линия пропарки у тела С-1 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 1 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.1) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 4. Линия сбороса перегретого пара от К-1 на свечу Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.1) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 4. Линия сбороса перегретого пара от К-1 по линии в сторону С-3 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.1) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 5. Линия пропарки у тела К-2 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.1) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 6.Линия Гк 1 (Пары К-1) Шлем. Свеча Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.1) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
Насосная№1 (004.2) Инв.№650
90 | Агрегат электронасосный НКВ 600/320 Га Н 80УТТХ-1+СБТУ-2+КИП УХЛ-2 (Н-5А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-300-16 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка Б-300*16 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
91 | Агрегат электронас.НТ 210/200а(спец) Н 80УТТ5+ СБТУ2+КИП УХЛ2 (Н-6А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-300-16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка А-300*16 (ПАГФ-Г-П1-01 382×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
92 | Агрегат электронас. ТКА 120/125 Га(спец) Н 60УТТХ-1+СБТУ2 +КИП УХЛ-2 (Н-8А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2. Замена прокладочного материала крышка-корпус |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| обратного клапана Ду150 Ру40 |  |  |  |  | Прокладка ПАГФ-Г-П1-03 210х191х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 3.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Шпильки 1Н-М20*110.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.7Н.ст40Х |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
93 | Агрегат электронас. ТКА 63/125 Га Н 60УТТХ-1 +СБТУ2+КИП УХЛ-2 (Н-9А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-16 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М20*110.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.7Н.ст40Х |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3. Замена прокладочного материала крышка-корпус |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-03 210х191х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
обратного клапана Ду150 Ру40
94 | Агрегат электронасосный НКВ 360/125 Га Н 70УТТХ-1+СБТУ-2+КИП УХЛ-2 (Н-10А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-350-16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-350*16 (ПАГФ-Г-П1-01 421×372×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
95 | Агрегат электронас. ТКА 210/80 Г в(спец) H 60УТТХ-1 +СБТУ2+КИП УХЛ-2 (Н-11А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-16 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3. Замена прокладочного материала крышка-корпус |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПАГФ-Г-П1-01 210х191х2 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
обратного клапана Ду150 Ру40
96 | Агрегат электронас. НКВ 210/200 Г1в Н 70УТТХ-1+СБТУ2 +КИП УХЛ-2 (Н-12А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду80 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | к | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-16 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М24*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3. Замена прокладки крышка-корпус задвижки Ду200 Ру16 на приемном трубопроводе Н-12 А/В |  |  | шт. | 2 | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-293-148-15-2 (черт.) |  | ТУ5728-006-93978201-2008 | шт | 4 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 4.Замена прокладки крышка-корпус задвижки Ду200Ру40 на напорном трубопроводе Н-12 А/В |  |  | шт. | 2 | Прокладка (ПАГФ-Г-П1-03 330×290×3) |  |  |  |  | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
Смазка граф. терм. ГТШ
97 | Агрегат электронас. ТКА 32/125 ГМ Н 60УТТ5 +СБТУ2+КИП УХЛ-2 (Н-13А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-16 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М20*120.50 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
98 | Агрегат электронас. ТКА 16/125 Гг Н 60УТТ5.00.02 (12*18Н10Т) +СБТУ2+КИП УХЛ-2 (Н-32А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ПФ-100-16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка А-100*16 (паронит ПМБ S=3мм) |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 4 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка А-80*16 (паронит ПМБ S=3мм) |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*110.35 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
99 | Х-2 1000КПГ-1,6-М12/25Г-6-Т-4-УХЛ1-И. Ижевскхиммаш. Зав.№1201. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2. Ремонт теплообменника Х-2 с плавающей головкой с заменой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 1000мм, количество трубок- 642, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m= 8000 кг. |  |  | шт. | 1 | Трубный пучок для теплообменника 1000КПГ-1,6-М12/25Г-6-Т-4УХЛ1-И |  | ГОСТ 5632-72 | шт. | 1 | ПО | Чистка аппарата, диагностика.
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx170.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 44
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx220.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 44
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx215.14X17Н2 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 56
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx200.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx230.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 288
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-900х964х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-964х12х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1036х1065х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1040х12х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1238х1267х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-259х216х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-318х363х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 20-32х22х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны, стропы 5т.
Автокран г/п 50т, трал.
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 6
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 3
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 20
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Рукав напорный "Пар-2"25х46,8 бар |  | ГОСТ-18698-79 | м.п. | 20
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | Спец. организация | НВО, ГИ 18.04.2025
| 4. Гидроиспытание. Тр= 16 кгс/см2 МТр= 16 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, Спец. организация | проверка герметичности фланцевых соединений.
| 5. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
100 | Х-3 1000КПГ-1,6-М12/25Г-6-Т-4-УХЛ1-И. Ижевскхиммаш. Зав.№1202. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2. Ремонт теплообменника Х-3 с плавающей головкой с заменой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 1000мм, количество трубок- 642, аппарат длиной 6000мм, масса трубного пучка m= 8000 кг |  |  | шт. | 1 | Трубный пучок для теплообменника 1000КПГ-1,6-М12/25Г-6-Т-4УХЛ1-И |  | ГОСТ 5632-72 | шт. | 1 | ПО | Чистка аппарата, диагностика.
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx170.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 44
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx220.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 44
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx215.14X17Н2 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 56
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx200.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
[6 empty] | Шпилька 1-М20-8gx230.40X |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 288
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-900х964х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-964х12х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1036х1065х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1040х12х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-1238х1267х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-259х216х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка ПУТГ-Б-2-212-04-318х363х3 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка 20-32х22х2-М3 |  | ОСТ 26.260.460-99 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 3
Автокран, лебедка цепная 2 тонны, стропы 5т.
Автокран,трал, масса трубного пучка m= 8000 кг
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 6
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 3
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 20
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Рукав напорный "Пар-2"25х46,8 бар |  | ГОСТ-18698-79 | м.п. | 20
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра и толщинометрии. | [9 empty] | Спец. организация | НВО, ГИ 18.04.2025
| 4. Гидроиспытание. Тр= 16 кгс/см2 МТр= 16 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1, Спец. организация | проверка герметичности фланцевых соединений.
| 5. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон. |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
101 | Ф-9А,ВФильтр на оборотной воде к холодильникам Х-2,3,7. СДЖ 200-1,6-1-2. Ремонт.
| 1. Демонтаж-монтаж крышек фильтров |  |  | шт. | 2 | Паронит s=3 ПМБ (1000х750) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4.5 | РМЦ | подготовка оборудования к ремонту
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2. Демонтаж-монтаж фильтрующих элементов, очистка ортофосфорной кислотой. |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131*10 Lразв.= 2356 мм |  |  | кг | 0.24 | РМЦ | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.09
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН, спец.организация | НВО 18.04.2025
102 | Теплообменный аппарат "Компаблок" CPK40-V-200Pls поз. Х-7. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка А-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 161×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1- М20*110.30 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35 |  | ОСТ -26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 0.15
| 2. Чистка аппарата |  |  |  |  | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.115 | РМЦ | образование отложений в процессе работы
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
103 | Теплообменный аппарат "Компаблок" CPK50-V-250Pls поз. Т-14. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек на линиях дренажа, воздушниках, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*25 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М20*110.30 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35 |  | ОСТ -26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 0.5
| 2. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
104 | Теплообменный аппарат "Компаблок" CP15-Н-30Pls поз. Т-22. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М16*100.30 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 0.15
| 2. Чистка аппарата |  |  |  |  | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.115 | РМЦ | образование отложений в процессе работы
| 3. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
105 | Аппарат (АВО-1А-L)
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 11 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 44
| Ду300Ру16 |  |  | шт. | 11 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 44
| Ду250Ру16 |  |  | шт. | 11 | Прокладка Б-300*16 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 44
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 11 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 22
| 2. Наружный, внутренний осмотр теплообменных секций |  |  | шт. | 11 | [5 empty] | ОТН | НВО 06.05.2025
| 3.Демонтаж-монтаж пробок М30х2 |  |  | шт. | 3916 | [5 empty] | ПО | Подготовка к чистке
| 4.Чистка трубок Øвн.21мм L=7800мм |  |  | шт. | 3916 | Пробка резьбовая М30х2 Сталь 08Х22Н6Т Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 Метчик м/р М 30 х2 |  | ГОСТ 5632-72 ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. шт. шт. | 400 4000 5 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 5. Очистка внутренней и внешней поверхности труб; оребрения труб АВО (сухая очистка, химическая очистка, гидродинамическая очистка) |  |  | шт. | 3916 | Стрейч-пленка 1 сорт 500мм 20мкм 1,5 кг |  |  | шт. | 5 | ПО | образование отложений в процессе работы
106 | Аппарат (АВО-8А,В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки, для гидроиспытания | [10 empty] | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 2. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | НВО 06.05.2025
| 3. Гидроиспытание теплообменных секций 32 кгс/см2 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | Цех№1 | проверка герметичности фланцевых соединений.
| 4.Демонтаж-монтаж пробок М30х2 |  |  | шт. | 446 | [6 empty] | Подготовка к чистке
| 5.Чистка трубок Øвн.21мм L=4000мм |  |  | шт. | 446 | Пробка резьбовая М30х2 Сталь 09Г2С Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 Метчик м/р М 30 х2 |  | ГОСТ 19281-89 ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. шт. шт. | 50 500 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 6. Очистка внутренней и внешней поверхности труб; оребрения труб АВО (сухая очистка, химическая очистка, гидродинамическая очистка) |  |  | шт. | 446 | Стрейч-пленка 1 сорт 500мм 20мкм 1,5 кг |  |  | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
107 | Замена сальникового уплотнения на задвижках
| Ду350 Ру40 |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3 | Цех№1 | пропуск перекачиваемой среды
| Ду300 Ру25 |  |  | шт. | 6 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.9
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.83
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1
| Ду100 Ру40 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.2
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 12 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 12 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1
| Ду25 Ру40 |  |  | шт. | 24 | Набивка сальниковая МС-131*4 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.6
Рефлюксная емкость Е-5 (004.3) Инв.№653
108 | Е-5 Рефлюксная ёмкость колонны К-1 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000.ТЗ. (Е-5) (V=100м3, Н=12300мм, D=3000мм). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 44
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 22
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 22
| Ду350Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-350*25 (ПАГФ-Г-П1-01 421×327×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 22
| Ду400Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-400*25 (ПАГФ-Г-П1-01 473×421×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 22
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс13нж (КПП-50-16) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка А-80х16 (ПАГФ-Г-П1-01 141х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 3.Ремонт площадок обслуживания |  |  | шт. | 1 | Лист просечной S=3мм ст.3 |  | ГОСТ 8706-78 | т | 0.09 | ПО | механические подреждения площадки обслуживания
[6 empty] | Лист S=3мм ст.3 |  | ГОСТ 8732-78 | т | 0.075
[6 empty] | Уголок ст. равнополочный 45х45 |  | ГОСТ 8509-86 | т | 0.03
| 4. Вскрытие и закрытие люк-лаза, чистка емкости |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-01 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 4
[6 empty] | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  |  | шт. | 30
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 8
[6 empty] | Костюм защитный Л-1 (№2) |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт. | 2
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 5
| 5. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН, спецорганизация | НВО, ГИ 23.05.2025
| 6. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.2 |  |  |  | м3 | 0.3 | Отдел экологической и радиационной безопасности | образование производственных отходов
109 | Замена ручной арматуры
| 1. Линия пропарки у тела Е-5. Задвижка Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  |  |  | ПО | пропуск, не герметичность диска запорной арматуры
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
110 | Е-6 Рефлюксная ёмкость колонны стабилизация К-4 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000.ТЗ. (Е-6) (V=20м3, Н=5400мм, D=2000мм). Ремонт.
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс13нж (КПП-50-16) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка А-80х16 (ПАГФ-Г-П1-01 141х87х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2.Установка и снятие заглушек. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 3. Вскрытие и закрытие люк-лаза, чистка емкости от отложений. |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 562×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4
[6 empty] | Щетка-сметка деревянная York |  | Артикул 000500 | шт. | 4
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 5
[6 empty] | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 1
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 5
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | НВО 27.07.2027
| 5.Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.2 |  |  |  | м3 | 0.3 | Отдел экологической и радиационной безопасности | образование производственных отходов
Блок стабилизации бензина (004.4) Инв.№723
111 | Корпус колонны К-4 для установки ЭЛОУ-АВТ. Ремонт.
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-80-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт | Проведение поверки, ревизии, ремонта.
[6 empty] | Прокладка А-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 161×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2.Установка и снятие заглушек на дренаже, воздушнике, линии пропарки, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | Проведение гидроиспытания.
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 5 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду350 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-350*16 (ПАГФ-Г-П1-01 421×372×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду100 Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 3. Вскрытие и закрытие люк-лазов (всех), открытие-закрытие проходов, чистка от отложений, осмотр |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 562×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех№1 | Чистка от отложений, осмотр.
|  |  |  | м2 | 116 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 5
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 5
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 10
[6 empty] | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  |  | шт. | 40
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 5
| 4. Наружный, внутренний осмотр, освидетельствование | [9 empty] | ОТН,спецорганизация | НВО 20.05.2025
112 | Теплообменный аппарат Т-15-1 1400ИП-1,6-2,5-М1/25-6-2-УХЛ1-И Ижевскхиммаш. Зав.№1198. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек на дренажах, воздушниках | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду250Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 0.5
| 2. Вскрытие-закрытие люк-лаза в корпусе аппарата |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 562×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | ПО
Ду500
| 3. Наружный, внутренний осмотр, освидетельствование | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 31.07.32
| 4. Ремонт аппарата при выявлении дефектов. | [9 empty] | ПО
| 5. Гидроиспытание. Тр=29,1 кгс/см2 МТр=19,0 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1 | проверка герметичности фланцевых соединений.
113 | Теплообменный аппарат Т-15-2 1400ИП-1.6-2,5-М1/25-6-2-УХЛ1-И Ижевскхиммаш. Зав.№1199. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек на дренажах, воздушниках | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду250Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1- М24*110.30 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | шт. | 1
| 2. Вскрытие-закрытие люк-лаза в корпусе аппарата |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 562×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | ПО | Чистка от отложений, осмотр.
Ду500
| 5. Наружный, внутренний осмотр, освидетельствование | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 31.07.32
| 6. Ремонт аппарата при выявлении дефектов. | [9 empty] | ПО
| 7. Гидроиспытание. Тр=29,1 кгс/см2 МТр=19,0 кгс/см2 | [9 empty] | Цех №1 | проверка герметичности фланцевых соединений.
114 | Замена ручной арматуры
| 1.Линия 38/4 Д1 (Дренаж светлых нефте-в) у тела Т-15-1. Бензин. Задвижка Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 175 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 2 | ПО | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 2
| 2.Линия 38/4 Д1 (Дренаж светлых нефте-в) у тела Т-15-1. 1ЦО. Задвижка Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 175 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 2 | ПО | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
| 3.Линия пропарки у тела К-4. Задвижка Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 175 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 2 | ПО | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.35 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
| 4.Линия 38/4 Д1 (Дренаж светлых нефте-в ) у тела К-4. Задвижка Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 175 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 2 | ПО | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
| 5. Линия пропарки у тела Е-6 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 175 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (004.4) |  |  | шт. | 1 | ПО | пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
Блок К-5 и ВСС (005.1) Инв. № 00-001331
115 | К-5 вакуумная колонна. Ремонт.
| 1.Вскрытие – закрытие люк – лазов Ду500 Ру63 |  |  | шт. | 6 | Прокладка 2-500-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 6 | ПО | Чистка от отложений, осмотр.
[6 empty] | Уплотнительная лента ТРГ марки ГЛ-2004 0,5/0,9х30 |  | ТУ 5728-012-93978201-2007 | м | 20
| 2. Снятие-установка заглушек на воздушнике, линии пропарки , для проведения работ внутри аппарата. |  |  | шт. | 2 | Прокладка 1-80-6,3-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2 | ПО | подготовка оборудования к ремонту
[6 empty] | Уплотнительная лента ТРГ марки ГЛ-2004 0,5/0,9х20 |  | ТУ 5728-012-93978201-2007 | м | 20
| Ду300Ру16 исп. 4-5 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-343-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду250Ру16 исп. 4-5 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-292-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду200Ру16 исп. 4-5 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-239-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150Ру25исп. 4-5 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-183-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду150Ру40исп. 4-5 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-183-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду100Ру25исп. 4-5 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-129-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду80Ру40исп. 4-5 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-106-1,6-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду80Ру40исп. 2-3 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду80Ру25исп. 2-3 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду80Ру16исп. 2-3 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру16исп. 2-3 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 3. Открытие-закрытие проходов(шахт) | [9 empty] | Цех№1
| 4.Чистка отложений |  |  |  |  | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 10 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 10
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 5
[6 empty] | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 14
[6 empty] | Ведро оцинкованное 12л Бочка стальная 210 л с крышкой на обруче 0,8*0,8*0,8 в упаковке |  | Артикул БСЗ 210о ук | шт. шт. | 2 10
| 5. Ревизия задвижек уравнемерных колонок Демонтаж-монтаж, вывоз в РМЦ Ду50Ру63 |  |  | шт. | 16 | Задвижка Ду50Ру63 |  |  | шт. | 16 | ПО- демонтаж -монтаж ; РМЦ- ревизия арматуры | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка 1-50-6,3-10,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 32
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 3
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 6.Наружный и внутренний осмотр, гидроиспытание | [9 empty] | ОТН,спецорганизация | НВО; ГИ 27.07.2025
| 7. Ревизия задвижек на линии З-0201в-СТЭ (Затемненая фракция от Н-17АВ до К-5) ; ВГ/Ц4-0203а-СН-СТЭ (Вакумный газойль от Н-16АВ до К-5) |  |  |  |  | Прокладка СНП А-3-239-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6 | ПО- демонтаж -монтаж ; РМЦ- ревизия арматуры | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-03 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-03 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 14
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-03 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду200Ру16, Ду200Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-03 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду150Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-03 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду80Ру40 |  |  | шт. | 7 | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 5
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 6 | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 10
| Ду250Ру40 |  |  | шт. | 2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
| Ду100Ру40 |  |  | шт. | 2 | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 10
| 8.Линия З-0200 - СН (Затемненная фракция ) у тела К-5 Задвижка Ду200 Ру16 |  |  |  |  | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС15НЖ1 ХЛ1 , Ду200Ру16 (монтажный размер 330 мм, исполнение фланцев 5 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20Х5МЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(005.2) |  |  | шт. | 1 | ПО | пропуск перекачиваемой среды
|  |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка СНП А-3-239-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
116 | Ремонт линии мазута от л.М-0170б, л.М-0170в до К-5
| 1.Демонтаж-монтаж строительных лесов на площадке обслуживания (+11.200) |  |  | м2 | 80 | Леса строительные Доска обрезная 150х50х6000 |  |  | м2 м3 | 80 5 | ПО | Корозионный износ трубопровода
| 2.Проведение диагностики трубопровода | [9 empty] | СТН
| 3. Ремонт трубопровода при выявлении дефектов | [9 empty] | ПО
| 4. Демонтаж трубопровода |  |  | м | 3 | Автокран г/п 25т |  |  | маш/ч | 20 | ПО
Резка стыков:
| Ø 530х12 мм |  |  | стык | 11
| Ø 630х12 мм |  |  | стык | 6
| Ø 820х12 мм |  |  | стык | 6
| Ø 1020х12 мм |  |  | стык | 4
| 5. Предварительный подогрев сварных соединений: |  |  |  |  | Установка для термообработки сварных швов |  |  | шт. | 1
| 5. Монтаж трубопровода с применением сварки: |  |  |  |  | Труба Ø 530х12 мм Сталь 15Х5М (7.000м) |  | СТО-56517011-042-2010 | т | 1.073
[6 empty] | Труба Ø 630х12-ф мм Сталь 15Х5М (6.000м) |  | СТО-56517011-034-2008 | т | 1.097
[6 empty] | Труба Ø 820х12-ф мм Сталь 15Х5М (18.000м) |  | СТО-56517011-034-2008 | т | 4.304
[6 empty] | Труба Ø 1020х12-ф мм Сталь 15Х5М (9.000м) |  | СТО-56517011-034-2008 | т | 2.685
[6 empty] | Отвод 45⁰ 530х12х1,5D Сталь 15Х5М |  | ТУ 1468-001-17192736-12 | шт. | 2
| Ø 530х12 мм |  |  | стык | 11 | Отвод 45⁰ 630х12хD Сталь 15Х5М |  | ТУ 1468-001-17192736-12 | шт. | 2
[6 empty] | Переход ПЭС, 1020х12-820х12-1,6 Сталь 15Х5М |  | ТУ 3600-010-78786272-2012 | шт. | 2
| Ø 630х12 мм |  |  | стык | 6 | Переход ПЭС, 820х12-630х12-1,6 Сталь 15Х5М |  | ТУ 3600-010-78786272-2012 | шт. | 2
[6 empty] | Переход ПЭС, 630х12-530х12-1,6 Сталь 15Х5М |  | ТУ 3600-010-78786272-2012 | шт. | 2
| Ø 820х12 мм |  |  | стык | 6 | Переход ПЭС, 530х12-325х10 Сталь 15Х5М |  | ТУ 3600-010-78786272-2012 | шт. | 2
| Ø 1020х12 мм |  |  | стык | 4 | Электроды ОК 76.35 Ø 3,2 мм |  |  | кг | 16
[6 empty] | Электроды ОК 76.35Ø 4 мм |  |  | кг | 22
5. Термообрабока сварных соединений:
| Ø 530х12 мм |  |  | стык | 11
| Ø 630х12 мм |  |  | стык | 6
| Ø 820х12 мм |  |  | стык | 6
| Ø 1020х12 мм |  |  | стык | 4
6. Рентгенографический контроль сварных соединений:
| Ø 530х12 мм |  |  | стык | 11
| Ø 630х12 мм |  |  | стык | 6
| Ø 820х12 мм |  |  | стык | 6
| Ø 1020х12 мм |  |  | стык | 4
| 6.Демонтаж-монтаж изоляции трубопровода Дн 530 отм +15,000 |  |  | мп | 6.77 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 3.105 | ПО | Замена участка трубопровода. Переодическая ревизия проводится в соответствии с действующими ФНП, заводской инструкцией и РД для оценки состояния трубопровода
| Отводы Дн 530 |  |  | шт | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-01 | м3 | 0.573
| Переход 530*325 |  |  | шт | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-02 | м3 | 0.917
| 7.Демонтаж-монтаж изоляции трубопровода Дн 630 отм +15,000 |  |  | мп | 5.76 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-04 | м3 | 3.004
| Отводы Дн 630 |  |  | шт | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-04 | м3 | 0.774
| Переход 630*530 |  |  | шт | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-05 | м3 | 1.043
| 8.Демонтаж-монтаж изоляции трубопровода Дн 820 отм +15,000 |  |  | мп | 17.6 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-07 | м3 | 11.28
| Переход 820*630 |  |  | шт | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-07 | м3 | 1.282
| Демонтаж-монтаж изоляции трубопровода Дн 1020 отм +15,000 |  |  | мп | 8.07 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-08 | м3 | 14.785
| Переход 1020*820 |  |  | шт. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 200мм. |  | ТУ 5762-007-45757203-09 | м3 | 1.533
| 9.Демонтаж-монтаж кожухов из стали оцинкованной |  |  | м2 | 91 | [5 empty] | ПО | Восстановление теплоизоляции
| 10. Замена задвижки на линии ЗФ-затемненная фракция. Байпас кл.012313 Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС15НЖ ХЛ1 Ду50Ру40 (монтажный размер 216 мм, исполнение фланцев 3, ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 15Х5М,герметичность затвора-класс А, без КОФ.(005.1) |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск продукта при закрытой задвижке.
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 9.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс13нж (СППК-50-16) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50х16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | Проведение поверки, ревизии, ремонта.
[6 empty] | Прокладка А-80х16 (ПАГФ-Г-П1-01 141х87х3) |  |  | шт. | 4
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 10. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта и вывоз на спецполигон |  |  | т | 0.5 |  |  |  | м3 | 0.5 | ООТ и ПБ | образование производственных отходов
117 | Е-7 Ёмкость-сепаратор для рабочей жидкости ВСС. Ремонт.
| 1.Вскрытие – закрытие люк – лазов Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО | подготовка оборудования к ремонту
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 1.5
| 2. Снятие-установка заглушек на воздушнике, дренаже, линии пропарки | [9 empty] | ПО
| Ду25 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду100 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*40 (ПАГФ-Г-П1-03 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду250 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-03 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду300 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-03 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 4.Чистка отложений |  |  | м3 | 32 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 4
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 8
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 5
| 5.Ремонт задвижек | [10 empty] | пропуск перекачиваемой среды
| Замена сальникового уплотнения на задвижках | [9 empty] | Цех№1
| Ду50 |  |  | шт. | 20 | Набивка сальниковая МС-131*6 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.42
| Ду100 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.16
| Ду150 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.23
| Ду200 |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.464
| Ду250 |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.128
| Ду300 |  |  | шт. | 7 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.114
| 6. Наружный и внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН,спецорганизация | НВО; ГИ 23.07.2025
118 | ЭЖ-1 Вакуумсоздающее устройство ВГЦ-140. Ревизия.
| 1.Демонтаж-монтаж съёмного участка Ду200 Автокран Н= 60м. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ревизии
| 2.Чистка внутреннего фильтра, сопел | [9 empty] | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
| 3.Наружный и внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН
Этажерка №1 с насосной№2 (005.2) Инв. № 00-001332
119 | Насос центробежный нефтяной секционный 1НПС 200-700 (поз.Н-41А,В). Ремонт.
| 1. Снятие-установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, промывки | [9 empty] | Цех №1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру160 |  |  | шт. | 4 | Прокладка 1-50-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 8
| Ду15 Ру160 |  |  | шт. | 2 | Прокладка 1-15-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду15 Ру63 |  |  | шт. | 8 | Прокладка СНП А-3-29-6,3-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 0.5
| 2. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 2 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (005.2) |  |  | шт. | 2 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
120 | Специальный фильтр рабочей жидкости Ф-300/150-200 (поз.Ф-16А,В). Ремонт.
| 1. Снятие-установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, промывки | [9 empty] | Цех №1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| 2.Разборка-сборка, чистка фильтров Ø 300 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-300*16 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО | образование отложений в процессе работы
|  |  |  | м2 | 3 | Прокладка СНП А-3-183-6,3-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| 3. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 2 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (005.2) |  |  | шт. | 2 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
| 4. Наружный и внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН,спецорганизация | НВО; ГИ 20.05.2025
121 | Агрегат насосный НКВ 210/125 С/Х УТТЗ+СБТУ2 200.225 ПС (поз.Н-14А,В). Ремонт.
| 1. Снятие-установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, промывки | [9 empty] | Цех №1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 0.3
| 2.Разборка-сборка, чистка приемных фильтров. Фильтр ФПТ-250-40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | Цех №1 | образование отложений в процессе работы
| 3. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 2 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (005.2) |  |  | шт. | 2 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
122 | Агрегат насосный НКВ 360/200Х УТТХ5+СБТУ 8 200.197 ПС (поз.Н-16А,В). Ремонт.
| 1. Снятие-установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, промывки | [9 empty] | Цех №1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 0.3
| 2. Разборка-сборка, чистка приемных фильтров. Фильтр ФПТ-300-40. |  |  | шт. м2 | 2 1 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8 | Цех №1 | образование отложений в процессе работы
| 3. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 2 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (005.2) |  |  | шт. | 2 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
123 | Агрегат насосный НКВ 210/200 УТДХ2+СБТУ8 200.121 ПС (поз.Н-17А,В). Ремонт.
| 1. Снятие-установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, промывки | [9 empty] | Цех №1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 6 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду25 Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка СНП А-3-43-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 5 | Прокладка СНП А-3-73-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-239-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 1
| 2.Разборка-сборка, чистка приемных фильтров. Фильтр ФПТ-200-40. |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-239-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 2 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (005.2) |  |  | шт. | 2 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
| 4. Замена задвижек на насосном агрегате Н-17А,В | [9 empty] | ПО | пропуск в закрытом положении
| Ду150 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду150Ру40 (монтажный размер 403 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20Х5МЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ.(005.2) |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-03 219×205×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-03 230×201×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-03 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка СНП А-3-239-4,0-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
[6 empty] | Шпилька БМ-24-6gх180.45 сталь40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 2
124 | Агрегат насосный НКВ 210/200 УТДХ2+СБТУ8 200.121 ПС (поз.Н-18А,В). Ремонт.
| 1. Снятие-установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки, промывки | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру40 исполнение 4,5 |  |  | шт. | 6 | Прокладка СНП А-3-73-6-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12
| Ду300 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-343-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду25 Ру160 |  |  | шт. | 4 | Прокладка 1-25-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 0.3
| 2.Разборка-сборка, чистка приемных фильтров. Фильтр ФПТ-300-40. |  |  | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-343-4-3,2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 2 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (005.2) |  |  | шт. | 2 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
| 5. Замена задвижек на байпасах обратных клапанов | [9 empty] | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
| Ду25 Ру40 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду25Ру40 (монтажный размер 165 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80),сталь 15Х5М ,герметичность затвора-класс А, без КОФ.(005.2) |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  |  | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 0.1
125 | Агрегат насосный ТКА 63/80 С/Н УТТ3+СБТУ2 200.126 ПС (поз.Н-19А,В). Ремонт.
| 1. Снятие-установка заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру40 исполнение 4,5 |  |  | шт. | 6 | Прокладка СНП А-3-73-4-3.2 |  | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду25 Ру160 |  |  | шт. | 4 | Прокладка 1-25-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | кг | 0.3
| 2.Разборка-сборка, чистка приемных фильтров. Фильтр ПФ-100-16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка А-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 161×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 2 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (005.2) |  |  | шт. | 2 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
126 | Аппаратвоздушного охлаждения мазута с площадками обслуживания АВО-4А,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M АВГ-КБ-9-Ж-2,5-Б1/10-20-4 УХЛ1. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех №1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 24 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 44
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 12 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Шпильки М16*120.32. ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка МБ16 ст.40Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 2
| 2. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  |  |  | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х33-1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 60 | Цех №1 | пропуск рабочей среды
127 | Аппарат воздушного охлаждения II ЦО К-1 на подпитку ВСС АВГ-КБ.АВО-14АВ.00.00.000 (поз.АВО-14А,В)
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
[6 empty] | Шпильки М16*120.32. ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1
[6 empty] | Шпильки МБ24х140,48 ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2
[6 empty] | Гайка МБ16 ст.40Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 2
[6 empty] | Гайка МБ24 ст.40Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 4
128 | Теплообменник рабочей жидкости ВСС поз. Т-17/1,2
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт.
[6 empty] | Шпильки М16*120.32. ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка МБ16 ст.40Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 2
129 | Холодильник рабочей жидкости ВСС поз. Х-11."ЗАО" Промышленная компания теплообменные технологии. Зав.№997. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка А-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 161×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду250Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Ремонт теплообменника с плавающей головкой с вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 900мм, количество трубок- 346, аппарат длиной 6000мм. |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-900-16-3,2 Ø 965х941х911 |  | ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт. | 1 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Прокладка СНП-А-3-3,0-020 Ø 790х770х803 |  | ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт. | 1
[6 empty] | Прокладка СНП-С-3-3,0-220 Ø 865х837х803 |  | ТУ 3689-010-93978201-2008 | шт. | 3
Автокран г/п 25т, масса 8300 кг
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  |  | 10
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3.Промывка трубного пространства пучков V=1,07м3 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО
Установка высокого давления УНГ
[6 empty] | Рукав напорный "Пар-2"25х46,8 бар |  | ГОСТ-18698-79 | м.п. | 20
[6 empty] | Стрейч - пленка, длина 220 метров, ширина 50см, толщина 20 мкм |  | Артикул стрейч_пленка_20мкм_e4_1,7 | шт. | 1
| 4. Проведение: внутреннего, наружного осмотра | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
| 5. Уборка площадки обслуживания от шлакообразования и мусора, образовавшегося в процессе ремонта |  |  | т | 0.1 | Мешки для мусора 1000 л, 1 шт (1 уп) |  | Артикул ARI96012431 | шт | 1 | ПО | образование производственных отходов
130 | Промывка дренажей насосных агрегатов Ду 50 гидроманитором |  |  | шт | 12 | [5 empty] | ПО | образование отложений в процессе работы
Насосная №4 (006.1) Инв.№652
131 | Агрегат электронасный ТКА 32/125 Га С 60УТТ 5+СБТУ2+КИП УХЛ-4 Н-33А,В. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки БМ16-6gх100.35.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка АМ16-6Н.35Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-100-16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.3
132 | Агрегат электронасный ТКА 16/125 Га С 60УТТ 5+СБТУ2+КИП УХЛ4 Н-31А, В Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки БМ16-6gх100.35.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка АМ16-6Н.35Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.3
133 | Установка насосная дозировочная 2УНД(р)-4-2-3,7/12-МК-F10/F10-В-УХЛ4 Е-9А. Ремонт.
| 1.Демонтаж-монтаж емкости 0,25м3 |  |  |  |  | Труба 57х3 09Г2С (2м) |  | ГОСТ 10704-91 | т | 0.00799 | ПО | коррозионный износ оборудования
| 2. Ремонт емкости с монтажем перегородки |  |  |  |  | Труба 57х3 12Х18Н10Т (1м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.004021
| 3. Ремонт трубопроводной обвязки емкости. |  |  |  |  | Труба 32х3 12Х18Н10Т (3м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.006478
| 4. Монтаж уровнемерных колонок |  |  |  |  | Труба 14х2 12Х18Н10Т (3м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.001787
[6 empty] | Труба 22х3 12Х18Н10Т(2м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.002829
[6 empty] | Отвод 90˚ 14х3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17375 | шт. | 6
[6 empty] | Отвод 90˚ 32х3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17375 | шт. | 2
[6 empty] | Отвод 90˚ 22х3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17375 | шт. | 3
[6 empty] | Фланец Ду50Ру16 исполнение 2 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фланец Ду50Ру16 исполнение 3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фланец Ду32Ру16 исполнение 2 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фланец Ду32Ру16 исполнение 3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фильтр жидкостный ФЖ 015.02.00.000 (ООО "НефтемашСистема") |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Индикатор уровня жидкости байпасный с защитным кожухом со шкалой и указателями предельных значений уровня. с защитным кожухом со шкалой и указателями предельных значений уровня, с отсечными клапанами, возд.клапан/низ-дренаж., присоединительный размер - G1/2, длина L - межцентровое 1300мм, Давление - Pmax = 25бар, Температура T max = =200 С, Трубка - стекло боросил, фитинг -нерж. уплотн - NBR, фторопласт -4.) |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Кран шаровой ADCA BV 17WE-010 |  |  | шт. | 3
[6 empty] | Кран шаровой ADCA BV 17WE-025 |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Кран шаровой ADCA BV 17WE-020 |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Лист нержавейка 1000х2000х2 08Х18Н10Т |  | ГОСТ 1903-90 | т | 0.063
[6 empty] | Предохранительный клапан V66-D-10M |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки М12*80.32. ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка АМ12-6Н.35Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[6 empty] | Электроды ОК 61.30 2,0 |  |  | кг | 15
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 20
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 2
134 | Установка насосная дозировочная 2УНД(р)-4-2-4,1/12-МК-F10/F10-В-УХЛ4 Е-9А. Ремонт.
| 1.Демонтаж-монтаж емкости 0,25м3 |  |  |  |  | Труба 57х3 09Г2С (2м) |  | ГОСТ 10704-91 | т | 0.00799 | ПО | коррозионный износ оборудования
| 2. Ремонт емкости с монтажем перегородки |  |  |  |  | Труба 57х3 12Х18Н10Т (1м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.004021
| 3. Ремонт трубопроводной обвязки емкости. |  |  |  |  | Труба 32х3 12Х18Н10Т (3м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.006478
| 4. монтаж уровнемерных колонок |  |  |  |  | Труба 14х2 12Х18Н10Т (3м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.001787
[6 empty] | Труба 22х3 12Х18Н10Т(2м) |  | ГОСТ 9941-81 | т | 0.002829
[6 empty] | Отвод 90˚ 14х3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17375 | шт. | 6
[6 empty] | Отвод 90˚ 32х3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17375 | шт. | 2
[6 empty] | Отвод 90˚ 22х3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 17375 | шт. | 3
[6 empty] | Фланец Ду50Ру16 исполнение 2 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фланец Ду50Ру16 исполнение 3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фланец Ду32Ру16 исполнение 2 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фланец Ду32Ру16 исполнение 3 12Х18Н10Т |  | ГОСТ 12815-80 | шт. | 1
[6 empty] | Фильтр жидкостный ФЖ 015.02.00.000 (ООО "НефтемашСистема") |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Индикатор уровня жидкости байпасный с защитным кожухом со шкалой и указателями предельных значений уровня. с защитным кожухом со шкалой и указателями предельных значений уровня, с отсечными клапанами, возд.клапан/низ-дренаж., присоединительный размер - G1/2, длина L - межцентровое 1300мм, Давление - Pmax = 25бар, Температура T max = =200 С, Трубка - стекло боросил, фитинг -нерж. уплотн - NBR, фторопласт -4.) |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Кран шаровой ADCA BV 17WE-010 |  |  | шт. | 3
[6 empty] | Кран шаровой ADCA BV 17WE-025 |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Кран шаровой ADCA BV 17WE-020 |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Лист нержавейка 1000х2000х2 08Х18Н10Т |  |  | т | 0.063
[6 empty] | Предохранительный клапан V66-D-10M |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Шпильки М12*80.32. ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка АМ12-6Н.35Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[6 empty] | Электроды ОК 61.30 2,0 |  |  | кг | 15
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 20
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 2
Факельный сепаратор С-3 (006.2) Инв.№657
135 | С-3 Сепаратор сброса от предохранительных клапанов 130/08-2-01/09-1-1/000/ТЗ. (С-3) ( V=80м3, Н=11498мм, D=3000мм). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек.на дренажах, воздушнике, линии пропарки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду600 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-600*16 (ПАГФ-Г-П1-01 677×620×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду80 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2.Вскрытие- закрытие люк-лазов Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | ПО
| 3.Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 122.5 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 1 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ«ВС10» черные(10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 6
| 4. Проведение: внутреннего, наружного осмотра | [9 empty] | ОТН; спецорганизация | НВО, ГИ 26.05.25
| 5. Замена трехходового крана на манометрической сборке |  |  | шт. | 1 | Клапан (вентиль) игольчатый запорный муфтовый 15ЛС54БК Ду15Ру160, класс герметичности "А", тип присоединительной резьбы К1/2 (006.2) |  |  | шт. | 1 | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
Станция перекачки конденсата водяного пара (007) Инв. № 654
136 | Холодильник конденсата водяного пара Х-12-А 400ХПГ-4,0-М1/25Г-3-К-2-УХЛ1-И. Бормаш. Зав.№1901. Ремонт.
| 1. Монтаж- демонтаж поворотных заглушек | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка А-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 161×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М16*100.30 ст.40 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М16.6Н. ст.35 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2. Замена задвижек на трубопроводе В10, оборотная вода 1 системы. Ду100Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду100Ру16 (монтажный размер 229 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (007) |  |  | шт. | 1 | ПО | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки БМ16-6gх100.30.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка АМ16-6Н.35Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 3.Ремонт теплообменника с плавающей головкой. вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, диаметр аппарата 400мм, количество трубок- 82, аппарат длиной 3000мм. |  |  | шт. | 1 | Прокладка 372х396х2 материал А5М (сплав алюминия) |  |  | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Паронит ПМБ 3 мм, 1000х1500 (Изготовление прокладок Ду400, Ду500) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 9
Автокран г/п 25т, масса 5000 кг
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 4
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Шпилька 1Н-М20-8gх200.20х13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпилька 1Н-М20-8gх230.20х13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М20.7Н.20Х13 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 5. Проведение: внутреннего, наружного осмотра | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 07.10.2024
137 | Холодильник конденсата водяного пара Х-12-В 400ХПГ-4,0-М1/25Г-3-К-2-УХЛ1-И. Бормаш. Зав.№1906. Ремонт.
| 1. Монтаж- демонтаж поворотных заглушек | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду80Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Замена задвижек на трубопроводе В10, оборотная вода 1 системы. Ду80Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, нефть Ду80Ру16 (монтажный размер 203 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80 ряд 2 , исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (007) |  |  | шт. | 1 | ПО | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки БМ16-6gх100.30.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка АМ16-6Н.35Х |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 3.Ремонт теплообменника с плавающей головкой. вытаскиванием и чисткой трубного пучка, чисткой внутренней поверхности корпуса, заменой крышки плавголовки, диаметр аппарата 400мм, количество трубок- 82, аппарат длиной 3000мм. Коррозионный износ крышки плавголовки. |  |  | шт. | 1 | Прокладка 372х396х2 материал А5М (сплав алюминия) |  |  | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Паронит ПМБ 3 мм, 1000х1500 (Изготовление прокладок Ду400, Ду500) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 9
Автокран г/п 25т, масса 1000 кг
[6 empty] | Щетка металлическая |  | Артику: 748265 | шт. | 4
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Шпилька 1Н-М20-8gх200.20х13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Шпилька 1Н-М20-8gх230.20х13 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М20.7Н.20Х13 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 4. Проведение: внутреннего, наружного осмотра | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
138 | Емкость сбора конденсата водяного пара Е-18А. Ремонт. |  |  |  | 1
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка А-40*16 (ПАГФ-Г-П1-01 91×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2. Демонтаж-монтаж люка аппарата Ду500 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) Смазка граф. терм. ГТШ |  |  | шт. кг | 1 0,5 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 35 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 1 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 1
| 4. Проведение: внутреннего, наружного осмотра | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
139 | Емкость сбора конденсата водяного пара Е-18В. Ремонт. |  |  |  | 1
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка А-40*16 (ПАГФ-Г-П1-01 91×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2. Демонтаж-монтаж люка аппарата Ду500 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) Смазка граф. терм. ГТШ |  | ГОСТ 481-80 | шт. кг | 1 0,5 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Чистка аппарата от отложений |  |  | м2 | 35 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 1 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 1
| 4. Проведение: внутреннего, наружного осмотра | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
140 | Трубопровод В10 (оборотная вода 1 системы)
| Замена задвижек на трубопроводе В 10 (Ф-11А,В) Ду150Ру16 Ду25Ру16 |  |  | шт. | 6 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, вода Ду150Ру16 (монтажный размер 267 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (блок 007) |  |  | шт. | 4 | ПО | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Задвижка ЗКС.Ф Ду25 Ру16 монтажный размер 165 мм, исполнение фланцев 3, сталь 20ГЛ, (блок 007) |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 216×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
141 | Трубопровод К3 (канализация производственно-дождевая)
| Замена задвижек на трубопроводе К3 (дренаж Е-18 А,В) Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, конденсат водяного пара, Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 1 ГОСТ 12815-80),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (блок 007) |  |  | шт. | 2 | ПО | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки БМ16-6gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка АМ16-6Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
142 | Трубопровод Т7 (водяной пар среднего давления)
| Замена задвижек на трубопроводе Т7 (пар в Х-12 А,В) Ду80Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1, конденсат водяного пара, Ду80Ру16 (монтажный размер 204 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А, без КОФ, (блок 007) |  |  | шт. | 2 | ПО | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки БМ16-6gх100.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка АМ16-6Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
143 | Трубопровод Т7 (конденсат пара среднего давления) | [9 empty] | ПО- демонтаж -монтаж ; РМЦ- ревизия арматуры | пропуск в закрытом положении
| Демонтаж- монтаж запроной арматуры Ду50Ру16, вывоз в РМЦ, ревизия, ремонт (уравнемерные колонки) |  |  | шт. | 12 | Задвижка Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 12
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 24
[6 empty] | Шпильки БМ16-6gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 96
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 192
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 40/28 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
Блок аварийного охлаждения (008.2) Инв. № 645
144 | Аппарат (АВО-6). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях продувки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду100Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*25 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 50 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 50 | Цех№1 | пропуск рабочей среды
| 3.Наружний, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 05.05.2025
145 | Аппарат (АВО-7А). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях промывки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду25Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 50 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 50 | Цех№1 | пропуск рабочей среды
| 3.Наружний, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 05.05.2025
146 | Аппарат (АВО-7В). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях промывки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 50 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 50 | Цех№1 | пропуск рабочей среды
| 3.Наружний, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 05.05.2025
147 | Аппарат (АВО-7С). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях промывки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100Ру40 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-100*40 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 12
| Ду50Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду25Ру40 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Замена уплотнительного материала под пробкой |  |  | шт. | 50 | Прокладка ПУТГ-Р-2-212-01-40,3х30-1,0 |  | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 50 | Цех№1 | пропуск рабочей среды
| 3.Наружний, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | Периодическая проверка 05.05.2025
Узел подогрева топлива для печей (009) Инв.№656
148 | С-2 Сепаратор топливного газа 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000ТЗ ( V=8м3, Н=3300мм, D=1600мм). Ремонт.
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка А-40*16 (ПАГФ-Г-П1-01 91×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 3.Вскрытие- закрытие люк-лаза Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 |  | образование отложений в процессе работы
| 4.Чистка отложений |  |  | м2 | 20.6 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 1 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 167419 | шт. | 1
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 2
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 5.Замена ситчатой насадки |  |  | шт. | 1 | Сетка рукавная тип СР 0,3х100 12Х18Н10Т |  | ТУ 26-02-1172-96 | кг | 20 | ПО | коррозионный износ
| Монтаж лесов (высота аппарата 3,3м ширина аппарата 1,6м, люк-лаз Ду500) |  |  |  |  | Проволока вязальная 1.6 мм нержавеющая |  | ГОСТ 18143-72 | кг | 1.5
| 6. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; спецорганизация | НВО; ГИ26.05.25
149 | С-6 Сепаратор углеводородного газа из рефлюксной емкости колонны К-1 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000/ТЗ (V=8м3, Н=3300мм, D=1600мм). Ремонт.
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 |  | 4
[6 empty] | Прокладка А-40*16 (ПАГФ-Г-П1-01 91×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-98 | кг | 0.25
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3.Вскрытие- закрытие люк-лаза Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 4.Чистка отложений |  |  | м2 | 20.6 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 2
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 5.Замена ситчатой насадки |  |  | шт. | 1 | Сетка рукавная тип СР 0,3х100 12Х18Н10Т |  | ТУ 26-02-1172-96 | кг | 20 | ПО | коррозионный износ
| Монтаж лесов (высота аппарата 3,3м ширина аппарата 1,6м, люк-лаз Ду500) |  |  |  |  | Проволока вязальная 1.6 мм нержавеющая |  | ГОСТ 18143-72 | кг | 1.5
| 6. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; спецорганизация | НВО; ГИ 26.05.25
150 | Е-20 Емкость для приема топливного мазута 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000. ТЗ. V=50м3. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренаже, линии пропарки | [9 empty] | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду80 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Вскрытие- закрытие люк-лаза Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-01 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Чистка отложений |  |  | м2 | 93 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1 | диагностика оборудования
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 2.Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | НВО, ГИ 21.07.2025
151 | Тубопровод: Д1, (дренаж светлых нефтепродуктов), Д3 (дренаж темных нефтепродуктов)
| 1.Замена задвижки Ду50 Ру16, Линия 38/2( Дренаж светлых нефте-в) у тела С-2; С-6 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 2 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 2.Замена задвижки Ду50 Ру16, Линия 39/2 (Дренаж темных нефте-в) у тела Т-16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
Эстакады и ресивер воздуха КИП Е-17, Е-16 (011) Инв.№658
152 | Установка и снятие заглушек на межцеховых трубопроводах:
| 1. УФС-трубопровод атмосферного газойля | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Шпильки 1Н-М20*130.40 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 2. Т71-трубопровод водяного пара низкого давления | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*80.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 3. П-10- трубопровод водяного пара ср. д.(перегретый) | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-200х16 (ПАГФ-Г-П1-01 282х216х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М20*130.40 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 4. Гувф(ППКг)- трубопровод сброса на углеводородный факел от ПК/газовый | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду600 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-600*16 (ПАГФ-Г-П1-01 677х620х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М20*130.40 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 5. Нс- трубопровод сырой нефти | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду300 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-300*40 (ПАГФ-Г-П1-01 363×318×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Шпильки 1Н-М30*180.60 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 6. Нд- трубопровод некондиционных нефтепродуктов | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду250 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*25 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Шпильки 1Н-М27*130.55 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М27.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 7. Ку- трубопровод углеводородного конденсата | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*80.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 8. М- трубопровод мазута | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду200 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*25 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 9. ДТл(ДТз)- трубопровод дизельного топлива летнего/зимнего | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду250 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*16 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 10. ДТ-1- трубопровод компонента дизельного топлива | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду250 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 11. ДТ-2- трубопровод компонента дизельного топлива | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду250 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*40 (ПАГФ-Г-П1-01 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 12. ГТ- трубопровод топливного газа | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М12*70.25 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М12.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 13. ГТ-1- трубопровод топливного газа к основным горелкам | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-100*16 (ПАГФ-Г-П1-01 149×106×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М12*70.25 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М12.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 14. Гув- трубопровод углеводородного газа К-1 | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду400 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-400*16 (ПАГФ-Г-П1-01 473х421х3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М27*130.55 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М27.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.1
| 15. Всэ- трубопровод стоков ЭЛОУ | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду80 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*25 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 16. Бс- трубопровод стабильного бензина | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду150 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 17. NAOH-2- трубопровод водного раствора NAOH(2%) | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 106×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*80.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 18. А- трубопровод азота | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду80 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1Н-М16*100.32 ст.40Х |  | ОСТ 26-2040-77 | шт. | 1
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-77 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
| 19. ВГ- трубопровод вакуумного газойля | [9 empty] | ПО | подготовка установки к ремонту
| Ду150 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*40 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.1
[6 empty] | Прокладка Б-50*40 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
153 | СППК межцеховых трубопроводов (узел ввода №2) Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 8 | Прокладка Б-25*25 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16 | ПО-демонтаж- монтаж, доставка до РМЦ и обратно. РМЦ -ревизия | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка А-40*16 (ПАГФ-Г-П1-01 91×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 30
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 30
154 | Е-17 Ресивер сжатого воздуха КИП 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000.Т.З.(Е-17) ( V=100м3, Н=14896мм, D=3000мм)
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 1 | [5 empty] | ПО-демонтаж- монтаж, доставка до РМЦ и обратно. РМЦ -ревизия | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка А-40*25 (ПАГФ-Г-П1-01 91×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.05
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2.Вскрытие- закрытие люк-лаза Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Чистка отложений |  |  | м2 | 93 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН; Спецорганизация | НВО 25.05.25
155 | Е-16 Ёмкость-сепаратор для оборотной воды обратной 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000.Т.З.(Е-16). Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду400 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-400*16 (ПАГФ-Г-П1-01 473×421×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду80 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-80*40 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпилька М20*110.40 ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 6
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 12
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 2.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов (поверка, ревизия) Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО-демонтаж- монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ -ревизия | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка А-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 141×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 4.5
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 20
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 20
| 3.Вскрытие- закрытие люк-лазов Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×539×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Шпилька М20*110.40 ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.7Н.35.05 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 4.Чистка отложений |  |  | м2 | 127 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 5. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН, спецорганизация | НВО; ГИ 25.05.25
156 | Замена сальникового уплотнения на задвижках
| Ду350 Ру16 |  |  | шт. | 8 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3.1 | Цех№1 | пропуск рабочей среды
| Ду300 Ру16 |  |  | шт. | 10 | Набивка сальниковая МС-131*14 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3.02
| Ду250 Ру16 |  |  | шт. | 16 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 4.256
| Ду200 Ру40 |  |  | шт. | 12 | Набивка сальниковая МС-131*12 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.2
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 14 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1.722
| Ду100 Ру16 |  |  | шт. | 18 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.088
| Ду80 Ру25 |  |  | шт. | 24 | Набивка сальниковая МС-131*10 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 2.064
| Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 50 | Набивка сальниковая МС-131*8 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 3.55
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 42 | Набивка сальниковая МС-131*4 |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 1
157 | Замена прокладочного материалла между корпусом и крышкой ручной арматуры до кл.011088 Ду50/Ру16
| Ду50/Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3 | ПО | пропуск рабочей среды
158 | Вг-трубопровод вакуумного газойля (Замена прокладочного материала на фланцевом соединении арматуры по линии ВГ за К-1)
| Ду250 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-250*25 (ПАГФ-Г-П1-03 312×264×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3 | ПО | пропуск рабочей среды
159 | Замена участков конденсатоотводчиков на линии конденсата водяного пара среднего давления
| Участок конденсатоотводчика |  |  | м | 30 | Труба Ø32х4 09Г2С (бесшовная) |  | ГОСТ 8734-75 | т | 0.166 | ПО | коррозионный износ
[6 empty] | Отвод крутоизогнутый 90 32х5 ст.09Г2С |  | ГОСТ 17375 | шт. | 12
[6 empty] | Тройник равнопроходной 32х5 09г2с |  | ГОСТ 17376 | шт. | 9
[6 empty] | Задвижка клинивая стальная фланцевая исполнение 3 ГОСТ 12815-80 31лс77нж PN16 DN25, сталь 09г2с Герметичность затвора - класс A, L=165мм, с КОФ.(011) |  |  | шт. | 9
[6 empty] | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 нефть Ду15Ру16(монтажный размер 140 мм исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80),сталь 09Г2С,герметичность затвора-класс А, с КОФ.(011) |  |  | шт. | 9
[6 empty] | Клапан обратный Ду 25 Ру 16 подъемный фланцевый 19лс53нж с КОФ ,конденсат водяного пара.(011) |  |  | шт. | 3
[6 empty] | Конденсатоотводчик термодинамический "ARI-CONA TD"Ду25Ру40 (011) |  |  | шт. | 3
[6 empty] | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 30
[6 empty] | Прокладка Б-15*16 (ПАГФ-Г-П1-01 39×20×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 18
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 15
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 3
[6 empty] | Электроды LB52U 2,6мм |  |  | кг | 5
160 | Линия 60/1 пар на пропарку блока ЭЛОУ (Замена ручной арматурыДу80; Замена обратного клапана Ду 50)
| Задвижка Ду80 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС541НЖ ХЛ1 , Ду80Ру16 (монтажный размер 204 мм, исполнение фланцев 3 по ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ,герметичность затвора-класс А, без КОФ (011) |  |  | шт. | 1 | ПО | пропуск рабочей среды
[6 empty] | Прокладка Б-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 120×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Шпилька М16*110.40 ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М26.7Н.35.05 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
| Клапан обратный Ду50 Ру40 |  |  | шт. | 1 | Обратный клапан 19ЛС53НЖ Ду50 Ру40, исп.фланцев 2 по ГОСТ 12815-80, монтажный размер 230мм |  |  | шт. | 1 | ПО | пропуск рабочей среды
[6 empty] | Шпилька М16*110.40 ст.40Х |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
161 | Замена ручной арматуры
| 1.Линия 19/2 Ц1 (1ЦО К-1) байпас клапана TV 011097 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 2.Линия пропарки К-4 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 3. Линия 8/2 АТ (Орошение К-4) байпас клапана FV 011345 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
| 4.Линия 20/2 (2ЦО К-1) Клапанная сборка TV011088 Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 3 | ПО | Пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 9
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 24
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 48
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1.5
| 5.Линия 6/3 Бн (бензин нестаб. На смешение с инг-ом; нейтр-ом) Ду50Ру16 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 2 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 1 | ПО | Пропуск перекачиваемой среды
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.5
Блок охлаждения насосов и промывки трубопроводов (013) (инв. № 648)
162 | Фильтр сетч.дрен.жидк.СДЖ150-1,6-1-2по АТК24.218-04-90 в комп с отв.флан. из ст09Г2С.пр.и кр.изд (Ф-13 А,В). Ремонт.
| 1. Демонтаж-монтаж крепления фланцевых соединений Ду150 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 | ПО | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Демонтаж-монтаж крышек фильтров Ду500 |  |  | шт. | 2 | Паронит S=3 мм, ПМБ (1000х750) |  | ГОСТ 481-80 | кг | 4.5 | ПО
[6 empty] | Шпильки 1- М20*100.30 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 3. Демонтаж-монтаж фильтрующих элементов, чистка |  |  | шт. | 2 | Набивка сальниковая МС-131*10 Lразв.= 3800 мм |  | ТУ 2573-003-56508584-03 | кг | 0.5 | ПО
[6 empty] | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.09
| 4. Демонтаж-ремонт-монтаж запорной арматуры Ду150Ру16 (монтажный размер L=270 мм) |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8 | ПО-демонтаж- монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ -ремонт. | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Шпильки М20*110.40 ст.35 комп. |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительного клапана 17лс13нж (КПП-50-16) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО-демонтаж- монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ -ревизия | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка А-80*16 (ПАГФ-Г-П1-01 141×87×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | г | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
163 | Теплообменник типа Компаблок СРК40-V-200,поз Х-18/1. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек на дренаже. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2.Промывка аппарата от отложений |  |  | шт. | 1 | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.13 | РМЦ | образование отложений в процессе работы
164 | Теплообменник типа Компаблок СРК40-V-200,поз Х-18/2. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек на дренаже, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2.Промывка аппарата от отложений |  |  | шт. | 1 | Ортофосфорная кислота |  |  | т | 0.13 | РМЦ | образование отложений в процессе работы
165 | Ёмкость Е-26 для промывки теплообменников и межцеховых трубопроводов 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000.ТЗ. Ремонт.
| 1.Открытие, закрытие люк-лаза Ду500 |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| 2.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях пропарки | [9 empty] | ПО
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*25 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*25 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| 3. Чистка отложений |  |  | м2 | 51 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 6
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 2
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
166 | Е-24 Емкость для раствора этиленгликоля 130/08-2-01/09/8/09-1/000.ТЗ.(Е-24)
| 1.Открытие, закрытие люк-лаза Ду500 |  |  | шт. | 1 | Прокладка 1-500*16 (ПАГФ-Г-П1-03 563×523×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | Цех№1 | подготовка оборудования к ремонту
2.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях пропарки
| Ду50Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО
| Ду150Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду200Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 3. Чистка отложений |  |  | м2 | 48 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 4 | Цех№1 | образование отложений в процессе работы
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул:000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 6
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 |  |  | пара. | 2
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
167 | Аппарат воздушного охлаждения АВО-12
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, линиях пропарки | [10 empty] | подготовка оборудования к диагностики
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 3 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| 2. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН | диагностика оборудования
Узел подготовки топливного газа (014) Инв.№655
168 | С-5 Сепаратор углеводородного газа из рефлюксной емкости колонны К-4 130/08-2-01/09/8/09-1-1/000/ТЗ (V=8м3, Н=3300мм, D=1600мм). Ремонт.
| 1.Демонтаж-монтаж предохранительных клапанов 17лс14нж (КПП-25-40) (поверка, ревизия, ремонт) |  |  | шт. | 2 | [5 empty] | ПО-демонтаж-монтаж, доставка до РМЦ. РМЦ-поверка, ревизия, ремонт. | ревизия согласно графика
[6 empty] | Прокладка Б-25*40 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка А-40*16 (ПАГФ-Г-П1-01 91×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
[6 empty] | Алмазная паста АСМ 5/3 |  |  | гр. | 5
Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка
[6 empty] | КР-КК-50-120 |  |  | шт. | 5
[6 empty] | КР-КК-50-240 |  |  | шт. | 5
| 2.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 5 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 3.Вскрытие- закрытие люк-лаза Ду500 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-500*16 (ПАГФ-Г-П1-01 528×615×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 4.Чистка отложений |  |  | м2 | 65 | Щетка металлическая |  | Артикул 748265 | шт. | 3 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Код товара: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 6
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 5.Замена ситчатой насадки |  |  | шт. | 1 | Сетка рукавная тип СР 0,3х100 12Х18Н10Т |  | ТУ 26-02-1172-96 | кг | 20 | ПО | коррозионный износ
| Монтаж лесов (высота аппарата 3,3м ширина аппарата 1,6м, люк-лаз Ду500) |  |  |  |  | Проволока вязальная 1.6 мм нержавеющая |  | ГОСТ 18143-72 | кг | 1.5
| 6. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН, Спецорганизация | ЭПБ 02.05.2025 (Срок службы 10лет)
169 | Теплообменник типа Компаблок Н 0,1-4,0-КУ-СП-1,0 поз Т-20. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек на дренаже, для гидроиспытания | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2.Замена задвижки на линии Кп (конденсат водяного пара | [9 empty] | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
| Ду15Ру16 |  |  | шт. | 4 | Задвижка клинивая стальная фланцевая исполнение 7 ГОСТ 12815-80 31лс77нж Ду15 Ру160, сталь 09г2с Герметичность затвора - класс A, L=216мм , без КОФ.(014) |  |  | шт. | 4
| Ду25Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клинивая стальная фланцевая исполнение 7 ГОСТ 12815-80 31лс77нж Ду25 Ру160, сталь 09г2с Герметичность затвора - класс A, L=254мм , без КОФ.(014) |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 1-15-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка 1-25-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 3. Наружный, внутренний осмотр, проведение экспертизы | [9 empty] | ОТН, Спецорганизация | конец срока службы 2025год
170 | Ремонт трубопровода Кп-конденсата водяного пара Ду 50 от Т-20 |  |  | пм | 5
| 1.Демонтаж-монтаж участка трубопровода |  |  |  |  | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду15Ру16 (монтажный размер 140 мм исполнение фланцев по ГОСТ 12815-80), сталь 09Г2С,герметичность затвора-класс А, с КОФ и крепежом. |  |  | шт. | 1 | ПО | коррозионный износ
| 2.Замена задвижек на линии Кп-конденсата водяного пара |  |  |  |  | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1 , нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм исполнение фланцев по ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3), сталь 20ГЛ,герметичность затвора-класс А, с КОФ и крепежом |  |  | шт. | 3
| Ду15Ру16 |  |  |  |  | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
| Ду25Ру16 |  |  |  |  | Прокладка Б-40*25 (ПАГФ-Г-П1-01 75×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Б-15*16 (ПАГФ-Г-П1-01 39×20×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| 3. Замена кондесатоотводчика |  |  |  |  | Труба 57х5 09Г2С |  | ГОСТ 8734-75 | т | 0.032058
[6 empty] | Отвод крутоизогнутый 90˚ 57х6 ст.09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4
[6 empty] | Переход К 57х5-45х5 09Г2С |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
[6 empty] | Тройник равнопроходной 57х5 09Г2С |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2
[6 empty] | Конденсатоотводчик РКП 40-25-1 09Г2С исполнение фланцев 3 по ГОСТ 12815-80 (d седла=6,3 мм) |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
[6 empty] | Электроды LB52U 2,6мм |  |  | кг | 5
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 15
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 2
171 | Теплообменник типа Компаблок СР20-V-80Pls, поз Т-21. Ремонт.
| 1.Монтаж- демонтаж поворотных заглушек на дренаже. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду150Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду50Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду25Ру16 |  |  | шт. | 4 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
[6 empty] | Шпильки 1- М20*80.20 ст.35 |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 3
[6 empty] | Гайка М20.6Н. ст.20 |  | ГОСТ 9064-75 | шт. | 6
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2.Замена задвижки на линии Кп (конденсат водяного пара) | [9 empty] | Цех №1 | пропуск в закрытом положении
| Ду15Ру16 |  |  | шт. | 4 | Задвижка клинивая стальная фланцевая исполнение 7 ГОСТ 12815-80 31лс77нж Ду15 Ру160, сталь 09г2с Герметичность затвора - класс A, L=216мм , без КОФ.(014) |  |  | шт. | 2
| Ду25Ру16 |  |  | шт. | 2 | Задвижка клинивая стальная фланцевая исполнение 7 ГОСТ 12815-80 31лс77нж Ду25 Ру160, сталь 09г2с Герметичность затвора - класс A, L=254мм , без КОФ.(014) |  |  | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка 1-15-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
[6 empty] | Прокладка 1-25-16,0-5 |  | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
172 | Ремонт трубопровода Кп (конденсат водяного пара) Ду 50 от Т-21
| 1.Демонтаж-монтаж участка трубопровода |  |  |  |  | Задвижка клиновая ручной привод 31ЛС41НЖ ХЛ1 Ду15Ру16 (монтажный размер 140 мм исполнение фланцев ГОСТ 12815-80), сталь 09Г2С,герметичность затвора-класс А, с КОФ и крепежом. |  |  | шт. | 1 | ПО | коррозионный износ
| 2.Замена задвижек на линии Кп-конденсата водяного пара |  |  |  |  | Задвижка клиновая ручной привод 30ЛС41НЖ ХЛ1 , нефть Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм исполнение фланцев ГОСТ 12815-80,исполнение крышки задвижки 2-3), сталь 20ГЛ,герметичность затвора-класс А, с КОФ и крепежом |  |  | шт. | 3
| 3. Замена кондесатоотводчика |  |  |  |  | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Прокладка Б-40*25 (ПАГФ-Г-П1-01 75×45×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Прокладка Б-15*16 (ПАГФ-Г-П1-01 39×20×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Труба 57х5 09Г2С |  | ГОСТ 8734-75 | т | 0.032058
[6 empty] | Отвод крутоизогнутый 90˚ 57х6 ст.09Г2С |  | ГОСТ 17375-2001 | шт. | 4
[6 empty] | Переход К 57х5-45х5 09Г2С |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
[6 empty] | Тройник равнопроходной 57х5 09Г2С |  | ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
[6 empty] | Шпилька 1- М16-8gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35 |  | Гайка М16.7Н.35 | шт. | 32
[6 empty] | Конденсатоотводчик РКП 40-25-1 09Г2С исполнение фланцев 3 по ГОСТ 12815-80 (d седла=6,3 мм) |  |  | шт. | 1
[6 empty] | Электроды LB52U 2,6мм |  |  | кг | 5
[6 empty] | Круг отрезной 150х1,6х22 по металлу ЛУГА |  |  | шт. | 15
[6 empty] | Круг шлифовальный 150х6х22.2 |  |  | шт. | 2
173 | Тубопровод Ку (углеводородный конденсат)
| 1. Замена задвижки Ду50 Ру16,Линия 38/5 (Дренаж светлых нефте-ов) у тела С-5 |  |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 1 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  |  |  | ПО | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 3
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40 |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
| 2. Замена задвижки Ду50 Ру16,Линия 24/3 (Углеводородный конденсат от С-5 в Е-5) Клап-ая сборка поз. LV015403 |  |  | шт. | 3 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30ЛС15НЖ ХЛ1 , Ду50Ру16 (монтажный размер 178 мм, исполнение фланцев 3 ГОСТ 12815-80, исполнение крышки задвижки 2-3),сталь 20ГЛ, герметичность затвора-класс А), блок 001 |  |  | шт. | 3 | ПО | пропуск в закрытом положении
[6 empty] | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6
[6 empty] | Шпильки 1-М16-6gх90.40х |  | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 24
[6 empty] | Гайка М16.7Н.35.05 |  | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 48
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 1
174 | Факельная емкость поз. Е-101. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду600 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-600*16 (ПАГФ-Г-П1-01 677×620×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 5 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2.Вскрытие- закрытие люк-лаза Ду600 Ру25 |  |  | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-600-25 |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Чистка отложений |  |  | м2 | 127 | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 3 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН, Спецорганизация | НВО 25.07.2025
175 | Пластинчатый теплообменный аппарат К0Flex-1110-1.4404/.4571 поз. Х-101. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду600 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-600*16 (ПАГФ-Г-П1-01 677×620×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 5 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Замена прокладки |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-500*16 (ПАГФ-Г-П1-01 575×528×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Чистка отложений |  |  | м2 | 127 | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 3 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул:000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН, Спецорганизация | НВО 04.05.2025
176 | Пластинчатый теплообменный аппарат К0Flex-1110-1.4404/.4571 поз. Х-102. Ремонт.
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, линиях пропарки. | [9 empty] | ПО | подготовка оборудования к ремонту
| Ду600 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-600*16 (ПАГФ-Г-П1-01 677×620×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду150 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-150*16 (ПАГФ-Г-П1-01 203×161×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
| Ду200 Ру16 |  |  | шт. | 2 | Прокладка Б-200*16 (ПАГФ-Г-П1-01 259×216×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 8
| Ду50 Ру16 |  |  | шт. | 5 | Прокладка Б-50*16 (ПАГФ-Г-П1-01 87×57×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 10
| Ду25 Ру16 |  |  | шт. | 1 | Прокладка Б-25*16 (ПАГФ-Г-П1-01 57×29×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
[6 empty] | Смазка граф. терм. ГТШ |  | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.25
| 2. Замена прокладки |  |  | шт. | 1 | Прокладка А-500*16 (ПАГФ-Г-П1-01 575×528×3) |  | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | ПО | образование отложений в процессе работы
| 3.Чистка отложений |  |  | м2 | 127 | Щетка металлическая |  | Артикул: 748265 | шт. | 3 | Цех№1
[6 empty] | Щетка-сметка "York" деревянная |  | Артикул: 000500 | шт. | 2
[6 empty] | Респиратор 3М 8112 |  |  | шт. | 10
[6 empty] | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  |  | пара. | 4
[6 empty] | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  |  | кг | 3
| 4. Наружный, внутренний осмотр | [9 empty] | ОТН, спецоргнизация | НВО 04.05.2025
Директор по ОТ, ПБ, ПК и экологии | [6 empty] | В.Л. Титов
Главный метролог | [6 empty] | М.С. Толстых
Главный энергетик | [6 empty] | Д.А. Селезнев
Начальник цеха № 1 | [6 empty] | С.В. Лукьянчиков
Механик цеха №1 | [6 empty] | Г.В. Кузнецов
Начальник установки ЭЛОУ-АВТ | [6 empty] | К.М. Никитин
Начальник ОТН | [6 empty] | С.М. Перцев