## ТСП кап рем
"Согласовано" |  |  |  | "Согласовано" |  | "Утверждаю"
Главный механик ЯНПЗ - |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ - |  | Директор ЯНПЗ -
филиала АО "НХС" |  |  |  | филиала АО "НХС" |  | филиала АО "НХС"
_________________К.П.Ваулин |  |  |  | _______________А.И. Трибус |  | _______________В.А. Ромашкин
«____»_______________ 20____г. |  |  |  | «____»_______________ 20____г. |  | «____»_______________ 20____г.
Дефектная ведомость
на остановочный ремонт участка ТСП цеха №2 с ________по ________2025 года.
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Необходимые материалы |  |  |  | Исполнитель | Краткое описание дефектов
|  | ед. изм. | кол-во | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. измер | кол-во
1 | Площадка резервуаров темных нефтепродуктов. Инв №751, Замена ручных задвижек на линии МТ-7 площадка массомеров:
| 1. Демонтаж-монтаж изоляции фланцевых соединений | мп. | 2 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.18 | ПО | Не герметичность, износ штока, подклинивание
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная, S=0,5мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | 2.72
| Фланцы, Ду=32мм | шт. | 4 | Винт самонарезающийся с круглой головкой | ГОСТ 10621-80 | кг. | 0.05
| Фланцы, Ду=250мм | шт. | 4 | Проволока вязальная 2 мм | ГОСТ 3282-74 | кг. | 0.27
| 2. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду32 Ру16 | шт. | 2 | Шпильки М16х90 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8 | Цех №2
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.224
| 3.Демонтаж-замена-монтаж запорной арматуры Ду250 Ру16 | шт. | 2 | Шпильки М24х120 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка M24 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 48
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 2.812
|  |  |  | Задвижка клиновая 30лс41нж Ду250 Ру16 (PN 1,6 МПа) L= 450 исп В ( исп 1), сталь 20ГЛ, крышка-корпус Е-F |  | шт. | 2
2 | Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов. Блок задвижек №3 Инв. № 671, Замена задвижки на линии-Б1 вход в РВСП-7, Зэ9.
| 1. Демонтаж-монтаж изоляции фланцевых соединений | мп. | 1 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.06 | ПО | Не герметичность, износ штока, подклинивание
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная, S=0,5мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | 1.1
| Фланцы, Ду=50мм | шт. | 2 | Винт самонарезающийся с круглой головкой | ГОСТ 10621-80 | кг. | 0.017
| Фланцы, Ду=150мм | шт. | 2 | Проволока вязальная 2 мм | ГОСТ 3282-74 | кг. | 0.09
| 2. Установка и снятие заглушек на дренаже и воздушнике Ду50 Ру16. | шт. | 2 | Шпильки М16х90 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | Цех №2
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.448
| 3.Демонтаж-замена-монтаж запорной арматуры Ду150 Ру16 | шт. | 1 | Шпильки М20х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка M20 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.634
|  |  |  | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ Ду 150 Ру 16 L=280 исп Е, (исп. 2) сталь 20ГЛ, крышка-корпус Е-F |  | шт. | 1
3 | Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов инв. № 735, Ревизия задвижек Ду150 Ру16 на линиях - НД-001, Б92-001, Прямогонный бензин к Н-5/3,4,5.( Эз-4/2, Эз-4/1, Эз-5/1, Эз-1/2, Эз-1/1, Эз-6/1, Эз-9/2, Эз-9/1, Эз-7/1, Эз-12/2, Эз-12/1, Эз-8/1):
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах, Ду50 Ру16 | шт. | 8 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16 | Цех №2 | Не герметичность задвижек
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 32
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 1.792
| 2.Демонтаж-монтаж задвижек Ду150 Ру16 | шт. | 16 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 7.608
|  |  |  | Шпильки М20х120 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 96
|  |  |  | Гайка M20 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 192
|  |  |  | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ Ду 150 Ру 16 L=280 исп Е, (исп. 2) сталь 20ГЛ |  | шт. | 2
| 3.Ревизия задвижек Ду150 Ру16 | шт. | 16 | Сальниковая набивки АП-31 6мм. | ГОСТ 5152-84 | мп. | 12 | РМЦ
4 | Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов инв. № 735, СППК на линии - Б4, Б1:
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду80 Ру6, Ду50 Ру16 | шт. | 4 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.112
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду50 Ру16 | шт. | 2 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.878
| 3.Ревизия СППК Ду50 Ру16 | шт. | 2 |  |  |  |  | РМЦ
5 | Площадка резервуаров нефти инв. № 727, СППК на линии - Н1, Н3, Н5, Н10, Н11:
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду80 Ру6, Ду50 Ру16 | шт. | 10 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 2 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 40
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 1.36
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду50 Ру16 | шт. | 5 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 1.36
| 3.Ревизия СППК Ду50 Ру16 | шт. | 5 |  |  |  |  | РМЦ
6 | Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов инв. № 735, СППК на линии - ДТ1, ДТ2, ДТл3, ДТз3:
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду80 Ру6, Ду50 Ру16 | шт. | 8 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 32
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 1.088
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду50 Ру16 | шт. | 4 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 1.088
| 3.Ревизия СППК Ду50 Ру16 | шт. | 4 |  |  |  |  | РМЦ
7 | Площадка резервуаров нефти инв. № 727, СППК на линии - Н2:
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду80 Ру16, Ду50 Ру40 | шт. | 4 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.544
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду50 Ру40 | шт. | 2 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.544
| 3.Ревизия СППК Ду50 Ру16 | шт. | 2 |  |  |  |  | РМЦ
8 | Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов инв. № 735, СППК емкости этиленгликоля ЕВ-1
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.112
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.112
| 3.Ревизия СППК Ду50 Ру16 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
9 | Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов инв. № 735,СППК емкости этиленгликоля ЕВ-2
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Шпильки М12х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M12 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.056
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.056
| 3.Ревизия СППК Ду25 Ру40 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
10 | Сети технологические инв. № 819, СППК емкости этиленгликоля Е-1а
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Шпильки М12х70 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M12 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.38
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.38
| 3.Ревизия СППК Ду25 Ру16 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
11 | Сети технологические инв. № 819, СППК емкости этиленгликоля Е-1б
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Шпильки М12х70 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M12 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.38
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.38
| 3.Ревизия СППК Ду25 Ру16 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
12 | Сети технологические инв. № 819, СППК насоса Н-1а
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду15Ру16 | шт. | 2 | Шпильки М12х60 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M12 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.019
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду10 Ру16 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.019
| 3.Ревизия СППК Ду10 Ру16 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
13 | Сети технологические инв. № 819, СППК насоса Н-1б
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду15Ру16 | шт. | 2 | Шпильки М12х60 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 8 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M12 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.019
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду10 Ру16 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.019
| 3.Ревизия СППК Ду10 Ру16 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
14 | Сети технологические инв. № 819, СППК насоса Н-2а
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.112
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.112
| 3.Ревизия СППК Ду50 Ру16 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
15 | Сети технологические инв. № 819, СППК насоса Н-2б
| 1. Установка и снятие заглушек на дренажах Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 4 | Цех №2 | Ревизия по графику
|  |  |  | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.112
| 2.Демонтаж-монтаж СППК Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 0.112
| 3.Ревизия СППК Ду50 Ру16 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
16 | Площадка резервуаров нефти инв. № 727, Ремонт трубопровода Д-46
| 1. Демонтаж-монтаж изоляции трубопровода Ду 219 | мп. | 8 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.73 | ПО | Деффект геометрии трубопровода
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная, S=0,5мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | 11.13
|  |  |  | Винт самонарезающийся с круглой головкой | ГОСТ 10621-80 | кг. | 0.19
|  |  |  | Проволока вязальная 2 мм | ГОСТ 3282-74 | кг. | 1.12
| 2.Ремонт трубопровода Ду 219 | мп. | 6 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная 219х6 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | м | 6
|  |  |  | Электроды LB-52U |  | кг.
|  |  |  | Круг отрезной 150х1,6х22 |  | шт.
Площадка резервуаров нефти инв. № 727, Экспертиза промыщленной безопасности трубопровода Д-46, Д-13, Д-45
17 | Демонтаж-монтаж изоляции. 219 | мп | 12 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 4.6 | ПО | Экспертиза промышленной безопасности после проведения ремонта
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст0 2мм. | ГОСТ 3282-74 | кг | 7.6
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная, S=0,5мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | 79.6
|  |  |  | Винт самонарезающийся с круглой головкой | ГОСТ 10621-80 | кг | 1.3
| Подготовка трубопровода к ревизии. 219 | уч-ок | 27 |  |  |  |  | Спец. организация.
Проведение ревизии.
19 | Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов инв. № 735, Ремонт приёмо-раздаточного устройства РВСП-5
| 1. Демонтаж-монтаж заглушек Ду 400 Ду 250 Ду 150; | 1 1 1 | шт. шт. шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.14 | Цех № 2 | Удалить остаток нефтепродуктов после пропарки резервуара. Газоопасные работы проводить в изолирующих противогазах, инструмент искробезопасный, без применения эл. инструмента. Не герметично уплотнение понтона
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 2.363
| 2. Демонтаж-монтаж крышки люка лаза 900х600 | 1 | шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.2
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 3.547
|  |  |  | Шпильки М24х100 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 13
|  |  |  | Гайка M24 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 26
| 3. Демонтаж-монтаж крышки люка лаза Ду 600 | 1 | шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.15
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 2.239
|  |  |  | Шпильки М24х100 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 13
|  |  |  | Гайка M24 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 26
| 4. Демонтаж-монтаж крышки светового люка Ду 500 | 4 | шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.4
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 7.252
|  |  |  | Шпильки М20х90 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 64
| 5. Пропарка | м.кв | 600
| 6. Зачистка резервуара в ручную. | м.кв./ м.куб. | 600 102 |  | ГОСТ 1510-84
| 7. Ремонт приёмо-раздаточного устройства | 1 | шт.
| 8. Замена уплотнителя понтона в 2 слоя. | м. | 180 | Клей "TIP TOP" SC2000 или аналог |  | кг. | 1.2
|  |  |  | VACONOSEL "PE" или аналог |  | м. | 180
Площадка резервуаров светлых нефтепродуктов инв. № 735, Ремонт уторного шва РВСП № 8
20 | 1. Демонтаж-монтаж заглушек Ду 400 Ду 250 Ду 150; | 1 1 1 | шт. шт. шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.14 | Цех № 2 | Удалить остаток нефтепродуктов после пропарки резервуара. Газоопасные работы проводить в изолирующих противогазах, инструмент искробезопасный, без применения эл. инструмента. Не герметичен уторный шов
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 2.363
| 2. Демонтаж-монтаж крышки люка лаза 900х600 | 1 | шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.2
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 3.547
|  |  |  | Шпильки М24х100 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 26
|  |  |  | Гайка M24 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 52
| 3. Демонтаж-монтаж крышки люка лаза Ду 600 | 1 | шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.15
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 2.239
|  |  |  | Шпильки М24х100 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 13
|  |  |  | Гайка M24 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 26
| 4. Демонтаж-монтаж крышки светового люка Ду 500 | 4 | шт. | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 0.4
|  |  |  | Паронит ПМБ δ=3мм | ГОСТ 481-80 | кг. | 7.252
|  |  |  | Шпильки М20х90 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 64
| 5. Пропарка | м.кв | 600
| 6. Зачистка резервуара в ручную. | м.кв./ м.куб. | 600 102 |  | ГОСТ 1510-84
|  | 1 | шт. | Пневматический Шламовый Насос Supavac SV110V или аналог |  | шт. | 1
| 7. Зачистка (выборка) уторного сварного шва механическим способом | 180 | м | Абразивные шлифовальные круги | ГОСТ 2424-83 | шт. | 10 | ПО
| 8. Устройство уторного шва | 180 | м | Электроды УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467-75 | кг | 15
|  |  |  | Абразивные шлифовальные круги | ГОСТ 2424-83 | шт. | 2
| 9. Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | 180 | м |  |  |  |  | Спец. Организация
| 10. Вакуумный метод контроля | 180 | м
| 11. Абразивная очистка днища резервуар до степени SA2,5 по ИСО 8501-1:1998 | 638 | м2 | Купершлак (расход 30 кг/м2) | ГОСТ 31385—2016 | т | 19.14 | ПО
| 12. Обеспыливание поверхности днища резервуара | 638 | м2
| 13. Обезжиривание поверхностей днища резервуара растворителем | 638 | м2 | Уайт-спирит (расход - 0,33 кг/м2) |  | кг | 210.54 |  | Удалить остаток нефтепродуктов после пропарки резервуара. Газоопасные работы проводить в изолирующих противогазах, инструмент искробезопасный, без применения эл. инструмента. Не герметичен уторный шов
| 14. Антикорозионное покрытие днища резервуара (первый слой покрытия) 125 мкм | 638 | м2 | Двухкомпонентное фенолэпоксидное покрытие Tankguard, аналог | ГОСТ 31385—2016 | л. | 110
| 15. Антикорозионное покрытие днища резервуара (второй слой покрытия) 125 мкм | 638 | м2 | Двухкомпонентное фенолэпоксидное покрытие Tankguard, аналог | ГОСТ 31385—2016 | л. | 110
| 16. Уборка мусора вручную через люк резервуара | 0.05 | т
| 17. Загрузка строительного мусора в контейнеры вручную | 19.14 | т
| 18. Подъем контейнера автокраном | 13.61 | м3
| 19. Перевозка строительного мусора на полигон ТБО ООО «КОМСАХ». | 20.48 | км
| 20. Замена уплотнителя понтона в 2 слоя. | м. | 180 | Клей "TIP TOP" SC2000 |  | кг. | 1.2 | Цех № 2
|  |  |  | VACONOSEL "PE" или аналог |  | м. | 180
Насосная нефти инв. № 730, Капитальный ремонт насосных агрегатов поз. Н-1/1, Н-1/2
21 | Капитальный ремонт насосных агрегатов поз. Н-1/1, Н-1/2 5-АНГК-10/405-372/318.а.90.Д.А500 -У2 | шт. | 2 | Вал 90 БПУ40 00.07 |  | шт. | 2 | РМЦ | Согласно приказа № П-160/20 от 01.12.2020г Положение «Об организации планово-предупредительных ремонтов (ППР) насосного и компрессорного оборудования ЯНПЗ» Пункт 5.1.4
|  |  |  | Рабочее колесо (20Х13) 291.37-03 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо уплотняющее 725.81 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо уплотняющее 725.65 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо плавающее 725.57-06 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо плавающее 725.66-04 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо упорное 728.03 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо упорное 728.08 |  | шт. | 2
|  |  |  | Пружина 860.00 |  | шт. | 24
|  |  |  | Кольцо поз.№16 90БПУ 00.11 |  | шт. | 4
|  |  |  | Кольцо поз.№17 90БПУ 00.12 |  | шт. | 2
|  |  |  | Гильза поз. №11 90БПУ42 00.01 |  | шт. | 2
|  |  |  | Гильза поз. №12 90БПУ42 00.02 |  | шт. | 2
|  |  |  | Шпонки поз. №44 5х5х18.14Х17Н2 |  | шт. | 2
|  |  |  | Шпонки поз. №45 8х7х50.14Х17Н2 |  | шт. | 4 |  | Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурсу НКО с заменой или восстановлением всех его частей, включая базовые, и их регулировкой.
|  |  |  | Штифт поз.№13 54БПУ 00.08 |  | шт. | 8
|  |  |  | Штифт поз.№14 80БПУ1 00.05 |  | шт. | 16
|  |  |  | Втулка поз.№22 90БПУ50 00.01 |  | шт. | 2
|  |  |  | Гайка поз.№15 90БПУ 00.09 |  | шт. | 2
|  |  |  | Шайба 8.04.019поз.№42 |  | шт. | 16
|  |  |  | Уплотнение торцевое поз.№7 90БПУ40 01.00 |  | шт. | 2
|  |  |  | Уплотнение торцевое поз.№9 90БПУ42 04.00 |  | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка спирально навитая V образная Тип3Ту38-114233-87 535х506х5 обозн. 350.30 |  | шт. | 8
|  |  |  | Подпятник 90БПУ42 01.00 поз.№2 |  | шт. | 4
|  |  |  | Пята 90БПУ42 03.00 поз.№3 |  | шт. | 4
|  |  |  | Подшипник радиальный 90БПУ40 02.00 поз.№8 |  | шт. | 4
|  |  |  | Втулка 90БПУ22 02.00 поз.6 |  | шт. | 4
Кольца СТП 098-2002 СБ-26 ТУ2512.003.45055793-98:
|  |  |  | 069-075-36 поз.49 |  | шт. | 2
|  |  |  | 085-091-36 поз.50 |  | шт. | 4
|  |  |  | 155-160-36 поз.51 |  | шт. | 2
|  |  |  | 185-190-36 поз.52 |  | шт. | 4
|  |  |  | 215-220-36 поз.53 |  | шт. | 2
|  |  |  | Штифт 90БПУ4 00.12 поз.18 |  | шт. | 2
|  |  |  | Диск 90БПУ42 01.00 поз.1 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо 90БПУ41 00.05 поз.20 |  | шт. | 2
|  |  |  | Кольцо 90БПУ41 00.08 поз.21 |  | шт. | 2
|  |  |  | Винт Н00.13.01 поз.25 |  | шт. | 2
|  |  |  | Болт М8-6gx30.88.40Х.019 ГОСТ 7798-70 поз.32 |  | шт. | 8
|  |  |  | Шайба 8.04.019 ГОСТ 13463-77 поз.42 |  | шт. | 8
|  |  |  | Пробка Н00.11.05-01 поз.24 |  | шт. | 8
|  |  |  | Винт ГОСТ 11738-84 М16-6gx65.88.40Х.019 поз.35 |  | шт. | 8
|  |  |  | Винт ГОСТ 11738-84 М8-6gx20.88.40Х.019 поз.33 |  | шт. | 24
|  |  |  | Винт ГОСТ 11738-84 М86gx65.88.40Х.019 поз.34 |  | шт. | 24
|  |  |  | Шайбы ГОСТ 6402-70 8.65Г.019 поз.39 |  | шт. | 48
|  |  |  | Корпус 90БПУ40 00.01 поз.19 |  | шт. | 2
Насосная светлых нефтепродуктов Инв. № 738, Капитальный ремонт насосных агрегатов поз. Н-22/1, Н-22/2
22 | Капитальный ремонт насосных агрегатов поз. Н-22/1, Н-22/2 3-АНГК-13.32/70.47УТТ3.А.22-У2 | шт. | 2 |  |  |  |  | РМЦ | Согласно приказа № П-160/20 от 01.12.2020г Положение «Об организации планово-предупредительных ремонтов (ППР) насосного и компрессорного оборудования ЯНПЗ» Пункт 5.1.4 Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурсу НКО с заменой или восстановлением всех его частей, включая базовые, и их регулировкой.
Главный технолог |  |  |  |  | В.В. Малютин
Главный энергетик |  |  |  |  | Д.А. Селезнев
Главный теплотехник |  |  |  |  | Е.П. Попов
Главный метролог |  |  |  |  | М.С.Толстых
Директор по ОТ,ПБ,ПК и экологии |  |  |  |  | В.Л. Титов
Начальник цеха №2 |  |  |  |  | И.В. Гарбузов
Начальник участка |  |  |  |  | А.Б. Дубинин
Начальник отдела ОТН |  |  |  |  | Е.О.Акулов
178

## Спецификация
Спецификация к ВД - Цех №2, Участок ТСП
Необходимые материалы |  |  |  |  | Исполнитель | Разделение поставки
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1,1;2,1;16,1;17,1 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 80мм | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 5.57 | ПО | ПО
1,2;2,2;16,2;17,3; | Сталь тонколистовая оцинкованная, S=0,5мм | ГОСТ 14918-80 | м2 | 94.55 | ПО | ПО
1,3;2,3;16,3;17,4; | Винт самонарезающийся с круглой головкой | ГОСТ 10621-80 | кг | 1.55 | ПО | ПО
1,4;2,4;16,4;17,2; | Проволока вязальная 2 мм | ГОСТ 3282-74 | кг | 9.08 | ПО | ПО
1,2;2,2; | Шпильки М16х90 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12 | Цех № 2 | Заказчик
1,2;2,2 | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 24 | Цех № 2 | Заказчик
1,2;1,3;2,2;2,3;3,1;3,2;4,1;4,2;5,1;5,2;6,1;6,2;7,1;7,2;8,1;8,2;9,1;9,2;10,1;10,2;11,1;11,2;12,1;12,2;13,1;13,2;14,1;14,2;15,1;15,2; | Паронит ПМБ δ=2мм | ГОСТ 481-80 | кг | 22.872 | Цех № 2 | Заказчик
1.3 | Задвижка клиновая 30лс41нж Ду250 Ру16 (PN 1,6 МПа) L= 450 исп В ( исп 1), сталь 20ГЛ, крышка-корпус Е-F |  | шт. | 2 | Цех № 2 | Заказчик
1.3 | Шпильки М24х120 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 24 | Цех № 2 | Заказчик
1.3 | Гайка M24 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 178 | Цех № 2 | Заказчик
2.3 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ Ду 150 Ру 16 L=280 исп Е, (исп. 2) сталь 20ГЛ, крышка-корпус Е-F |  | шт. | 1 | Цех № 2 | Заказчик
2.3 | Шпильки М20х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 8 | Цех № 2 | Заказчик
2.3 | Гайка M20 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 16 | Цех № 2 | Заказчик
3.1 | Шпильки М16х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 62 | Цех № 2 | Заказчик
3.1 | Гайка M16 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 312 | Цех № 2 | Заказчик
3.2 | Шпильки М20х120 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 96 | Цех № 2 | Заказчик
3.2 | Гайка M20 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 |  | 192 | Цех № 2 | Заказчик
3.2 | Задвижка клиновая 30ЛС941НЖ Ду 150 Ру 16 L=280 исп Е, (исп. 2) сталь 20ГЛ |  | шт. | 2 | Цех № 2 | Заказчик
3.3 | Сальниковая набивки АП-31 6мм. | ГОСТ 5152-84 | мп. | 12 | РМЦ | Заказчик
9.1 | Шпильки М12х80 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 |  | 4 | Цех № 2 | Заказчик
9.1 | Гайка M12 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 56 | Цех № 2 | Заказчик
10.1 | Шпильки М12х70 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 |  | 8 | Цех № 2 | Заказчик
12.1 | Шпильки М12х60 ст.14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16 | Цех № 2 | Заказчик
16.2 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная 219х6 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | м. | 6 | ПО | Заказчик
16.2 | Электроды LB-52U |  | кг. |  | ПО | ПО
Заказчик
16.2 | Круг отрезной 150х1,6х22 |  | шт. |  | ПО | ПО
19.1 | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 1.78 | Цех № 2 | Заказчик
19.1 | Паронит ПМБ δ=3мм | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг. | 30.802 | Цех № 2 | Заказчик
19.2 | Шпильки М24х100 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 65 | Цех № 2 | Заказчик
19.4 | Шпильки М20х90 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9066-75 | шт. | 64 | Цех № 2 | Заказчик
19.4 | Гайка M 16 сталь 14Х17Н2 | ГОСТ 9064-75 | шт. | 128 | Цех № 2 | Заказчик
19.8 | Клей "TIP TOP" SC2000 или аналог |  | кг. | 2.4 | Цех № 2 | Заказчик
19.8 | VACONOSEL "PE" или аналог |  | м. | 360 | Цех № 2 | Заказчик
20.6 | Пневматический Шламовый Насос Supavac SV110V или аналог |  | шт. | 1 | Цех № 2 | Заказчик
20.7 | Абразивные шлифовальные круги | ГОСТ 2424-83 | шт. | 12 | ПО | ПО
20.8 | Электроды УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467-75 | кг. | 15 | ПО | ПО
20.11 | Купершлак (расход 30 кг/м2) | ГОСТ 31385—2016 | т. | 19.14 | ПО | ПО
20.13 | Уайт-спирит (расход - 0,33 кг/м2) |  | кг. | 210.54 | ПО | ПО
20.14 | Двухкомпонентное фенолэпоксидное покрытие Tankguard, аналог | ГОСТ 31385—2016 | л. | 220 | ПО | ПО
21 | Вал 90 БПУ40 00.07 |  | шт. | 2 | РМЦ | Заказчик
| Рабочее колесо (20Х13) 291.37-03 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо уплотняющее 725.81 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо уплотняющее 725.65 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо плавающее 725.57-06 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо плавающее 725.66-04 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо упорное 728.03 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо упорное 728.08 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Пружина 860.00 |  | шт. | 24 |  | Заказчик
| Кольцо поз.№16 90БПУ 00.11 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| Кольцо поз.№17 90БПУ 00.12 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Гильза поз. №11 90БПУ42 00.01 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Гильза поз. №12 90БПУ42 00.02 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Шпонки поз. №44 5х5х18.14Х17Н2 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Шпонки поз. №45 8х7х50.14Х17Н2 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| Штифт поз.№13 54БПУ 00.08 |  | шт. | 8 |  | Заказчик
| Штифт поз.№14 80БПУ1 00.05 |  | шт. | 16 |  | Заказчик
| Втулка поз.№22 90БПУ50 00.01 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Гайка поз.№15 90БПУ 00.09 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Шайба 8.04.019поз.№42 |  | шт. | 16 |  | Заказчик
| Уплотнение торцевое поз.№7 90БПУ40 01.00 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Уплотнение торцевое поз.№9 90БПУ42 04.00 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Прокладка спирально навитая V образная Тип3Ту38-114233-87 535х506х5 обозн. 350.30 |  | шт. | 8 |  | Заказчик
| Подпятник 90БПУ42 01.00 поз.№2 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| Пята 90БПУ42 03.00 поз.№3 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| Подшипник радиальный 90БПУ40 02.00 поз.№8 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| Втулка 90БПУ22 02.00 поз.6 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| Кольца СТП 098-2002 СБ-26 ТУ2512.003.45055793-98: |  |  |  |  | Заказчик
| 069-075-36 поз.49 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| 085-091-36 поз.50 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| 155-160-36 поз.51 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| 185-190-36 поз.52 |  | шт. | 4 |  | Заказчик
| 215-220-36 поз.53 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Штифт 90БПУ4 00.12 поз.18 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Диск 90БПУ42 01.00 поз.1 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо 90БПУ41 00.05 поз.20 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Кольцо 90БПУ41 00.08 поз.21 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Винт Н00.13.01 поз.25 |  | шт. | 2 |  | Заказчик
| Болт М8-6gx30.88.40Х.019 ГОСТ 7798-70 поз.32 |  | шт. | 8 |  | Заказчик
| Шайба 8.04.019 ГОСТ 13463-77 поз.42 |  | шт. | 8 |  | Заказчик
| Пробка Н00.11.05-01 поз.24 |  | шт. | 8 |  | Заказчик
| Винт ГОСТ 11738-84 М16-6gx65.88.40Х.019 поз.35 |  | шт. | 8 |  | Заказчик
| Винт ГОСТ 11738-84 М8-6gx20.88.40Х.019 поз.33 |  | шт. | 24 |  | Заказчик
| Винт ГОСТ 11738-84 М86gx65.88.40Х.019 поз.34 |  | шт. | 24 |  | Заказчик
| Шайбы ГОСТ 6402-70 8.65Г.019 поз.39 |  | шт. | 48 |  | Заказчик
| Корпус 90БПУ40 00.01 поз.19 |  | шт. | 2 |  | Заказчик