## Ведомость дефектов
| Согласовано: |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Главный механик ЯНПЗ- |  |  |  |  | Технический директор ЯНПЗ- |  |  |  |  | Директор ЯНПЗ-
| филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС" |  |  |  |  | филиала АО "НХС"
| _________К.П. Ваулин | [5 empty] | А.И. Трибус |  |  |  | ___В.А. Ромашкин
Ведомость дефектов № ________
Яйский нефтеперерабатывающий завод
участок приёмосдаточного пункта Цеха №2 товарно-сырьевого цеха
на текущий (остановочный) ремонт участка :_______________________с________по________2025г.
№ п/п | Наименование работ |  | материалы |  | Необходимые материалы |  |  |  | Объем работ |  | Испол-нитель | Краткое описание дефектов
|  |  | ед. изм. | кол-во | Наименование |  |  | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
Нефтепровод, инв.№578
Замена задвижки №54
1 | Демонтаж, монтаж площадки обслуживания задвижки Ду500 Ру16. |  | тонн | 0.5 | Отрезной круг по металлу 230х2,5х22 мм |  |  | ГОСТ Р 57978-2017 | шт. | 5 | ПО | Негерметичность задвижки
[5 empty] | Электроды ESAB ОК 46 - 3мм |  |  | ГОСТ 12.2.044-80* | кг. | 2 | ПО
| Демонтаж-замена-монтаж запорной арматуры Ду500 Ру 16 |  | шт. | 1 | Задвижка клиновая фланцевая, с электроприводом "Томприн" В.500.40.М2.УХЛ1, надземной установки, класс герметичности затвора "А" Ду 500, Ру 1,6 МПа. 30с941нжХЛ DN500 PN16 исп.3 (700х710х1655) исп.корпус-крышка E-F |  |  | ГОСТ 3706-83 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | ПО
[5 empty] | Шпильки М24х180 ст.35Х |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16 | ПО
[5 empty] | Гайка M24х180 ст.35Х |  |  | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | ПО
[5 empty] | Прокладка паронит ПМБ 3х700х600 |  |  | ГОСТ 481-80 | шт. | 2 | ПО
Автокран г/п 25тн
Насосная ПСП, инв.№580
Демонтаж, монтаж участков трубопроводов и патрубков
3 | Демонтаж, монтаж участков трубопроводов на входе насоса НП-1, НП-2 |  | мп. | 6 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 70мм. |  |  | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.678 | ПО | Коррозия трубопровода, АКТ №78 осмотра технологических трубопроводов
[5 empty] | Винт самонарезающийся с круглой головкой |  |  | ГОСТ 10621-80 | шт. | 0.18
[5 empty] | Проволока вязальная 2 мм |  |  | ГОСТ 3282-74 | шт. | 1.02
|  |  | шт. | 2 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду325х6 |  |  | ГОСТ 8734-75 | м. | 2
[5 empty] | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду273х5 |  |  | ГОСТ 8734-75 | м. | 1.5
[5 empty] | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду426х6 |  |  | ГОСТ 8734-75 | м. | 2.5
[5 empty] | Переход ПЭ-426х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 |  |  | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2
[5 empty] | Электроды LB52U - 3мм |  |  |  | кг. | 7
[5 empty] | Отрезной круг по металлу 230х2,5х22 мм |  |  | ГОСТ Р 57978-2017 | шт. | 7
[5 empty] | Шлифовальный круг по металлу 230х5х22 мм |  |  | ГОСТ Р 57978-2017 | шт. | 4
[5 empty] | Пневмозаглушка KAB 200 400 |  |  | ТУ 2527-00951625598-2014 | шт. | 5
| Демонтаж, монтаж патрубков для установки манометра и датчика отбора давления на входе и выходе насоса НП-1, НП-2 |  | шт. | 4 | штуцер G1/2 Cт20 |  |  | ТУ 4218-013-01395839-2007 | шт. | 4 | ПО
[5 empty] | Электроды LB52U - 2.6 мм |  |  |  | кг. | 3
| Демонтаж, монтаж патрубка для установки шарового крана (воздушник) Ду 25 на входе и выходе насоса НП-1,НП-2 |  | шт. | 4 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду25х5 |  |  | ГОСТ 8734-75 | м. | 0.6 | ПО
[5 empty] | Электроды LB52U - 2.6 мм |  |  |  | кг. | 0.5
[5 empty] | Кран шаровый КШ.Ф.П.025.40-01 Ду25 Ру40 с ответными фланцами, сталь 20, L=140 мм |  |  |  | шт. | 4
Директор по ОТ, ПБ,ПК и Э | [7 empty] | В.Л. Титов
Главный технолог | [7 empty] | В.В. Малютин
Главный энергетик | [7 empty] | Д.А. Селезнев
Главный теплотехник | [7 empty] | Е.П. Попов
Главный метролог | [7 empty] | М.С. Толстых
Начальник цеха №2 | [7 empty] | И.В. Гарбузов
Начальник участка ПСП | [7 empty] | Д.А. Герасименко
Начальник ОТН | [7 empty] | Е.О. Акулов

## Спецификация
№ п/п | Необходимые материалы |  |  |  | Исполнитель | Разделение поставки
| Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм. | кол-во
1/3/ | Отрезной круг по металлу 230х2,5х22 мм | ГОСТ Р 57978-2017 | шт. | 12 | по | подрядчик
1 | Электроды ESAB ОК 46 - 3мм | ГОСТ 12.2.044-80* | кг. | 2 | по | подрядчик
1 | Задвижка клиновая фланцевая, с электроприводом "Томприн" В.500.40.М2.УХЛ1, надземной установки, класс герметичности затвора "А" Ду 500, Ру 1,6 МПа. 30с941нжХЛ DN500 PN16 исп.3 (700х710х1655) исп.корпус-крышка E-F | ГОСТ 3706-83 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | по | заказчик
1 | Шпильки М24х180 ст.35Х | ГОСТ 9066-75 | шт. | 16 | по | подрядчик
1 | Гайка M24х180 ст.35Х | ГОСТ 9066-75 | шт. | 32 | по | подрядчик
1 | Прокладка паронит ПМБ 3х700х600 | ГОСТ 481-80 | шт. | 2 | по | подрядчик
3 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщ. 70мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.678 | по | подрядчик
3 | Винт самонарезающийся с круглой головкой | ГОСТ 10621-80 | шт. | 0.18 | по | подрядчик
3 | Проволока вязальная 2 мм | ГОСТ 3282-74 | кг. | 1.02 | по | подрядчик
3 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду325х6 | ГОСТ20295-85 | м. | 2 | по | заказчик
3 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду273х5 | ГОСТ20295-85 | м. | 1.5 | по | заказчик
3 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду426х6 | ГОСТ20295-85 | м. | 2.5 | по | заказчик
3 | Переход ПЭ-426х12-273х10-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | по | заказчик
3 | Электроды LB52U - 3мм |  | кг. | 7 | по | подрядчик
3 | Шлифовальный круг по металлу 230х5х22 мм | ГОСТ Р 57978-2017 | шт. | 4 | по | подрядчик
3 | Пневмозаглушка KAB 200 400 | ТУ 2527-00951625598-2014 | шт. | 5 | по | заказчик
3 | штуцер G1/2 Cт20 | ТУ 4218-013-01395839-2007 | шт. | 4 | по | заказчик
3 | Электроды LB52U - 2.6 мм |  | кг. | 3 | по | подрядчик
3 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная-Ст09Г2С Ду25х5 | ГОСТ 8734-75 | м. | 0.6 | по | заказчик
3 | Электроды LB52U - 2.6 мм |  | кг. | 0.5 | по | подрядчик
4 | Кран шаровый КШ.Ф.П.025.40-01 Ду25 Ру40 с ответными фланцами, сталь 20, L=140 мм |  | шт. | 4 | по | заказчик