## Основная дефектная
| Согласовано: Главный механик ЯНПЗ- филиала АО "НХС" __________Е.В.Парамонов |  |  | Согласовано: Технический директор ЯНПЗ- филиала АО "НХС" ___________А.И.Трибус |  |  |  | Утверждаю: Директор ЯНПЗ- филиала АО "НХС" _________В.А.Ромашкин
Ведомость дефектов №___ Яйский нефтеперерабатывающий завод Цех №3, УК-1 на капитальный (остановочный) ремонт участка:_______________________с ___________по__________2025г.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  | Исполнитель | Краткое описание деффектов
|  | ед. изм | кол-во | Наименование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | ед. изм | кол-во
Реакторно-печной блок секции 1000 инв. №00-001601
1 | Газосырьевая печь П-1001 перед реактором. Ремонт | [7 empty] | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы | шт. | 3 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м² | 6 | ПО
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 5 | Смесь бетона огнеупорная АЛКОР-37-50 | ТУ 1523-003-50924710-2013 | тн. | 0.2 | Спец.организация
| 2.1Замена горелочного камня ГКВД-2,0 | шт. | 3 | Комплект горелочного камня ГКВД-2,0 | (ЗАО «НПЦЭО») | шт. | 3
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры | м² | 84 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-9770 мм Ø3888 мм |  |  |  | ПО
| 4.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø114х6,0. | шт. | 200 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 4 | ПО
| 5. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø114х6,0 (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 48 |  |  |  |  | Спец.организация
| 6. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø114х6,0 (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия) | шт. | 64 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов, (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9. Очистка от отложений камеры печи S=12м² | м² | 12 | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 10.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 9 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 5 | Цех №3
| 11. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам | [6 empty] | ПО
| Ду15 Ру16 | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 12. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду50 Ру16 | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 13. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду25 Ру16 | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 14.Демонтаж-монтаж электро-задвижек поз. ЭЗ 42001, ЭЗ 42004 Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-50-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | ПО, доставка до РМЦ
| Ду80 Ру6,3 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-6,3-09Г2С | ГОСТ Р 53561-2000 | шт. | 2
| 14.1Ревизия запорной части | шт. | 2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 |  | шт. | 10 | РМЦ
|  |  |  | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-240 |  | шт. | 10
| 15. Замена гибких рукавов к пилотным горелкам | шт. | 3 | Рукав нержавеющий высокого давления Ду 16 Ру 25 с плоским фланцем 15-25-01-1-В РНВД 331.12.00.ФА.Ш 16*1,5 | ТУ 4195-003-63492754-2010 | шт. | 3 | ПО
| 16. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 50 (36 шт.) | м3 | 0.9 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.9 | ПО
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 1
| 17. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.1 |  |  | тн. | 0.1 | ПО
2 | Печь П-1002 нагрев кубового продукта колонны К-1001. Ремонт | [7 empty] | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы | шт. | 2 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м² | 4 | ПО
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 6 | Смесь бетона огнеупорная АЛКОР-37-50 | ТУ 1523-003-50924710-2013 | тн. | 0.35 | Спец.организация
| 2.1Замена горелочного камня ГКВД-3,0 | шт. | 4 | Комплект горелочного камня ГКВД-3,0 | (ЗАО «НПЦЭО») | шт. | 4
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры | м² | 144 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-9920 мм Ø5550 мм |  |  |  | ПО
| 4.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø133х7,0. | шт. | 220 | Диск шлифовальный фибровый 2_150х22х14А 16-П С |  | шт. | 5 | ПО
| 5. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø133х6,0 (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 56 |  |  |  |  | Спец.организация
| 6. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø133х6,0 (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 72 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 25 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 25 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9. Очистка от отложений камеры печи S=18 м² | м² | 18 | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 10.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 16 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг | 8 | Цех №3
| 11. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам Ду15 Ру16 | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 16 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 12. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду50 Ру16 | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 16 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 13. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду25 Ру16 | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 16 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 14.Демонтаж-монтаж электро-задвижек поз. ЭЗ 42003, ЭЗ 10036 Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | ПО, доставка до РМЦ
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-80-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 14.1Ревизия запорной части | шт. | 2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 |  | шт. | 10 | РМЦ
|  |  |  | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-240 |  | шт. | 10
| 15. Замена гибких рукавов к пилотным горелкам | шт. | 4 | Рукав нержавеющий высокого давления Ду 16 Ру 25 с плоским фланцем 15-25-01-1-В РНВД 331.12.00.ФА.Ш 16*1,5 | ТУ 4195-003-63492754-2010 | шт. | 4 | ПО
| 16. Замена сальникового уплотнения на задвижках Ду150 | шт. | 12 |  |  |  |  | Цех №3
| 17. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре по потокам входа в П-1002, Ду 150 (12 шт.) | м3 | 0.8484 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.8484 | ПО
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 1.6
| 18. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 50 (48 шт.) | м3 | 1.2 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 1.2 | ПО
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 1.5
| 19.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.12 |  |  | тн. | 0.12 | ПО
3 | Трубопровод стабильного гидрогенизата в П-1002 Л.-150-1011-008 | [6 empty] | ПО | Не отсекаются
| 1.Замена задвижек PN40 DN150 | шт. | 2 | Задвижка ручной привод 30с15нж PN40 DN150 ООО "Гусар" Сталь 20Л строительный размер L-400мм. Исполнение флацев F |  | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка СНП В-2-3-150-40 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
4 | Печь П-1003 нагрев кубового продукта колонны К-1002. Ремонт | [7 empty] | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы | шт. | 2 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м² | 4 | ПО
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 6 | Смесь бетона огнеупорная АЛКОР-37-50 | ТУ 1523-003-50924710-2013 | тн. | 0.4 | Спец.организация
| 2.1Замена горелочного камня ГКВД-3,0 | шт. | 4 | Комплект горелочного камня ГКВД-3,0 | (ЗАО «НПЦЭО») | шт. | 4
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры | м² | 200 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-10290 мм Ø 5990 мм |  |  |  | ПО
| 4.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø 127*6,0мм | шт. | 250 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 10 | ПО
| Ø 114*6,0мм | шт. | 92
| 5. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø133х6,0 (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 64 |  |  |  |  | Спец.организация
| 6. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø133х6,0 (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 92 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 30 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 30 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9. Очистка от отложений камеры печи S=20м² | м² | 20 | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 10.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 20 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 10 | Цех №3
| 11. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам Ду15 Ру16 | шт. | 5 | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 20 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 12. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду50 Ру16 | шт. | 5 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 13. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду25 Ру16 | шт. | 5 | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т1 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 14.Демонтаж-монтаж электро-задвижек поз. ЭЗ 42006, ЭЗ 10042 Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | ПО , доставка до РМЦ
| Ду110 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-100-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 14.1Ревизия запорной части | шт. | 2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 |  | шт. | 10 | РМЦ
|  |  |  | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-240 |  | шт. | 10
| 15. Замена гибких рукавов к пилотным горелкам | шт. | 5 | Рукав нержавеющий высокого давления Ду 16 Ру 25 с плоским фланцем 15-25-01-1-В РНВД 331.12.00.ФА.Ш 16*1,5 | ТУ 4195-003-63492754-2010 | шт. | 5 | ПО
| 16. Замена сальникового уплотнения на задвижках | [6 empty] | Цех №3
| 17. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре по потокам входа в П-1003, Ду 250 (4 шт.) | м3 | 0.4468 | Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 80мм | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.4468 | ПО
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 0.6
| 19. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 50 (60 шт.) | м3 | 1.5 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 1.5
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 2
| 20.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.13 |  |  | тн. | 0.13
5 | Печь П-2104 нагрева продукта колонны стабилизации К-2101. Ремонт | [7 empty] | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы | шт. | 2 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м² | 4 | ПО
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 4 | Смесь бетона огнеупорная АЛКОР-37-50 | ТУ 1523-003-50924710-2013 | тн. | 0.3 | Спец.организация
| 2.1Замена горелочного камня ГКВД-2,0 | шт. | 3 | Комплект горелочного камня ГКВД-2,0 | (ЗАО «НПЦЭО») | шт. | 3
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры | м² | 98 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-8170 мм Ø 4208 мм |  |  |  | ПО
| 4.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи | шт. | 200 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 5 | ПО
| 5. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø127х7,0 (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 48 |  |  |  |  | Спец.организация
| 6. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø108х6,0 (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 54 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7. Очистка от отложений камеры печи S=14м² |  |  | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 8.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 9 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 5 | Цех №3
| 9. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам Ду15 Ру16 | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 10. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным к горелкам Ду50 Ру16 | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 11. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду25 Ру16 | шт. | 3 | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 12.Демонтаж-монтаж электро-задвижек поз. ЭЗ 42008, ЭЗ 20056 Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-50-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | ПО, доставка до РМЦ
| Ду80 Ру6,3 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-6,3-09Г2С | ГОСТ Р 53561-2000 | шт. | 2
| 12.1Ревизия запорной части | шт. | 2 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 |  | шт. | 10 | РМЦ
|  |  |  | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-240 |  | шт. | 10
| 13. Замена гибких рукавов к пилотным горелкам | шт. | 3 | Рукав нержавеющий высокого давления Ду 16 Ру 25 с плоским фланцем 15-25-01-1-В РНВД 331.12.00.ФА.Ш 16*1,5 | ТУ 4195-003-63492754-2010 | шт. | 3 | ПО
| 14. Замена сальникового уплотнения на задвижках Ду100 | шт. | 8 |  |  |  |  | Цех №3
| 15.Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре по потокам входа в П-2104, Ду 100 (8 шт.) | м3 | 0.4468 | Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75(плотность) 80(толщина) | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.4468 | ПО
|  |  |  | Проволока вяз. Ø2мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 0.6
| 16. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 50 (36 шт.) | м3 | 0.9 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.9
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 1
| 17.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.09 |  |  | тн. | 0.09
6 | Реактор гидроочистки Р-1001 | [6 empty] | ПО | Замена катализатора, наружний и внутренний осмотр
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход Ду 250 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-250-100-08Х18Н10Т | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| выход Ду 250 |  |  | Шпилька Б1М36-6g*230.ХН35ВТ | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка АМ36-6Н.ХН35ВТ | ГОСТ 9064-75 | шт. | 48
| 2.Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Шпилька Б1М36-6g*330.ХН35ВТ | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12
|  |  |  | Прокладка 600-10-3 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
| 3.Выгрузка и загрузка защитных слоев |  |  | Автокран г/п 30т |  | ч
|  | кг. | 9000 | Бочки металлические |  | шт. | 50 | Спец.организация
| 4. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 4
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 12
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 5.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
| 6. Внутренний осмотр, наружний осмотр, ревизия внутренних устройств. | [6 empty] | Спец.организация ОТН
Этажерка 1001 инв.№ 00-001602
7 | Сырьевой фильтр Ф-1001/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка Ø203х171х3,2 паронит | ГОСТ 481-80 | шт. | 8
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка Ø87х61х3,2 паронит | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду400 | шт. | 1 | Прокладка Ø473х427х3,2 паронит | ГОСТ 481-80 | шт. | 1 | ПО
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец. организацияОТН
| 5. Гидроиспытание 12,5 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.001 |  |  | тн. | 0.001 | ПО
8 | Сырьевой фильтр Ф-1001/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка Ø203х171х3,2 паронит | ГОСТ 481-80 | шт. | 8
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка Ø87х61х3,2 паронит | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду400 | шт. | 1 | Прокладка Ø473х427х3,2 паронит | ГОСТ 481-80 | шт. | 1 | ПО
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец. Организация,ОТН
| 5. Гидроиспытание 12,5 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.001 |  |  | тн. | 0.001 | ПО
9 | Ремонт водяного холодильника газо-продуктовой смеси Х-1001 Инв. № 00-001820 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1.Установка и снятие заглушек Ду 200 Ру 63 | шт. | 4 | Прокладка 1-1-200-6,3-09Г2С | ГОСТ Р 53561-2000 | шт. | 8
| Ду 50 Ру 63 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-6,3-09Г2С | ГОСТ Р 53561-2000 | шт. | 2
| Ду 25 Ру 63 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-25-6,3-09Г2С | ГОСТ Р 53561-2000 | шт. | 2
| Ду 25 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка Б-25х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1 М30 х 200 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5 | ПО
|  |  |  | Гайка М30 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 2. Демонтаж-монтаж: крышка Ø795 распредкамеры 50 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М30 х 220 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
| крышка корпуса Ø795 52 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М36 х 350 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
| крышки плавающей головки Ø1000, | шт. | 1 | Гайка М30 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 300 кг |  |  | Гайка М36 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
|  |  |  | Прокладка 800-6,3-Soft iron | ГОСТ 26759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка 600-6,3 08Х18Н10Т | ГОСТ 26759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-629-4-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П550х9х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П560х9х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка ПГП 2500 Ø592х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
| 3. Демотаж-монтаж трубного пучка L=6000мм, М=2150кг | шт. | 1 | Автокран г/п 50т |  | ч
| 4.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец. Организация,ОТН
| 5. Чистка: трубного пространства трубного пучка Ø600, колличество трубок 295 шт Ø20х2х6000 , распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4 | ПО
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | ПО
| 6. Гидроиспытание Тр = 48,8 кгс/см2 МТр = 64,5 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
10 | Ремонт водяного холодильника верхнего продукта отпарной колонны Х-1002 Инв. № 00-001821 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1. Установка и снятие заглушек Ду 100 Ру 25 | шт. | 2 | Заглушка с рукояткой Ду100х25 Сталь 20 | Т-ММ-25-01-06 | шт. | 2 | ПО
| Ду 150 Ру 25 | шт. | 2 | Заглушка с рукояткой Ду150х25 Сталь 20 | Т-ММ-25-01-06 | шт. | 2
| Ду 50 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-74-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-43-40-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Демонтаж-монтаж крышки распредкамеры Ø640 50 кг | шт. | 1
| Крышка корпусаØ640 145 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 160 40Х.07 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
| крышки плавающей головки Ø470, |  |  | Шпильки 1 М20 х 180 40Х.08 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
| 220 кг | шт. | 1 | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 30
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П494х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П539х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П492х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка ПГП 2500 Ø496х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Демотаж-монтаж трубного пучка L=6000мм, М=1396кг | шт. | 1 | Автокран г/п 50т |  | ч
| 4. Чистка: трубного пространства трубного пучка Ø500, колличество трубок 196 шт Ø20х2х6000 , распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 5.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец. Организация,ОТН
| 6. Гидроиспытание Тр = 48,8 кгс/см2 МТр = 64,5 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
11 | Ремонт водяного холодильника легкой бензиновой фракции в парк Х-1003 Инв. № 00-001822
| 1. Установка и снятие заглушек Ду 100 Ру 40 | шт. | 4 | Заглушка с рукояткой Ду100х16 Сталь 20 | Т-ММ-25-01-06 | шт. | 2 | ПО
| Ду 50 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-129-4-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-74-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-43-40-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Демонтаж-монтаж крышки распредкамеры Ø640 50 кг | шт. | 1
| Крышка корпусаØ640 145 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 160 40Х.07 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10 |  | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| крышки плавающей головки Ø470, 220 кг |  |  | Шпильки 1 М20 х 210 40Х.08 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  | шт. | 1 | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 30
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-639-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-739-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П496х10х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П592х10х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П528х10х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка ПГП 2500 Ø596х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Демотаж-монтаж трубного пучка L=6000мм, М=1396кг | шт. | 1 | Автокран г/п 50т |  | ч
| 4. Чистка: трубного пространства трубного пучка Ø500, колличество трубок 196 шт Ø20х2х6000 , распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 1
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 5
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 5.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН Спец.организация
| 6. Гидроиспытание Тр = 15,8 кгс/см2 МТр = 21 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
12 | Ремонт водяного холодильника тяжелой бензиновой фракции в парк Х-1004 Инв. № 00-001823
| 1. Установка и снятие заглушек Ду 100 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4 | ПО
| Ду 150 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду 50 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду 25 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-43-40-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Демонтаж-монтаж крышки распредкамеры Ø640 50 кг | шт. | 1 |  |  |  |  | ПО
| Крышка корпусаØ640 145 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 160 40Х.07 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16 |  | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| крышки плавающей головки Ø470, |  |  | Шпильки 1 М20 х 250 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 220 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
| 220 кг | шт. | 1 | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-749-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П614х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 8
|  |  |  | Прокладка ПГП 2500 Ø592х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Демотаж-монтаж трубного пучка L=6000мм, М=1396кг | шт. | 1 | Автокран г/п 50т |  | ч
| 4. Чистка: трубного пространства трубного пучка Ø500, колличество трубок 196 шт Ø20х2х6000 , распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4 | ПО
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 5.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН Спец.организация
| 6. Гидроиспытание Тр = 28,8 кгс/см2 МТр = 22 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
13 | Ремонт концевого холодильника куба колонны стабилизации Х-2105 Инв. № 00-001826 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 80 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-106-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 100 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-43-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| 2 Демонтаж-монтаж крышки распредкамеры Ø740 50 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
| крышки корпуса Ø740 130 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 150 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
| крышки плавающей головки Ø500, |  |  | Шпильки 1 М20 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
| 220 кг |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 64
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 240 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-487х14х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-464х8х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-646х8х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-487х8х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-464х14х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка ПГП 2200 Ø496х3 ТН 2064-2017-006 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Демотаж-монтаж трубного пучка L=6000мм, М=1396кг | шт. | 1 | Автокран г/п 50т |  | шт. | 1
| 4. Чистка: трубного пространства трубного пучка Ø500, колличество трубок 146 шт Ø25х2,5х5000, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 5. Промывка межтрубного пространства пучка Р=296,1 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 6.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН Спец.организация
| 7. Гидроиспытание Тр = 31 кгс/см2 МТр = 23 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
14 | Ремонт концевого конденсатор колонны стабилизации Х-2106 Инв. № 00-001827 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 150 Ру 25 | шт. | 4 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| 2 Демонтаж-монтаж: крышки распредкамеры Ø1175, 80 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 120 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32 | ПО
| распределительной камеры Ø1175 725 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 180 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 52
| крышки корпуса Ø1175, 425 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 190 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 56
| крышки плавающей головки Ø1000, 300 | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 310 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 44
| кг |  |  | Шпильки 1 М24 х 350 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпильки 1 М24 х 240 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 52
|  |  |  | Гайка М24 30ХМА.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 104
|  |  |  | Гайка М24 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 380
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-1051-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-1161-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка плавголовки ПГП 2200 990х964х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-1015х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 6
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Демотаж-монтаж трубного пучка L=6000мм, М=6815кг | шт. | 1 | Автокран г/п 50т |  | ч |  | ПО
| 4Чистка трубного пучка и корпуса аппарата Ø1000, трубок 670 шт, Ø25х2,5х6000 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4 | ПО
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 5 Промывка межтрубного пространства пучка Р=296,1 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | ПО
| 6.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН Спец.организация
| 7 Гидроиспытание Тр = 22,9 кгс/см2 МТр = 31,5 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
15 | Ремонт водяного холодильника охлаждающей жидкости Х-4101/1 Инв. № 00-001824 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 100 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка А-150х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| Ду 150 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка Б-100х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка А-25х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| 2 Демонтаж-монтаж: |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
| крышки распредкамеры Ø640, 40 кг | шт. | 1 | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
| крышки корпуса Ø640, 100 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 120 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 14
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 230 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 30
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-514х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-514х8х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3. Чистка: трубного пространства трубного пучка Ø500, трубок 228 шт, Ø20х2х6000, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 1
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 4 Гидроиспытание Тр = 12,9 кгс/см2 МТр = 14,3 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
16 | Ремонт водяного холодильника охлаждающей жидкости Х-4101/2 Инв. № 00-001825 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 100 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка А-150х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| Ду 150 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка Б-100х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка А-25х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 4
| 2 Демонтаж-монтаж: |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
| крышки распредкамеры Ø640, 40 кг | шт. | 1 | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
| крышки корпуса Ø640, 100 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 120 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 14
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 230 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 30
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-514х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-514х8х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3. Чистка: трубного пространства трубного пучка Ø500, трубок 228 шт, Ø20х2х6000, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 1
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 5
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 4 Гидроиспытание Тр = 12,9 кгс/см2 МТр = 14,3 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
17 | Емкость Е-2101 | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО
| Ду 200х40 | шт. | 1 | СНП В-2-3-200-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду 150х40 | шт. | 2 | СНП В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 80х40 | шт. | 2 | СНП В-2-3-80-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 50х40 | шт. | 1 | СНП А-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М27-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
|  |  |  | Шпилька 1-М27-8g*140.35.0 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Шпилька 1-М24-8g*120.35.0 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*80.35.0 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*80.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-529-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду500 |  |  | Шпилька 1-М42-8g*240.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М42-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2 | Цех №3
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 10
| 4. Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
18 | Емкость Е-1003 | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО
| Ду 150х40 | шт. | 2 | СНП В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 100х40 | шт. | 2 | СНП В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 50х40 | шт. | 3 | СНП А-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 9
|  |  |  | Шпилька 1-М24-8g*120.35.0 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*100.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*80.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза | шт. | 1 | "Прокладка СНП В-3-629-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду600 |  |  | Шпилька 1-М30-8g*200.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30-7Н.20.05" | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 3. Чистка от отложений |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2 | Цех №3
|  |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 11 |  | пара | 10
| 4.Замена задвижки PN40 DN50 | шт. | 1 | Задвижка ручной привод 30с15нж PN40 DN50 ООО "Гусар" Сталь 20Л. Сроительный размер L-215мм. Исполнение фланцев F | ГОСТ 977-88 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| 5.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН Спец.организация
| 6. Гидроиспытание 33 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  |  |  | ПО
19 | Емкость Е-1004
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки |  |  |  | О |  |  | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200х40 | шт. | 1 | СНП А-3-239-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 250х40 | шт. | 1 | СНП А-3-292-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 150х40 | шт. | 2 | СНП А-3-183-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 50х40 | шт. | 1 | СНП А-3-74-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 25х40 | шт. | 1 | СНП А-3-43-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька М30*170 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М30 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька М27*150 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М27 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька М24*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька М16*90 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька М12*70 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12 Ст35" | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | "Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10" |  | пара | 10
| 4.Наружний и внутренний осморт | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  |  |  | ПО
20 | Сырьевой насос Н-1001/1 Инв. № 00-001739
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-1-200-6,3-1 | шт. | 1 | Прокладка А-200х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х170 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-ФС-1-200-6,3-1 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
21 | Сырьевой насос Н-1001/2 Инв. № 00-001740
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-1-200-6,3-1 | шт. | 1 | Прокладка А-200х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х170 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-ФС-1-200-6,3-1 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
22 | Насос орошения отпарной колонны Н-1003/1 Инв. № 00-001741
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
23 | Насос орошения отпарной колонны Н-1003/2 Инв. № 00-001742
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
24 | Насос верхнего продукта сплиттера Н-1005/1 Инв. № 00-001743
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Прокладка А-250х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х100 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
25 | Насос верхнего продукта сплиттера Н-1005/2 Инв. № 00-001744
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Прокладка А-250х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х100 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
26 | Насос нижнего продукта сплиттера Н-1006/1 Инв. № 00-001745
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду300 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-343-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-300-40 | шт. | 1 | Прокладка А-300х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х190 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-300-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.6 | Цех №3
27 | Насос нижнего продукта сплиттера Н-1006/2 Инв. № 00-001746
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду300 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-343-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-300-40 | шт. | 1 | Прокладка А-300х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х190 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-300-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.6 | Цех №3
28 | Насос тяжелой бензиновой фракции Н-1007/1 Инв. № 00-001747
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду200 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Прокладка А-200х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 1-1-М27х140 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 3
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
29 | Насос тяжелой бензиновой фракции Н-1007/2 Инв. № 00-001748
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду200 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Прокладка А-200х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 1-1-М27х140 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 3
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
30 | Насос подачи орошения Н-2103/1 Инв. № 00-001751
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
31 | Насос подачи орошения Н-2103/2 Инв. № 00-001752
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
32 | Насос кубового продукта стабелизацииН-2104/1 Инв. № 00-001753
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-250-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька Б1М36-6g*270.ХН35ВТ | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка АМ36-6Н.ХН35ВТ | ГОСТ 9064-75 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька Б1М30-6g*220.ХН35ВТ | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка АМ30-6Н.ХН35ВТ | ГОСТ 9064-75 | шт. | 24
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-1-250-6,3-1 | шт. | 1 | Прокладка А-250х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х270 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-ФС-1-250-6,3-1 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
33 | Насос кубового продукта стабелизацииН-2104/2 Инв. № 00-001754
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-250-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька Б1М36-6g*270.ХН35ВТ | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка АМ36-6Н.ХН35ВТ | ГОСТ 9064-75 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька Б1М30-6g*220.ХН35ВТ | ГОСТ 9066-75 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка АМ30-6Н.ХН35ВТ | ГОСТ 9064-75 | шт. | 24
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-1-250-6,3-1 | шт. | 1 | Прокладка А-250х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х270 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-ФС-1-250-6,3-1 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех №3
34 | Насос щхлаждающей житкости Н-4103/1 Инв. № 00-001749
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-25х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
| Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-50х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| Ду100 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-100х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| Ду150 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-150х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-16 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х90 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
35 | Насос щхлаждающей житкости Н-4103/2 Инв. № 00-001750
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-25х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
| Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-50х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| Ду100 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-100х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
| Ду150 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка А-150х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-16 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х90 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
Блок подготовка сырья инв. № 00-001603
36 | Емкость Е-1001
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 250х25 | шт. | 2 | СНП В-2-3-250-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 100х40 | шт. | 1 | СНП В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду50х40 | шт. | 3 | СНП А-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 9
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 10
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 2
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 1
| 4.Наружний и внутренний осморт | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Гидроиспытание 7 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
37 | Сепаратор С-1001
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки: | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200х63 | шт. | 2 | Прокладка 1.561.066.01 Øср.265; S=18 | ГОСТ 5949-75 | шт. | 2
| Ду 150х63 | шт. | 1 | Прокладка 1.561.129.00 Øср.205; S=18 | ГОСТ 5949-75 | шт. | 1
| Ду50х63 | шт. | 3 | Прокладка 1.561.033.04 Øср.85; S=18 | ГОСТ 5949-75 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 2-1-М30-8g*190.35Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М30-7Н Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька 2-1-М20-8g*130 45Х14Н14В2М | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20-7Н. 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Прокладка 1.561.066.01 Øср.265; S=18 | ГОСТ 5949-75 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 2-1-М30-8gх*240.35Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 14
|  |  |  | Гайка М30-7Н Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 28
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 10
| 4.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Гидроиспытание 63 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
38 | Ремонт сырьевого теплообменника Т-1001/1 (сдв.) Инв. № 00-001828 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
1.Демонтаж-монтаж заглушек
| Ду 250 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-6,3-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО
| Ду 200 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-239-6,3-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 50 Ру 63 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-292-6,3-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| 2. Установка монтажных лесов | м2 | 8 | Монтажные леса Н- 2500 мм.
| 3 Демонтаж-монтаж: изоляции с крышки распредкамеры. | м2 | 5.7 | Маты прошивные Wired MAT 80 из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием сеткой из стальной оцинкованной проволоки Wired MAT 80-2000.1000.80 | ТС № 4589-15 | м3 | 0.82
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.80х800х1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 5.85
| 4 Демонтаж-монтаж: крышки распредкамеры Ø1300, 1850 кг |  |  | Шпильки 2-1 М30-8gx170 20Х13 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  | шт. | 2 | Шпильки 2-1 М36-8gx190 20Х13 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Шпильки 2-1 М42-8gx480 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 80
|  |  |  | Гайка М30 7H 20Х13 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М36 7H 20Х13 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М42х3 7H 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 160
|  |  |  | Прокладка СНП Д-3-279-6,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка ПОГФ-Г-3,1-Н2-6,4-1094х1058х4-0540 | ТУ 5728-012-13267785-99 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка ПОГФ-Г-3,1-Н2-6,4-1094х1058х4 | ТУ 5728-012-13267785-99 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-1094х8х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка ВНИИ НП-232 | ГОСТ 14068-79 | кг. | 2
| 5 Демотаж-монтаж трубного пучка L=6393мм, М=7290кг | шт. | 2 | Автокран г/п 75т |  | ч
| 6. Чистка: корпуса аппарата,трубного пространства трубного пучка Ø1000, U-образных трубок 471 шт, Ø20х2х6000, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 2 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 7. Гидроиспытание Тр = 62,7 кгс/см2 МТр = 60,8 кгс/см2 | шт. | 2 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 9. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.09 |  |  | тн. | 0.09 | ПО
39 | Ремонт сырьевого теплообменника Т-1001/2 (сдв.) Инв. № 00-001829 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
1.Демонтаж-монтаж заглушек
| Ду 250 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-6,3-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО
| Ду 200 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-239-6,3-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 50 Ру 63 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-292-6,3-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| 2. Установка монтажных лесов | м2 | 8 | Монтажные леса Н- 2500 мм.
| 3 Демонтаж-монтаж: изоляции с крышки распредкамеры. | м2 | 5.7 | Маты прошивные Wired MAT 80 из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием сеткой из стальной оцинкованной проволоки Wired MAT 80-2000.1000.80 | ТС № 4589-15 | м3 | 0.82
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.80х800х1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 5.85
| 4 Демонтаж-монтаж: крышки распредкамеры Ø1300, 1850 кг |  |  | Шпильки 2-1 М30-8gx170 20Х13 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  | шт. | 2 | Шпильки 2-1 М36-8gx190 20Х13 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Шпильки 2-1 М42-8gx480 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 80
|  |  |  | Гайка М30 7H 20Х13 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М36 7H 20Х13 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М42х3 7H 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 160
|  |  |  | Прокладка СНП Д-3-279-6,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка ПОГФ-Г-3,1-Н2-6,4-1094х1058х4-0540 | ТУ 5728-012-13267785-99 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка ПОГФ-Г-3,1-Н2-6,4-1094х1058х4 | ТУ 5728-012-13267785-99 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-1094х8х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка ВНИИ НП-232 | ГОСТ 14068-79 | кг. | 2
| 5 Демотаж-монтаж трубного пучка L=6393мм, М=7290кг | шт. | 2 | Автокран г/п 75т |  | ч
| 6. Чистка: корпуса аппарата,трубного пространства трубного пучка Ø1000, U-образных трубок 471 шт, Ø20х2х6000, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 2 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 7. Гидроиспытание Тр = 62,7 кгс/см2 МТр = 60,8 кгс/см2 | шт. | 2 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 9. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.09 |  |  |  |  | ПО
41 | Насос нижнего продукта отпарной колонны Н-1004/1 Инв. № 00-001755
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-250-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду400 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-447-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-400-40 | шт. | 1 | Прокладка А-400х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х230 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-400-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
Насос нижнего продукта отпарной колонны Н-1004/2 Инв. № 00-001756
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-250-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду400 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-447-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-400-40 | шт. | 1 | Прокладка А-400х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х230 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-400-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
42 | Водяной холодильник отбора проб Х-1005 Инв. № 00-001964
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки: | [6 empty] | ПО | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 25х63 | шт. | 4 | Прокладка 1-1-25-63-08Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | шт. | 4
| Ду 80х63 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-80-63-08Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 | шт. | 1
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду460 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-300-16 | ГОСТ 52376-2005 | шт. | 1
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4.Наружний и внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 7. Гидроиспытание Тр = 63 кгс/см2 МТр = 13 кгс/см2 | шт. | 1 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
43 | Ремонт линии л. В11-025
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 50 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-2-3-50-16 | ГОСТ Р 52376-2004 | шт. | 4
|  |  |  | Заглушка с рукояткой Ду50х16 Сталь 20 | Т-ММ-25-01-06 | шт. | 2
| 2. Демонтаж-монтаж изоляции. Ø57х5 | м | 16 | Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты ТЕХ МАТ-4000.1000.50 | ТС № 4589-15 | м3 | 0.2
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.50х800х1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 6 |  | Продольные трещины
| 3. Гидроиспытание | шт. | 1 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1
13 кгс/см2
| Цветная дефектоскапия сварных швов | стык | 3 | монтажная лента |  | м | 5
| 4 Демонтаж-монтаж трубопровода Ø57 L-16000мм | м | 16 | Труба 57х5 сталь 20 | ГОСТ 8732-78 | п.м. | 16
44 | 1.Гидродинамическая очистка высоким давлением воды оребренных наружных поверхностей пакетов АВО | [7 empty] | загрезнение оребрения АВО
| АВО-1001/1,2 | шт. | 2 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | Цех №3
| АВО-1004 | шт. | 1 | Костюм Л-1 | ТУ8572-002-58038036-2010 | шт. | 1
| АВО-1002/1,2 | шт. | 2
| АВО-1003/1,2,3,4 | шт. | 4
| АВО-2104 | шт. | 1
| 2.Демонтаж-монтаж рабочих колес проверка угла атаки АВО | шт. | 16 |  |  |  |  | РМЦ
Блок колонн секции 1000, 2000 инв. № 00-001604
45 | Колонна К-1001
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду400 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-447-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду250 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-292-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду200 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду100 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду50 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 2-1-М36-8g*210.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М36-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька 2-1-М30-8g*160.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М30-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька 2-1-М27-8g*150.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М27-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 2-1-М20-8g*110.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька 2-1-М16-8g*100.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-639-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 2-1-М30-8g*160.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
|  |  |  | Гайка М30-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
| 3. Открытие проходов, чистка отложений, закрытие проходов |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 6
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 15
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 2
|  |  |  | Распиратор 3М 8112 |  | шт. | 10
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 2
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН
| 5. Гидроиспытание 35,3 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 16. Замена сальникового уплотнения на задвижках Ду400 | шт. | 1 |  |  |  |  | Цех №3
| 7. Вывоз шлама | м3 | 0.5 | Бочки металлические | Бочки металлические | шт. | 3 | ООТ и ПБ
| 8. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
46 | Колонна К-1002
| 1. Демонтаж монтаж задвижки Ду200 ревизия кл. 10FV0001 с высоты 30м. | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-239-1,6-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6 | ПО,доставка до РМЦ | Не герметичны
| 2. Ревизия запорной части | шт. | 3 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 |  | шт. | 10 | РМЦ,КИПиА
47 | Колонна К-2101 | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО
| Ду300 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-343-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду250 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-292-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду100 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду150 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду50 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 2-1-М30-8g*180.35Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька 2-1-М24-8g*140.35Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М24-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька 2-1-М20-8g*120.35Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька 2-1-М16-8g*100.35Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 2-1-М20-8g*140.35Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 15
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 30
| 3. Демонтаж монтаж клапана Ду80 ревизия кл. 21LV0012, доставка до РМЦ | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-80-40-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО, доставка до РМЦ
| 3.1. Ревизия запорной части | шт. | 1 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 |  | шт. | 10 | РМЦ,КИПиА
| 4. Открытие проходов, чистка отложений, закрытие проходов |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 6
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 10
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 2
|  |  |  | Распиратор 3М 8112 |  | шт. | 10
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 3
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 2
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6. Вывоз шлама | м3 | 0.5 | Бочки металлические |  | шт. | 3 | ООТ и ПБ
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
Блок подготовки топлива инв. № 00-001609
48 | Фильтр Ф-4301/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 300 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-343-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| 2. Вскрытие и закрытие крышки | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-841-1,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду800 |  |  | Шпилька 1-М20-g*140.20ХН3А.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 09Г2С-7.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Замена фильтрующих элементов | шт. | 13 | Фильтрующий элемент ТН-СМL152368S003OESS |  | шт. | 13 | ПО
| 6.Замена задвижек PN16 DN50 | шт. | 2 | Задвижка ручной привод 30с15нж PN16 DN50 ООО "Гусар" Сталь 20Л строительный размер L-180мм. Исполнение флацев D |  | шт. | 2
| 7.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02
49 | Фильтр Ф-4301/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки: | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 300 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-343-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| 2. Вскрытие и закрытие крышки | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-841-1,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду800 |  |  | Шпилька 1-М20-g*140.20ХН3А.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 09Г2С-7.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
50 | Фильтр Ф-4302/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-43-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| 2. Вскрытие и закрытие крышки | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-429-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду400 |  |  | Шпилька 1-М20-g*130.20ХН3А.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 09Г2С-7.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Гидроиспытание 17,6 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
51 | Фильтр Ф-4302/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-43-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду400 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-429-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-g*130.20ХН3А.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 09Г2С-7.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Гидроиспытание 17,6 кгс/см2 |  |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
52 | Сепаратор С-4301
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 300 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-2-3-300-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-2-3-50-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-25-160-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М27-8g*150.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М27-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*90.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду500 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-g*130.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Ревизия внутреньнего устройства каплеотбойника | шт. | 1 | Сетка рукавная гофрированная Ø-03мм Ст НМЖМц 28-2.5-1,5 | ТУ-26-02-1172-96 | пог.м. | 1200 | Цех №3
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.04 |  |  | тн. | 0.04 | ПО
Ресивер воздуха КИП секции 1000 инв. № 00-001607
53 | Емкость Е-1002
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-4-3,2 ТРГ+08Х18Н10 | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 4
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-43-4-3,2 ТРГ+08Х18Н10 | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька М16*90 40Х СТО 00220256-024-2016 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М16 40Х СТО 00220256-024-2016 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-639-1,6-4,52 ТРГ+08Х18Н10 | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130 40Х СТО 00220256-024-2016 | ГОСТ 4543-71 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 40Х СТО 00220256-024-2016 | ГОСТ 4543-71 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 8
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4.Установка монтажных лесов | м² | 22 | Монтажные леса Размер Н-8400 мм Ø 3200 мм |  |  |  | ПО
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
Блок хранения водорода инв. № 00-001606
54 | Емкость Е-2105/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка 50-6,3-3 08Х18Н10 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 2
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка 25-6,3-3 08Х18Н10 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 2-1-М20-8g*120.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 500 | шт. | 1 | Прокладка 500-6,3-3 08Х18Н10 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 2-1-М30-8g*220.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М30-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 8
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4.Установка монтажных лесов | м² | 24 | Монтажные леса Размер Н-12050 мм Ø 2400 мм |  |  |  | ПО
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
55 | Емкость Е-2105/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка 50-6,3-3 08Х18Н10 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 2
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка 25-6,3-3 08Х18Н10 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 2-1-М20-8g*120.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 500 | шт. | 1 | Прокладка 500-6,3-3 08Х18Н10 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 2-1-М30-8g*220.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М30-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 8
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4.Установка монтажных лесов | м² | 24 | Монтажные леса Размер Н-12050 мм Ø 2400 мм |  |  |  | ПО
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
Реакторно-печной блок С-2000 инв. № 00-001611
56 | Печь П-2101
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеру | шт. | 20 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м² | 5 | ПО | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 1.1.Ремонт входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеру. Сварочные работы | шт. | 20 | Лист нержавеющий стали 08Х18Н10 1000*2000*3мм |  | шт. | 10 | Спец.организация
|  |  |  | Круг отрезной абразивный по металлу |  | шт. | 10
|  |  |  | Керамическое Волокно толщина 25 мм, рабочая темп. 1350 С° Объемная плотность КГ/m3: - 128/160кг/m3 |  | м² | 200
|  |  |  | Стекло натриевое жидкое для клеев | ГОСТ 13078-81 | кг. | 20
|  |  |  | Проволока нержавеющая 6 мм 08х18н10 |  | кг. | 15
|  |  |  | Сварочные электроды ESAB ОК 63.63 3.15мм |  | кг. | 6
|  |  |  | Вакуум формованная заглушка 230*130 для печи риформинга | Производитель: Amec Foster Wheeler | шт. | 20
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 10 | Смесь бетона огнеупорная АЛАКС-0,6-1000 |  | тн. | 0.4
|  |  |  | Смесь бетона огнеупорнаяАЛАКС-0,9-1000 |  | тн. | 0.4
| 2.1 Замена горелочного камня | шт. | 5 | Комплект горелочных камней для горелки SA-ND-4 | Производитель: Amec Foster Wheeler | шт. | 5
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры секция №1 | м² | 254 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-15950 мм В-2725 мм L-7110 мм |  |  |  | ПО
| 4.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры секция №2 | м² | 378 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-15950 мм В-5600 мм L-7110 мм
| 5.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры секция №3 | м² | 254 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-15950 мм В-2725 мм L-7110 мм
| 6.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø-3" | шт. | 150 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 5 | Спец.организация
| 7. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø-3" (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 26 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø4 (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия) | шт. | 42 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 10.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов, (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 11. Очистка от отложений камеры печи S=80м² |  |  | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 12.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 36 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 8 | Цех №3
| 13. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам Ду15 Ру16 | шт. | 12 | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 14. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду50 Ру16 | шт. | 12 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
| 15. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду25 Ру16 | шт. | 12 | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 16. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре п Ду 50 (60 шт.) | м3 | 1.5 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 1.5
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 2
| 17. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.15 | Биг-бэг Форт 95x95x130 см, 4 стропы, верх-открытый, низ-глухой FORT 10012716 |  | шт. | 1
57 | Печь П-2102
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную ,конвекционную камеру | шт. | 10 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м² | 5 | ПО | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 1.1.Ремонт входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеру. Сварочные работы | шт. | 10 | Лист нержавеющий стали 08Х18Н10 1000*2000*3мм |  | шт. | 10 | Спец.организация
|  |  |  | Круг отрезной абразивный по металлу |  | шт. | 10
|  |  |  | Керамическое Волокно толщина 25 мм, рабочая темп. 1350 С° Объемная плотность КГ/m3: - 128/160кг/m3 |  | м² | 10
|  |  |  | Стекло натриевое жидкое для клеев | ГОСТ 13078-81 | кг. | 20
|  |  |  | Проволока нержавеющая 6 мм 08х18н10 |  | кг. | 10
|  |  |  | Сварочные электроды ESAB ОК 63.63 3.15мм |  | кг. | 6
|  |  |  | Вакуум формованная заглушка 230*130 для печи риформинга | Производитель: Amec Foster Wheeler | шт. | 20
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 9 | Смесь бетона огнеупорная АЛАКС-0,6-1000 Смесь бетона огнеупорнаяАЛАКС-0,9-1000 |  | тн. тн. | 0,4 0,4
|  |  |  | Смесь бетона огнеупорнаяАЛАКС-0,9-1000 |  | тн | 0.4
|  |  |  | Смесь бетона огнеупорнаяАЛАКС-0,9-1000 |  | тн | 0.4
| 2.1 Замена горелочного камня | шт. | 5 | Комплект горелочных камней для горелки SA-ND-4 | Производитель: Amec Foster Wheeler | шт. | 5
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры секция №1 | м² | 254 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-15950 мм В-2615 мм L-7110 мм |  |  |  | ПО
| 4.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры секция №2 | м² | 378 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-15950 мм В-5520 мм L-7110 мм |  |  |  | ПО
| 5.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры секция №3 | м² | 254 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-15950 мм В-2615 мм L-7110 мм |  |  |  | ПО
| 6.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø-3" | шт. | 100 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 5 | ПО
| 7. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø-3" (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 26 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø-4" (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 26 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 15 |  |  |  |  | Спец.организация
| 10.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов, (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 15 |  |  |  |  | Спец.организация
| 11. Очистка от отложений камеры печи S=80м² |  | 36 | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 12.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 36 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 8 | Цех №3
| 13. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам |  |  | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24 | ПО
| Ду15 Ру16 | шт. | 12 | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 14. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным к горелкам |  |  | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24
| Ду50 Ру16 | шт. | 12 | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 15. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным к горелкам |  |  | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24
| Ду25 Ру16 | шт. | 12 | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 16. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре п Ду 50 (60 шт.) | м3 | 1.5 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 1.5
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 2
| 17. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.12 | Биг-бэг Форт 95x95x130 см, 4 стропы, верх-открытый, низ-глухой FORT 10012716 |  | шт. | 1
58 | Печь П-2103
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную ,конвекционную камеру | шт. | 10 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м² | 4 | Спец.организация | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 1.1.Ремонт входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеру. Сварочные работы | шт. | 10 | Лист нержавеющий стали 08Х18Н10 1000*2000*3мм |  | шт. | 5
|  |  |  | Круг отрезной абразивный по металлу |  | шт. | 10
|  |  |  | Керамическое Волокно толщина 25 мм, рабочая темп. 1350 С° Объемная плотность КГ/m3: - 128/160кг/m3 |  | м² | 100
|  |  |  | Стекло натриевое жидкое для клеев | ГОСТ 13078-81 | кг. | 20
|  |  |  | Проволока нержавеющая 6 мм 08х18н10 |  | кг. | 10
|  |  |  | Сварочные электроды ESAB ОК 63.63 3.15мм |  | кг. | 4
|  |  |  | Вакуум формованная заглушка 230*130 для печи риформинга | Производитель: Amec Foster Wheeler | шт. | 20
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 7 | Смесь бетона огнеупорная АЛАКС-0,6-1000 |  | тн. | 0.3
|  |  |  | Смесь бетона огнеупорнаяАЛАКС-0,9-1000 |  | тн. | 0.3
| 2.1 Замена горелочного камня | шт. | 5 | Комплект горелочных камней для горелки SA-ND-4 | Производитель: Amec Foster Wheeler | шт. | 5
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры секция | м² | 378 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-15950 мм В-4880 мм L-7110 мм |  |  |  | ПО
| 4.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø-3" | шт. | 32 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 2
| 5. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø-3" (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 26 |  |  |  |  | Спец.организация
| 6. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø-4" (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 6 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 15 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов, (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 15 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9. Очистка от отложений камеры печи S=40м² |  |  | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 10.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 15 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 7 | Цех №3
| 8. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам | шт. | 5 | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 10
| Ду15 Ру16 |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5 | ПО
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 11. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным к горелкам |  |  | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 10
| Ду50 Ру16 | шт. | 5 | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 12. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам |  |  | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 10
| Ду25 Ру16 | шт. | 5 | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 16. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре п Ду 50 (50 шт.) | м3 | 1.2 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 1.2
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 1
| 14. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.1 | Биг-бэг Форт 95x95x130 см, 4 стропы, верх-открытый, низ-глухой FORT 10012716 |  | шт. | 1
59 | Ремонт дымовой трубы Д-1001 | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| 1. Замена тканевого компенсатора | шт. | 1 | Тканевый компенсатор 3216х1316х300 |  | шт. | 1 | ПО
| 2. Сварочные работы |  |  | Лист нержавеющий стали 08Х18Н10 1000*2000*3мм |  | шт. | 2 | ПО
|  |  |  | Сварочные электроды ESAB ОК 63.63 3.15мм |  | кг. | 2
|  |  |  | Автомобиль-вышка вылет стрелы 40 метров |  | шт. | 1 | ПО
| 3. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 4.Ремонт футеровки |  |  | Смесь бетона огнеупорнаяАЛАКС-0,9-1000 | ТУ 1523-005-50924710-2008 | кг. | 100
|  |  |  | Огнеупорное керамическое стекловолокно Cerablanket 128, s25 | СТО 05802307-1-012-2012 | кг. | 60
|  |  |  | Шнур теплоизоляционный UrTex MK-1100 Ø-10 | ТУ 5767-011-00149386-96 | кг. | 30
|  |  |  | Стекло натриевое жидкое для клеев | ГОСТ 13078-81 | кг. | 20
| 5. Чистка газохода |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 5 | ПО
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 10
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.4 | Биг-бэг Форт 95x95x130 см, 4 стропы, верх-открытый, низ-глухой FORT 10012716 |  | шт. | 4 | ПО
60 | Шламоотделитель Е-2113/1 | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки Ду 300 | шт. | 2 | Прокладка Б-300-40 паронит | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 1-1-М30*180 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 Ст 25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
| 3. Снятие и установка отвода Ду 400 | шт. | 1 | Прокладка 1-400-6,3-4 08Х18Н10Т | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-М42-8g*260.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М42-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 4. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.01 |  |  | тн. | 0.01 | ПО
61 | Шламоотделитель Е-2113/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки |  | 2 |  |  |  |  | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 300 | шт. | 2 | Прокладка Б-300-40 паронит | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 1-1-М30*180 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 Ст 25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
| 3. Снятие и установка отвода Ду 400 | шт. | 1 | Прокладка 1-400-6,3-4 08Х18Н10Т | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-М42-8g*260.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М42-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.01 |  |  | тн. | 0.01 | ПО
62 | Емкость Е -2103
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 350 | шт. | 1 | СНП А-4-5-350-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду 300 | шт. | 1 | СНП А-4-5-300-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду 200 | шт. | 1 | СНП А-4-5-200-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду25 | шт. | 2 | СНП А-4-5-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду40 | шт. | 2 | СНП А-4-5-40-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М30-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*180.35.0 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*170.35.0 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*80.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька 1-М12-8g*70.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-629-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1 | ПО
| Ду600 |  |  | Шпилька 1-М30-8gх200.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М30-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 3 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
| 4. Наружний осмотр и внутренний | [6 empty] | ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
63 | Проведение внутреннего осмотра Ф-2201 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка и снятие заглушек по входу/выходу, линии отвода конденсата | [6 empty] | ПО
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка Ø2" 300#LG/LT THK 3.2, Spiral wound S.S. 321-3.2, THK graphite filled | ASME | шт. | 6
| 2. Снятие/установка верхней крышки вес 20 кг. | шт. | 1 | Прокладка Ø8" 600# Spiral wound Sp V2J graphite +304L 2.2 | ASME B16.20 | шт. | 1
| 3. Замена фильтрующего элемента | шт. | 2 | Фильтр коагулятор СС3LG02H13 |  | шт. | 2
| 4. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
64 | Проведение внутреннего осмотра Ф-2204 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка и снятие заглушек по входу/выходу, линии отвода конденсата Ду 250 | шт. | 2 | Прокладка Ø10" 300# 4,5 THK Sp V2J inner & outer ring grafite +SS 304 2.2 | ASME B16.20 | шт. | 4 | ПО
| 2. Снятие/установка верхней крышки 25 кг. | шт. | 1 | Прокладка Ø10" 300# 4,5 THK Sp V2J inner & outer ring grafite +SS 304 2.2 | ASME B16.20 | шт. | 1
| 3. Замена фильтрующего элемента | шт. | 2 | Фильтрэлемент МСС1401Е280Н13 |  | шт. | 2
| 4. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
65 | Проведение внутреннего осмотра Ф-2202 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка и снятие заглушек по входу/выходу, линии конденсата Ду 150 | шт. | 2 | 6ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4 | ПО
| 2. Снятие/установка верхней крышки Ду800 вес 120 кг. | шт. | 1 | Ø 858 / 828 x t 4,5 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит |  | шт. | 1
|  |  |  | 1-1/2ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 2
| 3. Замена фильтрующего элемента | шт. | 2 | Фильтрующий элемент для концевого фильтра. Модел МF 07/25 |  | шт. | 2
| 4. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
66 | Проведение внутреннего осмотра Ф-2205/А | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка и снятие заглушек по входу/выходу, линии отвода конденсата Ду250 | шт. | 2 | 10ʺ ASME CL. 300 SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4 | ПО
| 2. Снятие/установка верхней крышки Ду250 вес 25 кг. | шт. | 2 | 10ʺ ASME CL. 300 SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 2
| 3. Замена фильтрующего элемента | шт. | 3 | Фильтрэлемент МСС1401Е280Н13 |  | шт. | 3
| 4. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
67 | Проведение внутреннего осмотра Ф-2205/В | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка и снятие заглушек по входу/выходу, линии отвода конденсата | шт. | 2 | 10ʺ ASME CL. 300 SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4 | ПО
| 2. Снятие/установка верхней крышки вес 25 кг | шт. | 2 | 10ʺ ASME CL. 300 SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 2
| 3. Замена фильтрующего элемента | шт. | 3 | Фильтрэлемент МСС1401Е280Н13 |  | шт. | 3
| 4. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
68 | Проведение внутреннего осмотра Ф-2203 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка и снятие заглушек по входу/выходу, линии отвода конденсата | шт. | 2 | 6ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4 | ПО
| 2. Снятие/установка верхней крышки Ду800 вес 120 кг. | шт. | 1 | Ø 858 / 828 x t 4,5 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит |  | шт. | 1
|  |  |  | Ø 777 / 683 x t 5 Viton Витон |  | шт. | 2
| 3. Замена фильтрующего элемента | шт. | 2 | Фильтрующий элемент для концевого фильтра. Модел МF 07/25 |  | шт. | 2
| 4. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
69 | Проведение внутреннего осмотра ЭН-2201 | [7 empty] | ЭН-2201 у которого в обрыве один из нагревательных элементов 3Т3-3Т2:
| 1.Установка/снятие заглушек по входу/выходу Ду 3” | шт. | 1 | Прокладка Ø8" ASME CL.600 321 SS + Thermiculite 835 | ASME | шт. | 2 | ПО
| 2. Снятие/установка верхней крышкиДу 8” | шт. | 1 | Прокладка Ø3" ASME CL.600 321 SS + Thermiculite 835 | ASME | шт. | 2
| 3.Замена электронагревателя вес 260 кг. | шт. | 1 | нагреватель модель F6203802202403 мощность 239.8кВт напряжение, 380В, 3 фазный |  | шт. | 1 | ПО
| 4.Демонтаж-монтаж: Электронагревателя | шт. | 1 | Автокран г/п 100т |  | шт. | 1 | ПО
| 5. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
70 | Проведение внутреннего осмотра ЭН-2205 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу Ду 6” |  | 2 | Прокладка Ø6" ASME CL.900 321 SS + Thermiculite 835 | ASME | шт. | 4 | ПО
| 2. Снятие/установки верхней крышки Ду 6” вес 20 кг. | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
71 | Проведение внутреннего осмотра ЭН-2204 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу Ду 4” |  | 2 | Прокладка 4" ASME CL.600 321 SS + Thermiculite 835 | ASME | шт. | 5 | ПО
| 2. Снятие/установки верхней крышкиДу 12” вес 30 кг. | шт. | 3 | Прокладка Ø12" ASME CL.300 321 SS + Thermiculite 835 | ASME | шт. | 3
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
72 | Проведение внутреннего осмотра Е-2201 | [6 empty] | ОТН
73 | Проведение внутреннего осмотра Е-2202 | [6 empty] | ОТН
74 | Проведение внутреннего осмотра Е-2203 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка Ø8" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 3
| Ду 150 | шт. | 1 | Прокладка Ø6" 150# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 3
| 2. Вскрытие/закрытие люк лаза Ду 24" вес 60 кг | шт. | 1 | Прокладка Ø24" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 with inner & outer ring |  | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | ОТН
75 | Проведение внутреннего осмотра Е-2204 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка Ø2" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 3
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка Ø1" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 3
| 2. Вскрытие/закрытие люк лаза Ду 8" вес 20 кг | шт. | 1 | Прокладка Ø8" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 |  | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
76 | Проведение внутреннего осмотра Е-2205 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 100 | шт. | 2 | Прокладка Ø4" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 3
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка Ø2" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 3
| 2. Вскрытие/закрытие люк лаза Ду 8" вес 20 кг | шт. | 1 | Прокладка Ø8" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 |  | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
77 | Проведение внутреннего осмотра Е-2206 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 100 | шт. | 2 | Прокладка Ø4" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 2
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка Ø8" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 1
| 2. Вскрытие/закрытие люк лаза Ду18" вес 50 кг | шт. | 1 | Прокладка Ø18" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 |  | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
78 | Проведение внутреннего осмотра Е-2207 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 100 | шт. | 2 | Прокладка Ø4" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 2
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка Ø2" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 1
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
79 | Проведение внутреннего осмотра Е-2208 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка Ø3" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка Ø2" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 4
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
80 | Проведение внутреннего осмотра Е-2209 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка Ø3" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка Ø2" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 4
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
81 | Проведение внутреннего осмотра Е-2210 | [7 empty] | Проведение внутреннего осмотра
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу | [6 empty] | ПО
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка Ø3" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка Ø2" 300# Spiral wound 4,5 Thk Sp V2J graphite +304 | ASME | шт. | 4
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
82 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника ВСГ Т-2202
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение внутреннего осмотра
| Ду50 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 2ʺ 600# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| Ду 25 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 1ʺ 600# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| 3 Демонтаж-монтаж: изоляции с крышки распредкамеры. | м2 | 5.7 | Маты прошивные Wired MAT 80 из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием сеткой из стальной оцинкованной проволоки Wired MAT 80-2000.1000.80 | ТС № 4589-15 | м3 | 0.82
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.80х800х1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 5.85
|  |  |  | Высокотемпературный герметик KUDO черный 280 мл KSK-152 |  | шт. | 2
| 2. Демонтаж-монтаж крышки Ø760 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 187/150 x t 3 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 6
|  |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 665/625 x t 3 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 3
| 3. Демонтаж-монтаж пучка L-1855мм | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) | ГОСТ 5781-82 | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 50т |  | шт. | 1
| 4.Внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
83 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника Т-2203
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение внутреннего осмотра
| Ду200 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 8ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| Ду 25 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 1ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| 2. Демонтаж-монтаж крышки Ø440 |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 187/150 x t 3 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 6
|  |  |  | Прокладка Ø 357 / Ø 327 х t 4 | SS 316 + Graphite 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| 3 Демонтаж-монтаж: изоляции с крышки распредкамеры. | м2 | 5.7 | Маты прошивные Wired MAT 80 из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием сеткой из стальной оцинкованной проволоки Wired MAT 80-2000.1000.80 | ТС № 4589-15 | м3 | 0.82
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.80х800х1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 5.85
|  |  |  | Высокотемпературный герметик KUDO черный 280 мл KSK-152 |  | шт. | 2
| 4. Демонтаж-монтаж пучка L-1110мм | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) | ГОСТ 5781-82 | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 50т |  | шт. | 1
| 5.Внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
84 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника Т-2204
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение внутреннего осмотра
| Ду200 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 8ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| Ду 25 | шт. | 2 | Прокладка Kammprofile Ø 235/205 x t 4 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 2
| 2. Демонтаж-монтаж крышки Ø440 |  |  | Восьмигранная прокладка Ø 265,1 х Ø 242,9 x t 15,9 | 304 SS 08X18H10 ГОСТ 5632 | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 740/700 x t 4 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 3
| 3. Демонтаж-монтаж пучка L-1710мм | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) | ГОСТ 5781-82 | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 50т |  | шт. | 1
| 4.Внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
85 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника Т-2205
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение внутреннего осмотра
| Ду150 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 6ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| Ду 80 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 3ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 2
| 4.Внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
86 | Проведение внутреннего осмотра теплообменника Т-2206
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение внутреннего осмотра
| Ду100 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 4ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| Ду 80 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 3ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 2
| 4.Внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  |  |  | ПО
87 | Проведение внутреннего осмотра холодильника перепуска газодувки Х-2201
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение внутреннего осмотра
| Ду50 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 2ʺ 150# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| Ду 25 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 4ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| 2. Демонтаж-монтаж крышки Ø700 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 640/600 x t 3 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 187/150 x t 3 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| 3. Демонтаж-монтаж пучка L-1877мм | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) | ГОСТ 5781-82 | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 50т |  | шт. | 1
| 4.Внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  |  |  | ПО
88 | Проведение внутреннего осмотра холодильника перепуска газодувки Х-2202
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение внутреннего осмотра
| Ду50 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 2ʺ 150# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| Ду 25 | шт. | 2 | Спирально-навитая прокладка 4ʺ 300# SF | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| 2. Демонтаж-монтаж крышки Ø700 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 640/600 x t 3 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 2
|  |  |  | Прокладка Kammprofile Ø 187/150 x t 3 | SS304 + Graphite 08X18H10 ГОСТ 5632 + графит | шт. | 4
| 3. Демонтаж-монтаж пучка L-1877мм | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) | ГОСТ 5781-82 | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 50т |  | ч
| 3 Демонтаж-монтаж: изоляции с крышки распредкамеры. | м2 | 5.7 | Маты прошивные Wired MAT 80 из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием сеткой из стальной оцинкованной проволоки Wired MAT 80-2000.1000.80 | ТС № 4589-15 | м3 | 0.82
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.80х800х1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 5.85
|  |  |  | Высокотемпературный герметик KUDO черный 280 мл KSK-152 |  | шт. | 2
| 4.Внутренний осмотр | [6 empty] | Спец.организация,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  |  |  | ПО
90 | Линия Л.2206-054
| 1. Замена задвижки DN80 | шт. | 1 | ЗАДВИЖКА DN80 CLASS 300 С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ФЛАНЦЕВ RF ASTM A351 GRADE CF8M | ASME | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | ШПИЛЬКА M20Х205 ASTM A193 КЛАСС ПРОЧНОСТИ B8M КЛАСС 2 С РЕЗЬБОЙ НА ПОЛНУЮ ДЛИНУ | ASTM A193 | шт. | 24
|  |  |  | ГАЙКА M20 ASTM A194 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8MA | ASTM A194 | шт. | 48
|  | шт. | 1 | Прокладка GASKET SPIRAL WOUND 1 3-300-RF- THERMICULITE 835 | ASME | шт. | 2
91 | 1. Замена сальникового уплотнения на клапанах отсекателей:22-XV-1070,22-XV-1071,22-XV-1072,22-XV-1073,22-XV-1074,22-XV-1006,22-XV-1043,22-XV-1007,22-XV-1053,22-XV-1054,22-XV-1064,22-XV-1065 | шт. | 12 |  |  |  |  | Цех №3,КИПиА
Насосная С-2000 (Блок 005.3) Инв.№ 00-001757, 00-001758
92 | Насос циркуляции воды Н-2109/1 Инв. № 00-001757
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду300 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-300-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-1-300-6,3 | шт. | 1 | Прокладка А-300х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х200 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФС-1-300-6,3 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.6 | Цех №3
93 | Насос циркуляции воды Н-2109/2 Инв. № 00-001758
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду300 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-300-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФС-1-300-6,3 | шт. | 1 | Прокладка А-300х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х200 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФС-1-300-6,3 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.6 | Цех №3
94 | Емкость Е -2104
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 25 | шт. | 3 | Прокладка СНП А-2-3-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 250 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-2-3-250-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*170.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М30-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 1
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТН ,Спец. Организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и утилизация мусора с территории цеха №3 | тн. | 0.01 |  |  | тн. | 0.01 | ПО
Емкость Е -2121
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 25 | шт. | 3 | Прокладка СНП А-2-3-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 250 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-250-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*170.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М30-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 1
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТН ,Спец. Организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и утилизация мусора с территории цеха №3 | тн. | 0.01 |  |  | тн. | 0.01 | ПО
Этажерка 2001 инв. № 00-001613
95 | Ремонт концевого конденсатора продуктов Х-2101 Инв. № 00-001838
| 1. Установка и снятие заглушек | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 100 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-129-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4 | ПО
| Ду 300 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-343-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 500 Ру 16 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-549-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| 2. Демонтаж-монтаж крышки распредкамеры Ø840, 30 кг | шт. | 1
| Распределительная камера Ø840, 335 кг. | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 190 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Шпильки 1 М24 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпильки 1 М30 х 160 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Шпильки 1 М16 х 90 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М16 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
|  |  |  | Гайка М24 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 48
|  |  |  | Гайка М30 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-739-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П714х12х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П350х12х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 3. Демотаж-монтаж трубного пучка 2470 кг, L=6338 мм | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 4. Чистка трубного пучка и корпуса аппарата Ø700, трубок 144 шт, Ø25х2,5х6000 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т. | 0.009
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 5. Промывка межтрубного пространства пучка | шт. | 1
| Р= 70,6 м2 |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 6. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТН ,Спец. Организация
| 7. Гидроиспытание Тр = 25,5 кгс/см2 МТр = 31,4 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
96 | Ремонт концевого холодильника емкости на приеме первой ступени Х-2102 Инв № 00-001839 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1.Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 80 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-106-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 250 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-292-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-25-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 2. Демонтаж-монтаж: |  |  | Шпильки 1 М20 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
| крышки распредкамеры Ø570, 30 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М16 х 90 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-457-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3. Демотаж-монтаж трубного пучка 2470 кг, L=6338 мм | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П199х8х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 406х8х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
| 4. Чистка трубного пучка и корпуса аппарата Ø700, трубок 144 шт, Ø25х2,5х6000 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т. | 0.009
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 5. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТН ,Спец. Организация
| 6. Промывка трубного пространства пучка Р=30,7 м2, Ø400, трубок 50 шт, Ø20х2х5000 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | ПО
| 7. Гидроиспытание Тр = 13,5 кгс/см2 МТр = 18,6 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
97 | Ремонт концевого холодильника первой ступени Х-2103 Инв. № 00-001840 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 100 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-129-4-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 300 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-343-4-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| 2. Демонтаж-монтаж крышки распредкамеры Ø1005, 50 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
| распределительной камеры Ø1005, 480 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М30 х 170 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
|  |  |  | Шпильки 1 М30 х 330 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 36
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М30 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 120
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-830-4-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-375х11х4,5 | ТУ2577-003-81509642-10 | шт. | 4
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-390х11х4,5 | ТУ2577-003-81509642-10 | шт. | 4
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-800х11х4,5 | ТУ2577-003-81509642-10 | шт. | 4
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 3. Демотаж-монтаж трубного пучка 3925 кг | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| Чистка трубного пучка и корпуса аппарата Ø800, трубок 181 шт, Ø25х2,5х6000 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т | 0.0085
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 4. Промывка межтрубного пространства пучка Р=166,1 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт.
| 5. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТН ,Спец. Организация
| 5. Гидроиспытание Тр = 28,0 кгс/см2 МТр = 39,5 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
98 | Эжектор Э-2101 | [7 empty] | Внутренний осмотр, наружний осмотр
| 1. Демонтаж-монтаж крышек | [6 empty] | ПО
| Ду 300 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-300-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду 250 Ру 16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-250-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20-7gx120.20ХНЗА.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М27-7gx120.20ХНЗА.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20-7Н.10Г2.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М27-7Н.10Г2.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
99 | Ремонт конденсатора Х-2132 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| NPS 4ʺ class 300 | шт. | 2 | Прокладка СНП 158х130х2 | ASMЕ | шт. | 4
| NPS 8ʺ class 150 | шт. | 2 | Прокладка СНП 271х236х2 | ASMЕ | шт. | 4
| NPS 1 1/4ʺ class 300 | шт. | 1 | Прокладка СНП 65х46х2 | ASMЕ | шт. | 2
| NPS 1ʺ class 300 | шт. | 2 | Прокладка СНП 158х130х5 | ASMЕ | шт. | 4
|  |  |  | Лебедка цепная 1 тонна |  | шт. | 1
| 4 Промывка трубного пространства пучка Р=82,3 м2, Ø32ʺтрубок 804 шт, Ø20х2х6000 | шт. | 1 | Ортофосфорная кислота |  | кг. | 250 | РМЦ
100 | Насос продуктового сепаратора Н-2101/1 Инв. № 00-001759
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру100 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-10,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру100 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-10,0 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру160 | шт. | 1 | Прокладка 1-100-16,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру160 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-16,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-100 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-10,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х200 ст.35х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-100 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех№3
101 | Насос продуктового сепаратора Н-2101/2 Инв. № 00-001760
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру100 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-10,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру100 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-10,0 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру160 | шт. | 1 | Прокладка 1-100-16,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру160 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-16,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-100 | шт. | 1 | Прокладка 1-200-10,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М36х200 ст.35х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М36 ст.35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-100 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех№3
102 | Сырьевой насос колонны стабилизации Н-2102/1 Инв. № 00-001761
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду200 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 2.Замена задвижек PN40 DN150 | шт. | 1 | Задвижка ручной привод 30с15нж PN40 DN150 ООО "Гусар" Сталь 20Л строительный размер L-400мм. |  | шт. | 1
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Прокладка А-200х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 1-1-М27х150 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех№3
103 | Сырьевой насос колонны стабилизации Н-2102/2 Инв. № 00-001762
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду200 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Прокладка А-200х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 1-1-М27х150 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех№3
104 | Промышленный чиллер CTW CH SL255A Ex поз. Б-2101
| 1.Установка и снятие заглушек на приеме и выкиде, дренажах холодильного блока | [6 empty] | ПО | ТО
| Ду200 Ру63 | шт. | 2 | Прокладка 1-200-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду50 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду25 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| 2.наружний внутренний осмотр Х-2131/1 | шт. | 1 |  |  |  |  | ОТН
| 2.1.наружний внутренний осмотр Е-2132 | шт. | 1
| 2.2.наружний внутренний осмотр Х-2131/2 | шт. | 1
| 3. Уборка рабочего места после проведения работ и утилизация мусора с территории цеха №3 | тн. | 0.08 |  |  | тн. | 0.08
105 | 1.Гидродинамическая очистка высоким давлением воды оребренных наружных поверхностей пакетов АВО
| АВО-2101/1,2 | шт. | 2 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | Цех №3
| АВО-2102 | шт. | 1
| АВО-2103 | шт. | 1
| 2.Демонтаж-монтаж рабочих колес проверка угла атаки АВО | шт. | 6 |  |  |  |  | РМЦ
Компрессорная инв. № 00-001614
106 | Поршневой компрессор гидроочистки ПК-1001/1 Инв. № 00-001814
| 1.Установка и снятие заглушек на приеме и выкиде, дренажах компрессоров | [6 empty] | ПО | ТО
| Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-100-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М16х100 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х190 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х220 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2. Резервуар для утечки масла С-1010 внутренний и наружний осмотр | шт. | 1 |  |  |  |  | ОТН
| 3. Холодильник этиленгликоля Х-1011/1 UNIT AEW/SLX 806/8-19-4 зав.№ АТ1359 Производитель: Flovex Италия | шт. | 1 |  |  |  |  | Цех№3
| Ремонт холодильника с плавающей головкой, диаметр аппарата 219,1 мм, количество трубок- 56, давлением 5 кгс/см2 | шт. | 1
| Демонтаж-монтаж: крышка распредкамеры 20 кг | шт. | 1
| крышка корпуса 30кг | шт. | 1
| Чистка: трубного пространства трубного пучка, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 1
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
107 | Поршневой компрессор гидроочистки ПК-1001/2 Инв. № 00-001815
| 1.Установка и снятие заглушек на приеме и выкиде, дренажах компрессоров | [6 empty] | ПО, доставка до РМЦ | ТО
| Ду25 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-100-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М16х100 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х190 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х220 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2. Демонтаж-монтаж запорного клапана Ду50 Ру 63. АВД | шт. | 1
| 2.1. Ревизия запорного клапана |  |  | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 ,КР-КК-50-240
| 3.Замена запорного клапана Ду25 | шт. | 2 | Запорный клапан РТМТ Ду25 Ру 6,3 Ст. 20 | ТУ 3742-001-71634056-2010 | шт. | 2
| Резервуар для утечки масла С-1020 внутренний и наружний осмотр | шт. | 1 |  |  |  |  | ОТН
| 5. Холодильник этиленгликоля Х-1011/1 UNIT AEW/SLX 806/8-19-4 зав.№ АТ1359 Производитель: Flovex Италия | шт. | 1 |  |  |  |  | Цех№3
| Ремонт холодильника с плавающей головкой, диаметр аппарата 219,1 мм, количество трубок- 56, давлением 5 кгс/см2 | шт. | 1
| Демонтаж-монтаж: крышка распредкамеры 20 кг | шт. | 1
| крышка корпуса 30кг | шт. | 1
| Чистка: трубного пространства трубного пучка, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 1
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 6
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
108 | Компрессор балансового газа ПК-2101/1 Инв. № 00-001816
| 1.Установка и снятие заглушек на приеме и выкиде первой и второй ступени компрессоров, дренажах компрессоров | [6 empty] | ПО | ТО
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-183-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду200 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-239-4-3.2 | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-292-4-3.2 | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М16х100 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х160 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Шпильки 2-1-М27х190 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х220 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2. Резервуар для утечки масла С-2140 внутренний и наружний осмотр | шт. | 1 |  |  |  |  | ОТН
| 3.Замена запорного клапана Ду25 | шт. | 2 | Запорный клапан РТМТ Ду25 Ру 6,3 Ст. 20 | ТУ 3742-001-71634056-2010 | шт. | 2 | ПО
| 4. Ремонт холодильника этиленгликоля Х-2141/1 UNIT AEW/SLX 1008-17-4 зав.№ АТ1353 Производитель: Flovex Италия | шт. | 1 |  |  |  |  | Цех№3
| Ремонт холодильника с плавающей головкой, диаметр аппарата 323,9 мм, количество трубок- 160 Ø16х2, давлением 5 кгс/см2 | шт. | 1
| Демонтаж-монтаж: крышка распредкамеры 30 кг | шт. | 1
| крышка корпуса 50кг | шт. | 1
| Чистка: трубного пространства трубного пучка, распредкамеры, крышки корпуса |  |  | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 1
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 6
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
109 | Компрессор балансового газа ПК-2101/2 Инв. № 00-001817
| 1.Установка и снятие заглушек на приеме и выкиде первой и второй ступени компрессоров, дренажах компрессоров | [6 empty] | ПО | ТО
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-183-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 Ру63 | шт. | 1 | Прокладка 1-150-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду200 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-239-4-3.2 | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-292-4-3.2 | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду50 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М16х100 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х160 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Шпильки 2-1-М27х190 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х220 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2. Резервуар для утечки масла С-2150 внутренний и наружний осмотр | шт. | 1 |  |  |  |  | ОТН
| 3.Замена запорного клапана Ду25 | шт. | 2 | Запорный клапан РТМТ Ду25 Ру 4,0 Ст. 20 | ТУ 3742-001-71634056-2010 | шт. | 2
| 4. Ремонт холодильника этиленгликоля Х-2141/1 UNIT AEW/SLX 1008-17-4 зав.№ АТ1353 Производитель: Flovex Италия | шт. | 1 |  |  |  |  | Цех№3
| Ремонт холодильника с плавающей головкой, диаметр аппарата 323,9 мм, количество трубок- 160 Ø16х2, давлением 5 кгс/см2 | шт. | 1
| Демонтаж-монтаж: крышка распредкамеры 30 кг | шт. | 1
| крышка корпуса 50кг | шт. | 1
| Чистка: трубного пространства трубного пучка, распредкамеры, крышки корпуса |  |  | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 1
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 6
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
110 | Компрессор центробежный ЦК-2101 Инв. №00-001813
| 1.Установка и снятие заглушек на приеме и выкиде, дренажах компрессоров | [6 empty] | ПО | ТО
| Ду25 Ру16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-3-43-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду50 Ру40 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду300 Ру16 | шт. | 4 | Прокладка СНП-А-3-343-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 1-1-М16х100 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х190 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х220 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
111 | Ремонт порога ворот | [6 empty] | ПО | ремонт ворот
| 1. Замена порога | шт. | 1 | Швеллер гнутый равнополочный 80х50х4 Ст3 | ГОСТ 8278-83 | п.м | 8
|  |  |  | Анкерный болт с гайкой 12х150 |  | шт. | 8
Блок очистки и осушки ВСГ инв. № 00-001615
112 | Адсорбер А-2101/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Наружний и внутренний осмотр
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка 1-150-63-1.4541 | АSTM A 276 | шт. | 2
| 2.Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 2 | Шпилька 1-М30-8g*250.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Прокладка 1-600-6,3-3 08Х18Н10Т | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Автокран Q-25 тн. |  | ч
| 3.Выгрузка и загрузка адсорбента | кг. | 3262 | Бочки металлические |  | шт. | 20 | Специализированная организация
| 4. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 4
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 12
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 5.Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05
113 | Адсорбер А-2101/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Наружний и внутренний осмотр
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка 1-150-63-1.4541 | АSTM A 276 | шт. | 2
| 2.Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 2 | Шпилька 1-М30-8g*250.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Прокладка 1-600-6,3-3 08Х18Н10Т | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
| 3.Выгрузка и загрузка адсорбента | кг. | 3262 | Бочки металлические |  | шт. | 20 | Специализированная организация
|  |  |  | Автокран Q-25 тн. |  |  |  | ПО
| 4. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | Специализированная организация
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 4
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 12
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 5.Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05
114 | Сепаратор С-1002
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-150-63-08Х13 | ГОСТ Р53561-2009 | шт. | 2
| Ду 50 | шт. | 3 | Прокладка 1-1-50-63-08Х13 | ГОСТ Р53561-2009 | шт. | 3
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 500 | шт. | 1 | Прокладка 500-6,3-2 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*230.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М30-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН
| 5. Ревизия внутреньнего устройства каплеотбойника |  |  | Сетка рукавная гофрированная Ø-03мм Ст НМЖМц 28-2.5-1,5 | ТУ-26-02-1172-96 | пм | 400 | Цех №3
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  |  |  | ПО
115 | Сепаратор С-2102
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 300 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-300-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*150.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4. Ревизия внутреньнего устройства каплеотбойника |  |  | Сетка рукавная гофрированная Ø-03мм Ст НМЖМц 28-2.5-1,5 | ТУ-26-02-1172-96 | пм | 200 | Цех №3
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН спец. организация
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
116 | Сепаратор С-2101
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 500 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-500-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду 300 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-300-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-200-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду 150 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1 32
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*150.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4. Ревизия внутреньнего устройства каплеотбойника |  |  | Сетка рукавная гофрированная Ø-03мм Ст НМЖМц 28-2.5-1,5 | ТУ-26-02-1172-96 | пм | 50 | Цех №3
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН спец. организация
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
117 | Сепаратор С-2103
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 250 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-250-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-200-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 500 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*140.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4. Ревизия внутреньнего устройства каплеотбойника |  |  | Сетка рукавная гофрированная Ø-03мм Ст НМЖМц 28-2.5-1,5 | ТУ-26-02-1172-96 | пм | 50 | Цех №3
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН спец. организация
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
118 | Сепаратор С-2104
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200 | шт. | 3 | Прокладка СНП-А-3-239-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 150 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-183-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-639-2,5-4,5-220 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*150 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4. Ревизия внутреньнего устройства каплеотбойника | шт. | 1 | Сетка рукавная гофрированная Ø-03мм Ст НМЖМц 28-2.5-1,5 | ТУ-26-02-1172-96 | пм | 50 | Цех №3
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН спец. организация
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
119 | Сепаратор С-2105
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-200-63-08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
| Ду 150 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-150-63-08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
| Ду 100 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-100-63-08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-80-63-08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 1 | Прокладка 600-6,3-08Х18Н10Т | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*150 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4. Ревизия внутреньнего устройства каплеотбойника | шт. | 1 | Сетка рукавная гофрированная Ø-03мм Ст НМЖМц 28-2.5-1,5 | ТУ-26-02-1172-96 | пм | 50 | Цех №3
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН спец. организация
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
120 | Адсорбер А-2102/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-4-5-80-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 2.Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 2 | Шпилька 1-М20-8g*140.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Прокладка СНП А-489-2,5-3,2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 3.Выгрузка и загрузка адсорбента | кг. | 3262 | Бочки металлические |  | шт. | 20 | спец. Организация
|  |  |  | Автокран Q-25 тн. |  |  |  | ПО
| 4. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | спец. Организация
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 4
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 12
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 5.Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН спец. организация
| 6.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05
121 | Адсорбер А-2102/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-4-5-80-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 2.Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 2 | Шпилька 1-М20-8g*140.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Прокладка СНП А-489-2,5-3,2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 3.Выгрузка и загрузка адсорбента | кг. | 3262 | Бочки металлические |  | шт. | 20 | спец. Организация
|  |  |  | Автокран Q-25 тн. |  |  |  | ПО
| 4. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | спец. Организация
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 4
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 12
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 5.Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН спец. организация
| 6.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05
Блок рисерверов воздуха КИП секции 2000, 3000 Инв. № 00-001616
122 | Емкость Е-2120
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка 25-6,3-3 08Х18Н10Т | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*100.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 1 | Прокладка 500-6,3-3 08Х18Н10Т | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*220.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4.Установка монтажных лесов | м² | 3.2 | Монтажные леса Размер Н-2400 мм Ø 2000 мм |  |  |  | ПО
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
123 | Емкость Е-3013
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | шт. | 4 | Прокладка СНП В-3-106-4-3,2 ТРГ+08Х18Н10 | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-4-3,2 ТРГ+08Х18Н10 | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька М16*90 40Х СТО 00220256-024-2016 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М16 40Х СТО 00220256-024-2016 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-639-1,6-4,5 ТРГ+08Х18Н10 | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130 40Х СТО 00220256-024-2016 | ГОСТ 4543-71 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 40Х СТО 00220256-024-2016 | ГОСТ 4543-71 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное |  | шт. | 1
| 4.Установка монтажных лесов | м² | 60 | Монтажные леса Размер Н-21500 мм Ø 3200 мм |  |  |  | ПО
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
Печной блок С-3000 инв. № 00-001617
124 | Печь П-3001 нагрева кубового продукта колонны ДИП Ремонт
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы | шт. | 2 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м2 | 4 | ПО | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 6 | Смесь бетона огнеупорная АЛКОР-37-50 | ТУ 1523-003-50924710-2013 | тн. | 0.35 | Спец.организация
| 2.1Замена горелочного камня ГКВД-3,0 | шт. | 4 | Комплект горелочного камня ГКВД-3,0 | (ЗАО «НПЦЭО») | шт. | 4
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры | м² | 112 |  |  |  |  | ПО
| 4.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø133х6,0 Ø114х6,0 | шт. шт. | 80 120 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 5 | ПО
| 5. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø133х6,0 (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 56 |  |  |  |  | Спец.организация
| 6. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø114х6,0 (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 100 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов, (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9. Очистка от отложений камеры печи S=20м² |  |  | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 10.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 8 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 5 | Цех №3
| 11. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду50 Ру16 | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 16 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М16*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
| 12. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду25 Ру16 | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
| 13. Замена сальникового уплотнения на задвижках Ду100 | шт. | 10 |  |  |  |  | Цех №3
| 12. Замена гибких рукавов к пилотным горелкам | шт. | 3 | Рукав нержавеющий высокого давления Ду 16 Ру 25 с плоским фланцем 15-25-01-1-В РНВД 331.12.00.ФА.Ш 16*1,5 | ТУ 4195-003-63492754-2010 | шт. | 3 | ПО
| 14.Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре по потокам входа в П-2104, Ду 100 | шт. | 8 | : Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75(плотность) 80(толщина) | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.4468
|  |  |  | Стеклоткань ЭЗ-200 | ТУ 5950-001-97088289-2012 | м2 | 7.1788
|  |  |  | Проволока вяз. Ø2мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 0.6
| 15. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 50 | шт. | 12 | : Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75(плотность) 80(толщина) | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.3
|  |  |  | Проволока вяз. Ø2мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 1
| 16. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.12
125 | Печь П-3002 нагрев кубового продукта колонны СДИГ. Ремонт
| 1.Вскрытие, закрытие входных дверей, люк-лазов в радиантную, конвекционную камеры, дымопроводы | шт. | 2 | Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый МКРКГ-400 s 5мм | ТУ 14-8-537-93 | м2 | 4 | ПО | Частичное разрушение футеровочного слоя печи.. Диагностика трубопроводов, отводов печи
| 2.Ремонт футеровки печи и проверка горизонтальности свода, пода, вертикальности стен | м² | 6 | Смесь бетона огнеупорная АЛКОР-37-50 | ТУ 1523-003-50924710-2013 | тн. | 0.4 | Спец.организация
| 2.1Замена горелочного камня ГКВД-3,0 | шт. | 7 | Комплект горелочного камня ГКВД-3,0 | (ЗАО «НПЦЭО») | шт. | 7
| 3.Установка монтажных лесов по всему периметру радиантной камеры | м² | 66 | Монтажные леса Размер камеры радиантной: Н-11340 мм Ø 5818 мм |  |  |  | ПО
| 4.Зачистка точек сварных швов трубопроводов, отводов печи Ø168х6,0. Ø152х6,0. | шт. | 200 | Диск шлифовальный фибровый 2_150*22*14А 16-П С |  | шт. | 5 | ПО
| 5. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø168х6,0 (радиация) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 56 |  |  |  |  | Спец.организация
| 6. Диагностика трубопроводов, отводов печи Ø152х6,0 (конвекции) (визуальный осмотр, толщинометрия | шт. | 124 |  |  |  |  | Спец.организация
| 7.Проверка наружного диаметра труб (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 8.Определение твердости металла печных труб , калачей ,отводов, (радиация) (конвекции) выборчно. | шт. | 20 |  |  |  |  | Спец.организация
| 9. Очистка от отложений камеры печи S=20м² |  |  | Лопата | ГОСТ 19596-87 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Метла |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 1
| 10.Демонтаж-ревизия-монтаж горелочных устройств, чистка от отложений , замена прокладочного материала | шт. | 21 | Паронит ПМБ 2мм |  | кг. | 7 | Цех №3
| 11. Снятие установка заглушек на линиях подачи к мазутным горелкам Ду15 Ру16 | шт. | 7 | Прокладка СНП-В-3-29-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24 | ПО
|  |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 12. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду50 Ру16 | шт. | 7 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-1-М12*70 Ст35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М12 Ст25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 13. Снятие установка заглушек на линиях подачи к основным горелкам Ду25 Ру16 | шт. | 7 | Прокладка СНП-В-3-43-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-1М12*70 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М12 10Х17Н13М3Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 14. Замена гибких рукавов к пилотным горелкам | шт. | 3 | Рукав нержавеющий высокого давления Ду 16 Ру 25 с плоским фланцем 15-25-01-1-В РНВД 331.12.00.ФА.Ш 16*1,5 | ТУ 4195-003-63492754-2010 | шт. | 3
| 15.Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре по потокам входа в П-2104, Ду 100 | шт. | 8 | : Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75(плотность) 80(толщина) | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.4468
|  |  |  | Проволока вяз. Ø2мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 0.6
| 16. Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 50 | шт. | 12 | : Маты(матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75(плотность) 80(толщина) | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 0.3
|  |  |  | Проволока вяз. Ø2мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 1
| 17.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.12 |  |  | тн. | 0.12
126 | Ремонт дымовой трубы Д-3001 |  |  | метизы |  |  |  | ПО
| 1. Замена тканевого компенсатора | шт. | 1 | Тканевый компенсатор 2850х1100х300 |  | шт. | 1 |  | Износ тканевого компенсатора.
|  |  |  | Автомобиль-вышка вылет стрелы 40 метров |  | шт. | 1
Конденсатная насосная инв. № 00-001618
127 | Емкость Е -2102
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-2-3-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 8
| Ду 50 | шт. | 4 | Прокладка СНП А-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М16-6g*90.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16-6Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М12-6g*70.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М12-6Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 400 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-433-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-gх110.40Х14Н14В2М | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20-6Н.45Х14Н14В2М | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
128 | Емкость Е-2107
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 4 | Прокладка СНП-В-3-74-1.6-3.2 графлекс+10Х17Н13М3Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду 25 | шт. | 2 | Шпилька М27*140 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М27 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 400 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-400-1,0-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*90 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
129 | Емкость Е-2108
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М24*130 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М24 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 1000 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-1037-1,0-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*160 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Демонтаж монтаж обратного клапана ревизия Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО, доставка до РМЦ
| 4.1 Ревизия клапана Ду 80 | шт. | 1 |  |  |  |  | РМЦ
| 5. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
130 | Емкость Е-2109
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 100 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М20*130 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 800 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-841-1,0-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*140 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | ч
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
131 | Емкость Е-2110
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 100 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 200 | шт. | 2 | Шпилька М20*110 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-2-3-200-25 | ГОСТ 52376-2005 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП А-2-3-150-25 | ГОСТ 52376-2005 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 800 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-841-1,0-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*90 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
132 | Емкость Е-2111
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 100 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 12
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька М20*110 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 800 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-841-1,0-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*140 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | ч
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
133 | Емкость Е-2112
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки |  |  | Прокладка СНП В-3-183-4,0-4,5ТРГ+12Х15Н10Т |  |  |  | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-4,5ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 150 | шт. | 1 | Шпилька М20*120 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| Ду 250 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-292-4,0-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 800 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-500-1,6ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*140 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
134 | Гидрозатвор Г-2102
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-239-1,6-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-43-1,6-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька М20*110 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М12*70 Ст 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М12 Ст 35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
135 | Емкость Е-2114
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП Б-3-61-1,6-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 32 | шт. | 1 | Прокладка СНП Б-3-35-1,6-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 1- М20-8g*110 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*80 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 450 | шт. | 1 | ПУТГ-В-2-212-04-450-1,6-3,0 МГЛ-2-212 | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1- М20-8g*110 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
136 | Емкость Е-2115
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП Б-3-61-1,6-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 32 | шт. | 1 | Прокладка СНП Б-3-35-1,6-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 1- М20-8g*110 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*80 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 450 | шт. | 1 | ПУТГ-В-2-212-04-450-1,6-3,0 МГЛ-2-212 | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1- М20-8g*110 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
137 | Емкость Е-2116
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП Б-3-61-1,6-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 32 | шт. | 1 | Прокладка СНП Б-3-35-1,6-4,5 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 1- М20-8g*110 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*80 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 450 | шт. | 1 | ПУТГ-В-2-212-04-450-1,6-3,0 МГЛ-2-212 | ТУ 5728-006-93978201-2008 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1- М20-8g*110 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 22
|  |  |  | Гайка М20 Ст 12Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 44
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 1 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
138 | Подогреватель химочищенной воды Т-2106 Инв. № 00-001842
| 1.Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 100 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-149-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6 |  | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 150 Ру 25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-203-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду 80 Ру 25 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-120-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Демонтаж-монтаж |  |  | Шпильки 1 М20 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
| крышки распредкамеры 50 кг, Ø400 | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 160 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
| распределительной камеры Ø400, 105 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 120 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
| крышки корпуса Ø400, 55 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 220 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
| крышки плавающей головки Ø305 20 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М16 х 90 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпильки 1 М20 х 190 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М16 30ХМА | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка М16 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 56
|  |  |  | Гайка М24 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 48
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-457-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-563-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка плавголовки ПГП 2500 395х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-398х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-377х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-398х18х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-377х18х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 2.Демотаж-монтаж трубного пучка 440 кг | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | ч
| 3.Чистка трубного пучка и корпуса аппарата: трубок 54 шт, Ø20х2х6000 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т | 0.0085
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 1
| 4.Промывка межтрубного пространства пучка Р=296,1 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 5. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТНСпец.организация
| Гидроиспытание Тр = 18 кгс/см2 МТр = 26 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
139 | Ремонт холодильника выпара Х-2107 Инв. № 00-001843
| 1.Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО
| Ду 50 Ру 16 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-74-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6 |  | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 150 Ру 16 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-183-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Демонтаж-монтаж |  |  | Шпильки 1 М20 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
| крышки распредкамеры 50 кг, Ø400 | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 120 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
| распределительной камеры Ø400, 105 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
| крышки корпуса Ø400, 55 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 150 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
| крышки плавающей головки Ø305 20 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М16 х 90 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпильки 1 М16 х 170 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М16 30ХМА | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка М16 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 56
|  |  |  | Гайка М24 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 48
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-343-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-433-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка плавголовки ПГП 2500 294х277х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-350х7х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-350х11х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 2.Демотаж-монтаж трубного пучка 440 кг | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | ч
| 3.Чистка трубного пучка и корпуса аппарата: трубок 54 шт, Ø20х2х6000 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т | 0.0085
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 2
| 4.Промывка межтрубного пространства пучка Р=296,1 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 5.Внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН
| Гидроиспытание Тр = 22,9 кгс/см2 МТр = 31,5 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО, ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
140 | Ремонт холодильника продувки Х-2108 Инв. № 00-001841
1.Установка и снятие заглушек
| Ду 25 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-43-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4 | ПО | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 50 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| 2.Демонтаж-монтаж: крышки распредкамеры Ø460, 20 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
| распределительной камеры Ø460, 85 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 120 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
| крышки корпуса Ø460 50 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 110 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
| крышки плавающей головки Ø325, 20 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 150 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпильки 1 М16 х 90 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпильки 1 М16 х 160 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпильки 1 М16 х 180 30ХМА | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 30ХМА | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
|  |  |  | Гайка М16 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 56
|  |  |  | Гайка М24 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 48
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-343-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-433-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка плавголовки ПГП 2500 294х277х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-320х9х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-285х9х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-310х9х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-250х9х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-285х5х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-320х5х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-310х5х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-250х5х3,2 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 1
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3.Демотаж-монтаж трубного пучка 185 кг | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | ч
| 4.Чистка трубного пучка и корпуса аппарата, колличество трубок 58 штук Ø20х2х2000 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т | 0.0085
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 3
| 5.Промывка межтрубного пространства пучка Р=6,6 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 6.Внутренний осмотр | [6 empty] | ОТН
| 7.Гидроиспытание Тр = 13,4 кгс/см2 МТр = 11,0 кгс/см2 | шт. | 1 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО, ОТН
| 8. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
141 | Ремонт охладителя выпара Т-2107
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Проведение осмотра
| Ду 25 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-2-3-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-25-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 4
| 2.Наружний осмотр | [6 empty] | ОТН
| 3.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
142 | Ремонт порога ворот | [6 empty] | ПО | Корозия порога
| 1. Замена порога | шт. | 1 | Швеллер гнутый равнополочный 80х50х4 Ст3 | ГОСТ 8278-83 | п.м | 4
|  |  |  | Анкерный болт с гайкой 12х150 |  | шт. | 8
Этажерка 3001 инв. № 00-001619
143 | Емкость Е-3001
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-183-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 100 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-129-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-73-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 9
|  |  |  | Шпилька М24*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М24 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька М16*90 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька М20*110 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду 600 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-639-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 15
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 30
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТНСпец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
144 | Емкость Е-3002
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-239-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 150 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-183-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду100 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-129-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду50 | шт. | 3 | Прокладка СНП А-3-73-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 9
|  |  |  | Шпилька М24*140 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М24 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Шпилька М16*90 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 5
|  |  |  | Гайка М16 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 10
|  |  |  | Шпилька М20*120 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Шпилька М20*120 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТНСпец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
145 | Емкость Е-3003
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-183-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду50 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-73-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька М24*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-629-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М30*210 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М30 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТНСпец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
146 | Емкость Е-3007
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 250 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-4-5-250-25-3,2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-4-5-200-25-3,2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду 150 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-4-5-150-25-3,2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-4-5-80-40-3,2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 3
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-4-5-50-40-3,2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 6
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 14
|  |  |  | Гайка М20 Ст40Х | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 28
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 4. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
147 | Емкость Е-3005
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 150 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду50 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
|  |  |  | Шпилька М27*160 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М27 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька М24*130 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька М16*110 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*150 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
| 3.Демонтаж-монтаж электро-задвижек поз. ЭЗ 30015, Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2 | ПО, доставка до РМЦ
| 3.1Ревизия запорной части | шт. | 1 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 |  | шт. | 10 | РМЦ
| 4. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 6
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 2
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 1
| 5. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТНСпец.организация
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
148 | Емкость Е-3008
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 100 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду50 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
|  |  |  | Шпилька М20*120 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька М16*100 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду 700 вес 120 кг. | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-749-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*150 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | ОТНСпец.организация
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
149 | Емкость Е-3009
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | 2 | шт. | Прокладка 1-1-80-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| Ду 50 | 2 | шт. | Прокладка 1-1-50-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*130.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду 600 вес 100 кг. | шт. | 1 | Прокладка 600-6,3-2 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*270.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 14
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 28
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
150 | Емкость Е-3010
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду50 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 9
|  |  |  | Шпилька М16*110 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М16 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
| 2. Вскрытие и закрытие крышки Ду 800 вес 140 кг. | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-841-1,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*140 Ст40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 Ст35 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | шт. | 1
| 3. Чистка от отложений и осмотр |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 4. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
151 | Емкость Е-3017 | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход | [6 empty] | ПО
| Ду 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-43-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| 2. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
152 | Емкость Е-3018 | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход | [6 empty] | ПО
| Ду 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-43-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду80 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-106-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| 2. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
153 | Ремонт холодильника продукта метанатора Х-3001 Инв. № 00-001850
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 50 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-50-6,3-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| Ду 80 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-80-6,3-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| 2 Демонтаж-монтаж крышки распредкамеры Ø460, 30 кг | шт. | 1 | Шпильки 2-1 М20 х 120 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8 | ПО
| распределительной камеры Ø460, 175 кг | шт. | 1 | Шпильки 2-1 М20 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпильки 2-1 М36 х 210 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпильки 2-1 М36 х 280 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 48
|  |  |  | Гайка М36 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 64
|  |  |  | Прокладка 1-1-300-6,3-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 3
|  |  |  | перемычка Ø 14х1 08Х18Н10Т | ГОСТ 5632 | шт. | 4
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Демотаж-монтаж трубного пучка L=3122 см, М=255 кг. | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | ч |  | ПО
| 4.Чистка трубного пучка и корпуса аппарата колличество трубок 14 штук Ø25х2,5х3200 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4 | ПО
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т | 0.0085
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 5 Промывка межтрубного пространства пучка Р=6,4 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | ПО
| 6. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 7 Гидроиспытание Тр = 64 кгс/см2 МТр = 82 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО
| 8. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
154 | Ремонт концевого конденсатора колонны стабилизации Х-3002 Инв № 00-001851
| 1 Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 100 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-129-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 150 Ру 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-183-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 8
|  |  |  | Прокладка СНП-А-4-5-50-40 | ГОСТ Р 52376-2006 | шт. | 4
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-25-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| 2Демонтаж-монтаж: крышки распредкамеры 50 кг, Ø600 | шт. | 2 | Шпильки 1 М20 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 50
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 512х8х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 252х8х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 512х14х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 252х14х3 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Демотаж-монтаж трубного пучка L=3122 см, М=255 кг. | шт. | 1 | Автокран г/п 50т |  | шт. | 1
| 4.Чистка трубного пучка и корпуса аппарата колличество трубок 14 штук Ø25х2,5х3200 | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=7000мм) | ГОСТ 5781-82 | т | 0.0085
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 10
| 5 Промывка межтрубного пространства пучка Р=6,4 м2 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 6. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 7 Гидроиспытание Тр = 64 кгс/см2 МТр = 82 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.03 |  |  | тн. | 0.03 | ПО
155 | Ремонт концевого холодильника кубового продукта СДИГ Х-3003 Инв № 00-001852
| 1.Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 80 Ру 16 | шт. | 4 | Прокладка СНП В-3-106-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду 100 Ру 25 | шт. | 4 | Прокладка СНП А-3-129-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 8
| Ду 25 Ру 16 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 8
|  |  |  | Прокладка СНП-Д-1-1-25-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Прокладка СНП-А-4-5-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 12
| 2.Демонтаж-монтаж: крышки распредкамеры 60 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
| крышки корпуса Ø600, 125 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М20 х 150 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 20
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 450х14х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 515х14х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 450х7х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 515х7х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Лебедка цепная 2 тонны |  | шт. | 1
| 3 Промывка трубного пространства пучка Р=29,4 м2 колличество трубок 134 штуки Ø25х2,5х3000 | шт. | 1 | Аппарат высокого давления |  | шт. | 1
| 6 Гидроиспытание Тр = 20,5 кгс/см2 МТр = 27,5 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
156 | Насос кубового продукта ДИП Н-3001/1 Инв. №00-001769
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Ремонт фильтров ФПТ-150-40
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-129-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
157 | Насос кубового продукта ДИП Н-3001/2 Инв. №00-001770
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-129-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
158 | Сырьевой насос ДИП Н-3002/1 Инв. № 00-001771
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-129-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х120 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
159 | Сырьевой насос ДИП Н-3002/2 Инв. № 00-001772
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-129-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х160 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х120 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
160 | Насос верхнего продукта ДИП Н-3003/1 Инв. № 00-001773
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-43-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-74-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-3-183-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду200 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-40 | шт. | 2 | Прокладка А-200х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М27х150 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-40 | шт. | 2 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех № 3
161 | Насос верхнего продукта ДИП Н-3003/2 Инв. № 00-001774
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-43-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-74-2.5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-3-183-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду200 Ру25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-2-3-200-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-200-40 | шт. | 2 | Прокладка А-200х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М27х150 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М27 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-200-40 | шт. | 2 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех № 3
162 | Сырьевой насос Н-3004/1 Инв. № 00-001775
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 2 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду50 Ру63 | шт. | 2 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду150 Ру63 | шт. | 2 | Прокладка 1-150-16,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-63 | шт. | 2 | Прокладка А-150х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х150 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-63 | шт. | 2 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
163 | Сырьевой насос Н-3004/2 Инв. № 00-001776
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру63 | шт. | 2 | Прокладка 1-25-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 2
| Ду50 Ру63 | шт. | 2 | Прокладка 1-50-6,3-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 4
| Ду150 Ру63 | шт. | 2 | Прокладка 1-150-16,0-1 (08КП) | ОСТ 26.260.461-99 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-63 | шт. | 2 | Прокладка А-150х63 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М30х150 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 3
|  |  |  | Гайка М30 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 6
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-63 | шт. | 2 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
164 | Насос подачи орошения в колонну стабилизации Н-3006/1 Инв. № 00-001777
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
165 | Насос подачи орошения в колонну стабилизации Н-3006/2 Инв. № 00-001778
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
166 | Насос нижнего бокового погона СДИГ Н-3011/1 Инв. 00-001779
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-129-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
167 | Насос нижнего бокового погона СДИГ Н-3011/2 Инв. 00-001780
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-129-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Прокладка А-150х40 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
168 | Насос кубового продукта СДИГ Н-3012/1 Инв. 00-001781
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-292-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду350 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-395-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-350-16 | шт. | 1 | Прокладка А-350х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 1-1-М24х140 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-350-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.7 | Цех № 3
169 | Насос кубового продукта СДИГ Н-3012/2 Инв. 00-001782
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-292-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду350 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-395-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-350-16 | шт. | 1 | Прокладка А-350х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 1-1-М24х140 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-350-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.7 | Цех № 3
170 | Насос верхнего бокового погона СДИГ Н-3013/1 Инв. № 00-001783
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-106-2,5-3.2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-100-25 | шт. | 1 | Прокладка А-100х25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-100-25 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
171 | Насос верхнего бокового погона СДИГ Н-3013/2 Инв. № 00-001784
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-106-2,5-3.2 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-100-25 | шт. | 1 | Прокладка А-100х25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-100-25 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех № 3
172 | Насос верхнего продукта СДИГ Н-3014/1 Инв. № 00-001785
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-239-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Прокладка А-250х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех № 3
173 | Насос верхнего продукта СДИГ Н-3014/2 Инв. № 00-001786
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-239-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду250 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-250-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Прокладка А-250х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-250-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех № 3
174 | Насос реболерной печи ДИП Н-3015/1 Инв. № 00-001787
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду300 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-343-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-300-16 | шт. | 1 | Прокладка А-300х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х120 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-300-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех № 3
175 | Насос реболерной печи ДИП Н-3015/2 Инв. № 00-001788
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду200 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-200-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду300 Ру16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-343-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-300-16 | шт. | 1 | Прокладка А-300х16 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х120 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-300-16 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.5 | Цех № 3
176 | Гидродинамическая очистка высоким давлением воды оребренных наружных поверхностей пакетов АВО
| АВО-3005/1,2,3,4,5,6,7,8,9 | шт. | 9 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | Цех №3 | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| АВО-3001/1,2,3,4,5,6 | шт. | 6
| АВО-3002 | шт. | 1
| АВО-3004 | шт. | 1
| АВО-3006 | шт. | 1
| АВО-3007 | шт. | 1
| АВО-4101 | шт. | 1
| 2.Демонтаж-монтаж рабочих колес проверка угла атаки АВО | шт. | 28 |  |  |  |  | РМЦ
Здание РТП с контроллерной секций 2000, 3000, с реагентной насосной инв. № 00-001620
177 | Насос циркуляции щелочи Н-3007/1 Инв. № 00-001789
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-25-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка В-50-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-50-40 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Сетка тканная нержавеющая сталь 12Х18Н9Т номер сетки 04, диаметр проволоки 0,6 | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
178 | Насос циркуляции щелочи Н-3007/2 Инв. № 00-001790
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-25-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка В-50-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-50-40 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Сетка тканная нержавеющая сталь 12Х18Н9Т номер сетки 04, диаметр проволоки 0,6 | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
179 | Насос циркуляции воды Н-3008/1 Инв. № 00-001791
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-25-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка В-50-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-50-40 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
180 | Насос циркуляции воды Н-3008/2 Инв. № 00-001792
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-25-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка В-50-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду50 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка В-50-40 (паронит ПК S=3мм) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-80-25 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех №3
181 | Емкость Е-3004 | [6 empty] | ПО
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| Ду25 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду50 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-50-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 вес 60кг. | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130.40Х | ГОСТ 4543-2016 | шт. | 10
|  |  |  | Гайка М20 Ст. 35 | ГОСТ 1050-2013 | шт. | 20
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 3
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
182 | Сепаратор F-35
1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки
| Ду25 | шт. | 2 | 1ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4 | ПО
| Ду50 | шт. | 2 | 2ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4
| 2. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
183 | Фильтр F-10
1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки
| Ду100 | шт. | 2 | 4ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4 | ПО
| Ду25 | шт. | 1 | 1ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| 2. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
184 | Нагреватель W-30
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу, дренажу | [6 empty] | ПО
| Ду 50 | шт. | 2 | 2ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4
| 2. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
185 | Охладитель газа регенерации W-35
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу, дренажу | [6 empty] | ПО
| Ду 50 | шт. | 2 | 2ʺ ASME CL. 300 SS 316L + graphite 03Х17Н14М3 ГОСТ 5632 + графит | ASME B16.20 | шт. | 4
| 2. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
186 | Блок осушки воздуха Б-2201-01А
| 1. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | шт. | 1 |  |  |  |  | Спец.организация, ОТН
187 | Блок осушки воздуха Б-2201-01В
| 1. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | шт. | 1 |  |  |  |  | Спец.организация, ОТН
188 | Холодильник регенерации АВО-2201
| 1. Проведение внутреннего и наружнего осмотра | шт. | 1 |  |  |  |  | Спец.организация, ОТН
189 | Емкость Е-3006
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 25 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-43-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 | шт. | 12 | Прокладка СНП А-3-73-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 18
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду500 вес 50кг. | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-539-1,6-4,5 | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*120.45Х14Н14В2М | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20 Ст. 45Х14Н14В2М | ГОСТ 5632-2014 | шт. | 16
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 4
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.02 |  |  | тн. | 0.02 | ПО
190 | Насос свежей щелочи Н-3016/1 Инв. № 00-001793
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-80-40 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 45Х14Н1482М | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 08Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-80-40 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | ПО
191 | Насос свежей щелочи Н-3016/2 Инв. № 00-001794
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 2 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду80 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-80-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-80-40 | шт. | 1 | Прокладка В-80-25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М16х110 45Х14Н1482М | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 08Х18Н10Т | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
192 | Аппарат воздушного охлаждения регенерирующего агента АВО-3003 Инв.№ 00-001892
| Гидродинамическая очистка высоким давлением воды оребренных наружных поверхностей пакетов АВО | шт. | 1 | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1 | Цех №3 | Чистка пакетов
|  |  |  | Костюм Л-1 | ТУ8572-002-58038036-2010 | шт. | 1
Блок реакторов С-3000 инв. № 00-001621
193 | Реактор Р-3001
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-80-100-08Х18Н10Т | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-100-08Х18Н10Т | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| 2.Вскрытие и закрытие люк лаза Ду700 вес 478 кг. | шт. | 1 | Шпилька 2-1М36-8g*320.40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька М36-7Н*230.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Прокладка 700-8,0-2 Ø795/Ø755, Н25 Ст. 08Х13 | ГОСТ 28759.8-90 | шт. | 1
| 3.Выгрузка и загрузка катализатора | кг. | 2634 | Бочки металлические |  | шт. | 15 | Спец.организация, ОТН
Автокран Q-25 тн.
| 4. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 4
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 12
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
194 | Реактор Р-3002
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-150-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*180.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*120.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
195 | Реактор Р-3003
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Внутренний осмотр, наружний осмотр
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-150-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*180.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*120.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
196 | Ремонт холодильника отбора проб Х-3004 Инв. № 00-001853
| 1. Установка и снятие заглушек | [6 empty] | ПО | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
| Ду 25 Ру 40 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-2-3-25-40 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
| Ду 25 Ру 63 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-25-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 4
| 2. Демонтаж-монтаж крышки Ø325, 40 кг | шт. | 1 | Шпильки 1 М24 х 130 40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт | 12
|  |  |  | Гайка М24 40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Прокладка СНП В-2-3-300-16 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 1
| 3.Чистка трубного пучка и корпуса аппарата | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 2
| количество трубок 1, Ø32х5х1000 |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) | ГОСТ 5781-82 | шт. | 10
|  |  |  | Аппарат высокого давления HD 5/15 С |  | шт. | 1
| 4 Гидроиспытание Тр = 71,4 кгс/см2 МТр = 13,2 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
197 | Реактор Р-3004
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Внутренний осмотр, наружний осмотр
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-150-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 4
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*180.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*120.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
198 | Адсорбер А-3001
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-80-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*130.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
| 2.Вскрытие и закрытие люк лаза Ду200 | шт. | 1 | Шпилька 1-М30-8g*180.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М30-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Прокладка 1-1-200-63 Ст. 08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 1
| 3.Выгрузка и загрузка катализатора | кг. | 2634 | Автокран г/п 25т |  | ч
|  |  |  | Бочки металлические |  | шт. | 10
| 4. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2 | Спец.организация
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 4
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 12
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
|  |  |  | Ведро оцинкованное | ГОСТ 20058-82 | шт. | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05 | ПО
199 | Эжектор Э-3001 | [7 empty] | Накопление отложений в аппарате
| 1. Демонтаж-монтаж крышек | [6 empty] | ПО
| Ду 300 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-300-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду 250 Ру 16 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-250-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20-8gx100.20ХНЗА.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Шпильки 2-1-М27-8gx200.20ХНЗА.019 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20-7Н.10Г2.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М27-7Н.10Г2.019 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 2 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 1
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 7. Гидроиспытание 27 кгс/см2 | шт. | 1 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО
| 5.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.05 |  |  | тн. | 0.05
200 | Рибойлер колонны стабилизации Т-3009 Инв. № 00-001856 | [7 empty] | Накопление отложений внутри и снаружи трубного пучка
1.Демонтаж-монтаж заглушек фиксация компенсаторов
| Ду 150 Ру 40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-203-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3 | ПО
| Ду 200 Ру 40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-259-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 80 Ру 40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-3-120-1,6-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
| Ду 300 Ру 40 |  |  | Прокладка СНП-А-3-363-1,6-3.2 |  |  | 3
| 2. Установка монтажных лесов | м2 | 8 | Монтажные леса Н- 2500 мм. | ОСТ 26.260.454-99 | шт.
| 3 Демонтаж-монтаж: изоляции с крышки распредкамеры. | м2 | 5.7 | Маты прошивные Wired MAT 80 из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием сеткой из стальной оцинкованной проволоки Wired MAT 80-2000.1000.80 |  |  | 0.82
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.80х800х1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 5.85
| 4 Демонтаж-монтаж: крышки распредкамеры Ø800, 900 кг |  |  | Шпильки 2-1 М30-8gx330 40Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 18
|  |  |  | Гайка М30 7H 40Х | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 36
|  |  |  | Прокладка СНП В-3-869-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
|  |  |  | Перемычка ПГП 2500 П-800х11х4,5 | ТУ 2577-003-81509642-10 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка ВНИИ НП-232 | ГОСТ 14068-79 | кг. | 2
|  |  |  | Автокран г/п 25т |  | ч
| 5 Демотаж-монтаж трубного пучка L=12520мм, М=5000кг | шт. | 1 | Автокран г/п 25т |  | ч
| 6. Чистка: корпуса аппарата,трубного пространства трубного пучка Ø1000, U-образных трубок 186 шт, Ø25х2,5х12000, распредкамеры, крышки корпуса | шт. | 1 | Щетка металлическая | Артикул 74826 | шт. | 4
|  |  |  | Щетка-сметка деревянная | Артикул 0050 York | шт. | 2
|  |  |  | Шомпол (арматура, Ø14 мм, L=12000мм) | ГОСТ 5781-82 | т | 0.0085
|  |  |  | Респиратор ШБ-1 Л-200 (Лепесток) |  | шт. | 2
| 7. Гидроиспытание Тр = 45,5 кгс/см2 МТр = 31,8 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-60 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 8.Наружний и внутренний осморт | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 9. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.09 |  |  | тн. | 0.09 | ПО
Блок колонн секции 3000 инв. № 00-001622
201 | Колонна К-3001
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду400 | шт. | 2 | Прокладка СНП А-3-447-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 | шт. | 3 | Прокладка СНП А-3-183-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду200 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-239-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду300 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-343-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-4-5-50-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
|  |  |  | Шпилька 1-М24-6g*130.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М24-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-М27-6g*160.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М27-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-М20-6g*110.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька 1-М16-6g*90.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 6 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
|  |  |  | Шпилька 1-М20-6g*120.35Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 64
| 3. Открытие проходов, чистка отложений, закрытие проходов |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 6
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 15
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 2
|  |  |  | Распиратор 3М 8112 |  | шт. | 5
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 3
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 3
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Вывоз шлама | м3 | 0.5 | Бочки металлические |  | м3 | 0.15 | ООТ и ПБ
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
202 | Колонна К-3002
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду400 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-447-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-183-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду200 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду300 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-343-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| Ду100 |  |  | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*180.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М36-8g*210.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М36-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М24-8g*130.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М27-8g*160.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М27-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М20-6g*110.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*90.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*150.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 64
| 3. Демонтаж монтаж задвижки Ду100 ревизия кл. 30FV0029 с высоты 30м. | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-129-4,0-3,2 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4 | ПО
| 3.1 Ревизия кл. 30FV0029 задвижки Ду100 | шт. | 2 |  |  |  |  | РМЦ
| 4. Открытие проходов, чистка отложений, закрытие проходов |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 6
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 15
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 2
|  |  |  | Распиратор 3М 8112 |  | шт. | 3
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 2
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 2
| 5. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 6. Вывоз шлама | м3 | 0.5 |  | Бочки металлические | м3 | 0.15 | ООТ и ПБ
| 7. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
203 | Колонна К-3005
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду500 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-549-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 4
| Ду150 | шт. | 3 | Прокладка СНП А-3-183-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду200 | шт. | 3 | Прокладка СНП А-3-239-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду350 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-395-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду50 | шт. | 3 | Прокладка СНП А-4-5-50-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 6
| Ду80 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-4-5-80-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 3
| Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 7
| Ду100 | шт. | 1 | Прокладка СНП А-3-129-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 1-М36-6g*200.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М36-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*170.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 1-М24-6g*140.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М24-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-М27-6g*160.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
|  |  |  | Гайка М27-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
|  |  |  | Шпилька 1-М20-6g*110.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька 1-М16-6g*90.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду600 | шт. | 7 | Прокладка СНП А-3-639-1,6-3,2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 7
|  |  |  | Шпилька 1-М20-6g*120.35Х | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 32
|  |  |  | Гайка М30-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 64
| 3. Открытие проходов, чистка отложений, закрытие проходов |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 6
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 15
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 2
|  |  |  | Распиратор 3М 8112 |  | шт. | 5
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 3
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 2
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 5. Вывоз шлама | м3 | 0.5 | Бочки металлические |  | шт. | 3 | ООТ и ПБ
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.07 |  |  | тн. | 0.07 | ПО
Блок факельных сбросов инв. № 00-001623
204 | Емкость Е-4102
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 600 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-629-4,0-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду 200 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-200-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 3
| Ду 50 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-2-3-50-40 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 6
| Ду 25 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-25-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 3
|  |  |  | Шпилька 1-М30-8g*210.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 25
|  |  |  | Гайка М30-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 50
|  |  |  | Шпилька 1-М27-8g*160.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М27-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька 1-М16-8g*90.40Х14Н14В2М | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М16-7Н.40Х14Н14В2М | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
2. Вскрытие и закрытие люк лаза
| Ду600 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-639-1,6-4,5 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*130.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 20
|  |  |  | Гайка М20-7Н.40Х.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 40
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 5 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 3
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 8
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 2
|  |  |  | Ведро оцинкованное 12 л. |  | шт. | 1
|  |  |  | Фонарь СГГ-10 "ЭЛЬФ" |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН
| 5. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.08 |  |  | тн. | 0.08 | ПО
205 | Емкость Е-4401
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 350 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-395-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду50 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 9
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду500 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-539-2,5-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130.40Х | ГОСТ 4543-2016 | шт. | 14
|  |  |  | Гайка М20 Ст. 35 | ГОСТ 1050-2013 | шт. | 28
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН
| 5. Гидроиспытание 13,2 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 6.Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.04 |  |  | тн. | 0.04 | ПО
206 | Емкость Е-4402
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Накопление отложений в аппарате
| Ду 350 | шт. | 2 | Прокладка СНП В-3-395-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 6
| Ду50 | шт. | 3 | Прокладка СНП В-3-74-4,0-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 9
| 2. Вскрытие и закрытие люк лаза Ду500 | шт. | 1 | Прокладка СНП В-3-539-2,5-3,2 ТРГ+12Х18Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька М20*130.40Х | ГОСТ 4543-2016 | шт. | 14
|  |  |  | Гайка М20 Ст. 35 | ГОСТ 1050-2013 | шт. | 28
| 3. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех №3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 4. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | ОТН
| 5. Гидроиспытание 13,2 кгс/см2 | шт. |  | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
| 6. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.04 |  |  |  |  | ПО
207 | Насос откачки некондиции из факельной емкости Н-4101/1 Инв. № 00-001795
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Ремонт фильтров ФПТ-150-25
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 1-1-М12х70 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Шпильки 2-1-М24х160 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М12 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М16 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М24 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-25 | шт. | 1 | Прокладка А-150х25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1 | ПО
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-25 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех№3
208 | Насос откачки некондиции из факельной емкости Н-4101/2 Инв. № 00-001796
| 1.Установка и снятие заглушек на дренажах, воздушниках, приеме и выкиде насосов | [6 empty] | ПО | Уменьшение пропускной способности фильтрующих элементов
| Ду25 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-43-2,5-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 1
| Ду50 Ру40 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-3-74-4-3.2 | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2
| Ду100 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-100-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
| Ду150 Ру25 | шт. | 1 | Прокладка СНП-В-2-3-150-25 | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 2
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 2.Демонтаж-чистка-монтаж приемных фильтров Фильтр сетчатый: ФПТ-150-25 | шт. | 1 | Прокладка А-150х25 (паронит ПМБ S=3мм) | ГОСТ 481-80 | шт. | 1
|  |  |  | Шпильки 2-1-М20х130 ст.35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20 ст.25 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 8
|  |  |  | Смазка граф. терм. ГТШ | ТУ 0254-084-00284530-99 | кг | 0.2
| 3.Ремонт фильтров ФПТ-150-25 | шт. | 1 | Сетка 1-1,6-040 сталь 12Х18Н9Т | ГОСТ 3826-82 | м | 0.4 | Цех№3
Блок осушки ВСГ и сырья, очистки углеводородного газа и нейтролизации щелочных стоков инв. № 00-001624
209 | Адсорбер А-3002/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Замена адсорбента. Внутренний осмотр, наружний осмотр
| Ду 80 | шт. | 2 | Прокладка 1-1-80-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка 1-1-50-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*130.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*120.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 2. демонтаж-монтаж клапанов отсекателей Ду 25 вес 140 кг. | шт. | 8 | Автокран Q-25 тн. |  | ч |  | ПО, доставка до РМЦ |  | вес клапанов
| 3.ревизия кл. поз. 30-XV-0096, 30-XV-0097, 30-XV-0101, 30-XV-0136, 30-XV-0137, 30-XV-0110, 30-XV-0106, 30-XV-0105 | шт. | 8 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 ,КР-КК-50-240 |  | шт. | 20 | РМЦ, КИПиА
210 | Адсорбер А-3002/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Замена адсорбента. Внутренний осмотр, наружний осмотр
| Ду 80 | 2 | шт. | Прокладка 1-1-80-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 2
| Ду 50 | 1 | шт. | Прокладка 1-1-80-63-08Х13 | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 1
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*130.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8g*120.35.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 4
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 24
| 2. демонтаж-монтаж клапанов отсекателей Ду 80 вес 39 кг. | шт. | 6 | Автокран Q-25 тн. |  |  |  | ПО, доставка до РМЦ |  | вес клапанов
| 3.ревизия кл. поз. 30-XV-0118, 30-XV-0121, 30-XV-0124, 30-XV-0111 | шт. | 4 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 ,КР-КК-50-240 |  | шт. | 20 | РМЦ, КИПиА
211 | Адсорбер А-3003/1
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [7 empty] | Замена адсорбента. Внутренний осмотр, наружний осмотр
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-150-40 ТРГ графит+08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 8 | ПО
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-50-40 ТРГ графит+08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 2-М24-8g*140.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 2-М16-8g*90.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М16-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
| 2. демонтаж-монтаж клапанов отсекателей Ду 80 вес 39 кг. | шт. | 6 | Автокран Q-25 тн. |  | ч |  | ПО, доставка до РМЦ
| 3.ревизия кл. поз. 30-XV-0150, 30-XV-0160, 30-XV-0161, 30-XV-0151 | шт. | 4 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 ,КР-КК-50-240 |  | шт. | 20 | РМЦ, КИПиА
212 | Адсорбер А-3003/2
| 1. Установка и снятие заглушек вход, выход , линиях продувки, пропарки | [7 empty] | Замена адсорбента. Внутренний осмотр, наружний осмотр
| Ду 150 | шт. | 2 | Прокладка СНП-А-4-5-150-40 ТРГ графит+08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 8 | ПО
| Ду 50 | шт. | 1 | Прокладка СНП-А-4-5-50-40 ТРГ графит+08Х18Н10Т | ГОСТ Р 52376-2005 | шт. | 4
|  |  |  | Шпилька 2-М24-8g*140.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 8
|  |  |  | Гайка М24-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 16
|  |  |  | Шпилька 2-М16-8g*90.40Х.05 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М16-7Н.35.05 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 4
| 2. демонтаж-монтаж клапанов отсекателей Ду 25 вес 140 кг. | шт. | 6 | Автокран Q-25 тн. |  | ч |  | ПО, доставка до РМЦ
| 3.ревизия кл. поз. 30-XV-0146, 30-XV-0172, 30-XV-0180, 30-XV-0181, 30-XV-0173, 30-XV-0149 | шт. | 6 | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 ,КР-КК-50-240 |  | шт. | 20 | РМЦ, КИПиА
213 | Проведение внутреннего осмотра ЭН-3002
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу, дренажу |  |  | Спирально-навитые прокладки с внутренним и наружним кольцом incoloy 800 с безасбестовым наполнителем 10" 300# | ASME | шт. | 2 | ПО
| Ду 80 | шт. | 2 | Спирально-навитые прокладки с внутренним и наружним кольцом incoloy 800 с безасбестовым наполнителем 3" 300# | ASME | шт. | 6
| Ду 25 | шт. | 2 | Спирально-навитые прокладки с внутренним и наружним кольцом incoloy 800 с безасбестовым наполнителем 1" 300# | ASME | шт. | 6
| 2. Демрнтаж-монтаж нагреветельного узла, масса=308кг | шт. | 2 | Автокран Q-50 тн. | [5 empty] | демрнтаж-монтаж
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 4 Гидроиспытание Рр = 52,5 кгс/см2 | шт. | 1 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
214 | Проведение внутреннего осмотра ЭН-3001
| 1. Установка/снятие заглушек по входу/выходу, дренажу |  |  | Спирально-навитые прокладки с внутренним и наружним кольцом incoloy 800 с безасбестовым наполнителем 6" 300# | ASME | шт. | 2 | ПО
| Ду 80 | шт. | 2 | Спирально-навитые прокладки с внутренним и наружним кольцом incoloy 800 с безасбестовым наполнителем 3" 600# | ASME | шт. | 6
| Ду 25 | шт. | 2 | Спирально-навитые прокладки с внутренним и наружним кольцом incoloy 800 с безасбестовым наполнителем 1" 600# | ASME | шт. | 6
| 2. Демрнтаж-монтаж нагреветельного узла, масса=308кг | шт. | 2 | Автокран Q-50 тн.
| 3. Проведение внутреннего осмотра | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 4 Гидроиспытание Рр = 79,5 кгс/см2 | шт. | 1 | Электрический насос для опрессовки MGF Компакт-120 электро | Производитель: MGF Страна: Италия | шт. | 1 | ПО,ОТН
215 | Колонна К-3003
| 1 Установка и снятие заглушек вход, выход , линии продувки, пропарки | [6 empty] | ПО | Внутренний осмотр, наружний осмотр
| Ду 80 | шт | 2 | Заглушка с рукояткой Ду80х16 Сталь 20 | Т-ММ-25-01-06 | шт. | 2
| Ду 50 | шт | 8 | Заглушка с рукояткой Ду50х16 Сталь 20 | Т-ММ-25-01-06 | шт. | 8
|  |  |  | Паронит ПК 2мм | ГОСТ 481-80 | кг | 10
| 2 Демонтаж-монтаж наружной теплоизоляции царг №1,2 | м2 | 18 | Маты базальтовые прошивные энергетические МПТЭ-1-75 толщиной 80 мм |  | м3 | 1.5
|  |  |  | Сталь листовая оцинкованная, 0,5 мм |  | м2 | 18
| 3 Демонтаж-монтаж крышки люка-лаза ДN600 мм | шт | 1 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99; Материал каркаса и внутреннего ограничительного кольца-08Х18Н10Т, наполнитель-"Графлекс" | шт. | 1
|  |  |  | Гайка М20-7Н.35.05 сталь20 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 32
|  |  |  | Шпилька 1-М20-8gх150.35.05 сталь35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 12
| 4 Демонтаж-монтаж лючков ДN200 мм | шт | 2 | Прокладка СНП В-3-239-4,0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99; Материал каркаса и внутреннего ограничительного кольца-08Х18Н10Т, наполнитель-"Графлекс" | шт. | 2
|  |  |  | Гайка М27-7Н.20.05 сталь20 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 12
|  |  |  | Шпилька 1-М27-8gх150.35.05 сталь35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 6
| 5 Выгрузка - загрузка насадки (кольцо Рашига две насадки) | кг | 1220 | Кольца Рашига |  | кг | 950
| 6 Демонтаж-монтаж Царги №1 и №2 (Ду600) с разборкой и последующей сборкой крышки, всех фланцевых соединений и уровнемерных колонок вес 854 кг. | шт | 2 | Прокладка СНП В-3-639-2,5-4,5 | ОСТ 26.260.454-99; Материал каркаса и внутреннего ограничительного кольца-08Х18Н10Т, наполнитель-"Графлекс" | шт. | 3 |  |  | вес был
| Крышка в сборе Ø740мм Н45мм со штуцером В1 ДN80 мм Ру40МПа | шт | 1 | Шпилька 1-М20-8g160.35.05 сталь35 | ОСТ 26-2040-96 | шт. | 30
|  |  |  | Гайка М20-7Н.20 сталь20 | ОСТ 26-2041-96 | шт. | 60
| Флацевые соединения Ду150 Ру40 | шт | 3 | Прокладка СНП В-3-183-4.0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99; Материал каркаса и внутреннего ограничительного кольца-08Х18Н10Т, наполнитель-"Графлекс" | шт. | 3
| Флацевые соединения Ду100 Ру40 | шт | 1 | Прокладка СНП В-3-129-4.0-3,2 | ОСТ 26.260.454-99; Материал каркаса и внутреннего ограничительного кольца-08Х18Н10Т, наполнитель-"Графлекс" | шт. | 1
| Флацевые соединения Ду80 Ру40 | шт | 2 | Прокладка СНП В-2-3-80-40 | ГОСТ Р 52376-2005; Материал каркаса и внутреннего ограничительного кольца-08Х18Н10Т, наполнитель-"Графлекс" | шт. | 2
| Флацевые соединения Ду50 Ру40 | шт | 9 | Прокладка СНП А-2-3-50-41 | ГОСТ Р 52376-2005; Материал каркаса и внутреннего ограничительного кольца-08Х18Н10Т, наполнитель-"Графлекс" | шт. | 9
| Уровнемерные колонки | кг | 150 |  |  | шт. | 2
|  | шт | 1 | Прокладка 1-1-25-160-10Х17Н13М2Т | ГОСТ Р 53561-2009 | шт. | 4
| 7 Демотаж-монтаж распределителей и сеток | кг | 58.77 |  |  | шт. | 2
| 8. Демонтаж-монтаж колец орошения В2 колонны | кг | 50 | Шпилька 1-М16-8gх90.35.05 | ОСТ 26-2040-96 сталь35 | шт. | 16
|  |  |  | Гайка М16-7Н.20.05 | ОСТ 26-2041-96 сталь20 | шт. | 32
|  |  |  | Автокран г/п 50 тн |  | шт. | 1
| 9. Чистка от отложений |  |  | Ветошь (тряпка х/б+бархат) |  | кг. | 4 | Цех№3
|  |  |  | Щетка металлическая |  | шт. | 2
|  |  |  | Комбинезон КАСПЕР (цвет синий) | ГОСТ 12.4.100-80 | шт | 2
|  |  |  | Перчатки трикотажные х/б с ПВХ «ВС 10» черные (10 кл.в.) р-р 10 |  | пара | 5
|  |  |  | Щетка-сметка "York" деревянная |  | шт. | 1
| 10. Замена внутреннего устройства | шт | 1 | Устройство ввода газа коллоны поз. К-3003 Труба монель Alloy 400, болтовое соединение монель Alloy 400, прокладки фторопласт.Габаритные размеры 2500х2120х160 масса 72,83кг. | чертеж СН17.080.09.00.000 ВО.Чертеж по запросу | шт. | 1 | ПО
| 11. Внутренний осмотр, наружний осмотр | [6 empty] | Спец.организация, ОТН
| 12. Гидроиспытание Рр = 23,1 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  |  | ПО,ОТН
| 13. Замена обратного клапана Ду 80, Ру 50 | шт. | 1 | Клапан обратный 3" class 300 ( PN 50 DN 300) Строительная длина L-332 мм высота 260мм. Герметичность затвора "С" | Материал: В 165 N 04400 (монель-400) | шт. | 1 | ПО
| 14. Демонтаж монтаж кл.30РV1039 Ду80 вес 50 кг. с высоты 30м. | шт. | 1 | Прокладка СНП В-2-3-80-40 ТРГ+12Х15Н10Т | ОСТ 26.260.454-99 | шт. | 2 | ПО, доставка до РМЦ |  | вес высота
| 14.1Ревизия кл.30РV1039 Ду80 |  |  | Абразив для шлифования самоклеящаяся пленка КР-КК-50-120 ,КР-КК-50-240 |  |  |  | РМЦ, КИПиА
| 15. Уборка рабочего места после проведения работ и вывоз мусора на городской полигон | тн. | 0.1 |  |  | тн. | 0.1 | ПО
Сети технологические УК-1 инв. № 00-001569
216 | Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 50 (180 шт.) | м3 | 4.5 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 4.5 | ПО | Износ изоляционного слоя
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 6
217 | Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 100 (120 шт.) | м3 | 6 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 6 | ПО | Износ изоляционного слоя
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 8
218 | Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 150 (90 шт.) | м3 | 6.36 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 6.36 | ПО | Износ изоляционного слоя
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 8
219 | Демонтаж-монтаж съемной изоляции на ручной арматуре Ду 250 (100 шт.) | м3 | 11.175 | Маты (матрацы) теплоизоляционные в обкладке из стеклоткани со всех сторон МТПЭ -3-75, 80мм. | ТУ 5762-007-45757203-00 | м3 | 11.175 | ПО | Износ изоляционного слоя
|  |  |  | Проволока вяз. Ø1мм Ст.0 | ГОСТ 3282-74 | кг | 10
220 | Монтаж расходомера л. АВД-401 | [6 empty] | ПО
| 1. Демонтаж-монтаж расходомера л. АВД-401 Ду50Ру63 замена фланцевых соединений | шт | 1
221 | Монтаж расходомера л. АНД-415 | [6 empty] | ПО
| 1. Демонтаж-монтажрасходомера л. АНД-415 Ду80Ру16 замена фланцевых соединений | шт | 1
222 | Монтаж расходомера л. М-401 | [6 empty] | ПО
| 1. Демонтаж-монтаж расходомера л. М-401 Ду80Ру16 замена фланцевых соединений | шт | 1
223 | Монтаж расходомера л. М-408 | [6 empty] | ПО
| 1. Демонтаж-монтаж расходомера л. М-408 Ду80Ру16 замена фланцевых соединений | шт | 1
Директор по ОТ, ПБ, ПК и экологии |  |  |  | В.Л. Титов
Зам. Технического директора |  |  |  | А.И. Трибус
Главный технолог |  |  |  | В.В. Малютин
Главный энергетик |  |  |  | Д.А. Селезнев
Главный теплотехник |  |  |  | Е.П. Попов
Главный метролог |  |  |  | М.С. Толстых
Начальник цеха №3 |  |  |  | К.П. Ваулин
Механик цеха №3 |  |  |  | В.В. Доденко
Начальник установки |  |  |  | Д.В. Набоких
Начальник ОТН |  |  |  | С.М. Перцев